## Sheet1
附件3
项目工期安排计划表
县（市）：盈江县
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 备注
1 | 云南省德宏州盈江县弄璋镇丙午完全小学建设项目 | 盈江县弄璋镇 | 2023年12月至2024年1月底完成学生食堂刮瓷、粘贴瓷砖、线路、灯具安装等；2024年2月初至2月底完成门窗安装、打扫卫生、验收。 | 2024-02-28
2 | 云南省德宏州盈江县弄璋镇姐帽中学建设项目 | 盈江县弄璋镇 | 2023年12月底完成综合楼正负零板及一层板浇筑，1月底完成二、三层板浇筑；2至3月底封顶,装饰装修完工。 | 2024-03-30
3 | 云南省德宏州盈江县新城乡芒丙小学建设项目 | 盈江县新城乡 | 2023年12月至2024年1月中旬完成室内刮瓷、粘贴瓷砖、线路、灯具安装等；2024年1月初至1月底完成门窗安装、打扫卫生、验收。 | 2024-01-31
4 | 云南省德宏州盈江县盏西镇团坡小学建设项目 | 盈江县盏西镇 |  | 已完工
5 | 德宏州盈江县人民医院建设项目 | 盈江县平原镇 | 主体完工，正在进行内部装修，2024年3月份完成附属设施工程及医疗二次装修工程。 | 2024-03-30
6 | 盈江县疾病预防控制中心实验室检测设备购置项目 | 盈江县平原镇 | 目前已到检测设备32台/件，其余检测设备4家中标公司正在按采购合同计划要求供货中。2024年1月份完成设备安装调试，2月份投入使用。 | 2024-02-28
7 | 盈江县老年公寓综合楼建设项目 | 盈江县平原镇 | 2023年12月30日前完成综合楼C外墙漆粉刷、安装窗子、拆除脚手架，综合楼C完工；2024年1月20日前完成综合楼A、综合楼B外墙漆粉刷、安装窗子、拆除脚手架，综合楼A、综合楼B完工。 | 2024-01-20
8 | 云南盈江县智慧广电固边项目 | 盈江县15个乡镇 | 2023年12月完成主干网络布放、箱体安装和熔接以及平台调试； 2024年1月进行查验同时完成各项问题的整改。 | 2024-01-25
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。