## 表一
盈江县文化和旅游“十四五”规划项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设性质 | 责任单位 | 建设地点 | 建设内容和规模 | “十四五”期间建设任务 | 项目起止年限 | 项目总投资 | “十三五”完成投资 | “十四五”计划投资 | 项目规划级别 | 项目类别 （下拉选择） | 备注
| 合计 | 71 | [6 empty] | 1222735 | 18400 | 465435
一 | 文化设施 | 34 | [6 empty] | 74250 | 0 | 74250
1 | 盈江县允燕山历史文化街区暨民族文化创意园建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 打造允燕山历史文化特色街区，打造剪纸、织锦、竹编等非遗文化传承基地，建设相关附属配套设施 | 完成建设项目 | 2021-2023 | 2500 |  | 2500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 国保
2 | 马嘉里事件发生地遗址公园（铸牢中华民族共同体意识爱国教育基地） |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 该项目事件写入国家历史教科书学习材料，建设内容：马嘉里事件纪念馆2369.6.㎡、纪念馆前广场1400㎡、马嘉理事件遗址纪念广场1600㎡、旅游厕所1座，休息亭4座，洗手台4个、仿木水泥栏杆600m、绿化5000㎡、马嘉里事件浮雕、电子幕墙一套、标识牌60套、亮化工程，建设国家民族团结教育基地） | 完成建设项目 | 2021-2023 | 2700 |  | 2700 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 省保
3 | 同盟会员之一.边塞伟男刀安仁故居（铸牢中华民族共同体意识爱国教育基地） |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 对云南最早的少数民族同盟会员，孙中山挚友刀安仁故居—干崖宣抚司署{陈列展示、消防设施、安防监控设施、戏台八角楼、角楼练兵场、假山、后花园等进行建设。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2800 |  | 2800 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 省保
4 | 盈江县明朝上四关遗址保护建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 重点打造万仞关，进行万仞关原址保护建设，开展文物“四有”工作、文物保护管理设施、文物保护围栏围墙、界碑界桩文物风貌改善，重要历史遗存周边环境整治、绿化、展示利用设施，如标识系统、保护展示棚厅、保护所需的基础设施等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 12000 |  | 12000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 州保
5 | 盈江万象城遗址建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 提升改造连接万象城遗址道路，对遗址进行必要的考古发掘、建设文物保护管理设施、文物保护围栏围墙、界碑界桩、展示利用设施，如标识系统、保护展示棚厅、周边环境整治及其他配套设施等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2560 |  | 2560 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 州保
6 | 中国橡胶母树的保护及周围环境整治 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设外围连接路12公里，生态廊道800米，周边环境整治2000平方米。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 600 |  | 600 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
7 | 盈江县国门文化工程县级文化艺术交流中心建设项目 |  | 改扩建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 依托县文化馆改扩建业务用房达标一级馆中型建设标准,主体建筑面积4000平方米，内部设施设备数字化建设及附属工程。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2800 |  | 2800 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
8 | 盈江县国门文化工程县数字图书馆及分馆建设 |  | 改扩建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 依托县图书馆进行总馆改扩建，达到一级馆中型建设标准，主体建筑4000平方米，完成服务设施设备、资源数字化、智能化建设。包括建设图书馆智慧数字体验区（重点建设智慧电子阅览室、智慧少儿体验空间）读者服务系统、服务体系解决图书馆全线业务的智能管理、读者智慧互动感知、文化活动智能化管理以及馆务大数字的统计分析，实现智慧化管理的业务闭环，为读者提供智慧服务，建设和购买移动阅读服务及推广APP：建设盈江历史文化信息资源数据库；包括乡镇分馆村基层服务网点建设：图书馆+15个乡镇+103个村委会（含社区）点投放电子借阅机一台，在各乡镇投放20部电子阅读本，各村级投放10部电子阅览本。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2680 |  | 2680 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
9 | 盈江县国门文化工程固边抵边村寨国门及友谊文化广场建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设一般国门村寨5个，文化特色国门村寨2个，对村寨生活基础设施建设、房屋安全维护、文化场所建设、卫生安全设施建设、村寨民俗特色展示以及旅游接待服务设施方面进行扶持资助；在边境一线乡镇建设国门友谊文化广场7个，卡场目瑙友谊文化广场（即支丹山文蚌文化广场）、苏典傈僳族友谊文化广场（即阔时广场）、昔马镇侨乡友谊文化广场、芒线古里卡新村综合文化服务中心友谊文化广场、支那光邦鼓舞友谊文化广场（或支那傣族文化艺术之乡）、卡场镇石竹河、黑河村傈僳族友谊文化广场。 | 启动建设项目 | 2021-2025 | 2560 |  | 2560 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
10 | 盈江县国家级非遗保护名录傣剧传承基础建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 全面开展省级民族民间文化艺术之乡---盈江傣剧文化艺术之乡、旧城镇旧城村省级非物质文化遗产傣剧传承基地的创建工作。开展全县戏曲资源普查调研，抢救保护戏曲文献资料，加大戏曲进校园推进力度，排演推出一批戏曲经典剧目。实施戏曲名家收徒传艺计划、戏曲“像音像”集萃计划、戏曲电影计划。加强戏曲艺术专业人才培养。建100支农村业余傣剧表演队、创建100个县级传承点、8个州级传承基地、创作整理100部（本）傣剧剧本、培养1000传承人（举办20个培训班）、制作傣剧传承纪录片和录制傣剧剧目50部（盘）。在盈江县旧城镇、新城乡、弄璋镇、平原镇、太平镇、盏西镇、芒章乡、支那乡等8个傣族聚居乡镇建设傣剧传承基地（传习所），每个150平方米共1200平方米。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2400 |  | 2400 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
11 | 盈江县支那民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 打造省级非遗保护名录“光邦鼓”传习所，建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 600 |  | 600 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
12 | 盈江县乡镇、村级基层公共文化基础设施改扩建(提升改造）项目 |  | 改扩建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 改扩建盈江县15个乡镇文化站，1个农场文化站，107个村（居）委会村级综合文化服务中心，进行部分主体建筑改扩建，内部设施设备提升改造及维护维修。其中：综合文化站主体建筑4800㎡，活动广场2000㎡，预算每个30万元共480万元；村级综合文化服务中心主体建筑12800㎡，室外活动广场107000㎡，预算每个20万元共2140万元；50个自然村（村民小组）文化活动室主体建筑5000㎡，室外活动广场（篮球场）30000㎡，预算每个15万元共750万元。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2960 |  | 2960 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
13 | 盈江县非物质文化遗产保护传承项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 加强保护传承非物质文化遗产，深入开展调查、挖掘、整理非物质文化遗产项目，积极申报国家、省、州、县级名录，广泛开展非物质文化遗产项目培训、传承展示，完成文字、图片、音影像等数字化记录，建设陈列展览区、教育区与服务设施、藏品库区、藏品技术区、业务与研究用房、行政管理区。建立全县非物质文化遗产资源数据库系统，推进文化和旅游融合发展。 | 启动建设项目 | 2021-2025 | 3000 |  | 3000 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
14 | 盈江县文化市场综合行政执法大队设备配置建设 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 执法车辆、执法制服、计算机、综合打印复印机、数码摄像机、数码照相机、电视机、投影仪、暗访取证设备、12318投诉举报电话接听专用设备，录音笔、对讲机、现场执法录像记录仪、网络执法设备（含便捷式计算机、便捷式打印机、便捷快速扫描仪、移动执法手持式终端）。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 500 |  | 500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
15 | 德宏州盈江县传统民族特色文旅村落打造项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 以平原镇拉勐、平原镇木果寨、支那芦山香柏观猿村、苏典上勐劈、旧城镇德昂新寨、旧城贺勐村新城乡松山寨、广丙村拉劳“麻榔之乡”、新城芒别古村落、昔马蚌林对我县传统文化浓郁的村寨进行特色民居保护与建设、建设停车场、游客接待点、特色产业培育与发展、非物质文化遗产展示厅建设及民族实景歌舞剧创演等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2890 |  | 2890 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
16 | 盈江傣文化园建设项目 |  | 续建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设傣王宫、南传佛教文化园、傣文化传承馆、商业中心、游客接待中心、刀安仁纪念馆、水泵房、万人广场、戒堂、停车场、环园道路、公厕、菩提树塔林园、湖滨、文化长廊、路灯、绿化、给水管网、雨污排水管网、强弱电管网及各种景观配套设施（赏建塔、泼水龙庭、人物塑像、凯旋门、象阵、明八关）等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 3000 |  | 3000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
17 | 盈江县弄璋镇景颇族民族文化广场 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 弄璋镇 | 在弄璋建设具有景颇族特色的民族文化广场，广场面积80亩，包括1.腾努房200万；2.目瑙示栋200万元；3.场地硬化300万元；4.道路硬化100万元；5.舞台50万元；6.卫生间2个，100万元；7.迎宾房100万元；8.附属实施450万元。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 1500 |  | 1500 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
18 | 盈江县太平镇景颇族民族文化广场 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 太平镇 | 在太平建设具有景颇族特色的民族文化广场，广场面积80亩，包括1.腾努房200万；2.目瑙示栋200万元；3.场地硬化300万元；4.道路硬化100万元；5.舞台50万元；6.卫生间2个，100万元；7.迎宾房100万元；8.附属实施450万元。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 1500 |  | 1500 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
19 | 盈江县芒允民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
20 | 盈江县卡场民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
21 | 盈江县苏典民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
22 | 盈江县铜壁关民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
23 | 盈江县平原民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
24 | 盈江县芒璋民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
25 | 盈江县旧城民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
26 | 盈江县盏西民族文化特色村寨建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设民族特色民居修复、交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 1500 |  | 1500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
27 | 盈江县文物监测预警平台 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设文物重点保护单位和一般文物点的监测预警监控平台。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2650 |  | 2650 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
28 | 盏西镇傣族文化广场 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盏西镇 | 新建具有傣族特色的民族文化广场，主要建设：广场、喷泉景观、休息廊道、慢行步道、休闲绿地、农耕体验、鲜花小镇、步道、稻田景观、景观大道、停车场、农家傣味、手工艺房、莊房、土特产商品店、沙滩休闲区、文化长廊、瞭望塔等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2850 |  | 2850 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
29 | 盏西镇傈僳族文化广场 |  | 扩建 | 县文化和旅游局 | 盏西镇 | 把现有傈僳文化广场提升扩建为更具有傈僳族特色的文化广场，建设民族文化展示厅、家庭旅馆、民族手工艺车间、民族手工艺展等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 1600 |  | 1600 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
30 | 盈江县音响设备、民族乐器购置项目 |  | 扩建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 在15个乡镇一个农场，107个村（居）委会村级综合文化服务中心，配置音箱、公放、音响器材 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 500 |  | 500
31 | 刀安仁墓保护利用设施及周边环境整治建设 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 刀安仁墓文物界桩、标识系统、围栏等保护利用设施、周边环境整治建设。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 600 |  | 600 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 省保
32 | 南算奘房周边环境整治建设 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 南算奘房厨房建设，周边环境整治建设。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 500 |  | 500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 省保
33 | 盈江辖区内历史文物的保护利用设施建设、周边环境整治建设 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 包括：刀盈廷夫妻墓、勐乃古碉楼、秦鼎彝墓、雪梨龙王神位摩崖石刻、原盈江县委县政府旧址、盈江设治局办公楼旧址等文物开展文物“四有”工作、文物保护管理设施、文物保护围栏围墙、界碑界桩文物风貌改善，周边环境整治建设。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 1800 |  | 1800 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 州保
34 | 革命文物保护和传承利用项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 盈江县内的革命文物保护利用设施建设；监控系统，智慧厕所，电子地图、智慧停车场、慢直播、标识标牌。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2200 |  | 2200 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 革命
| 旅游事业建设项目 | 34 | [6 empty] | 1140185 | 18400 | 382885
1 | 中国犀鸟谷国际观鸟生态旅游度假区5A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设中国犀鸟谷综合集散服务中心、树桩仿生科考工作站、犀鸟定位监测站、大自然互动体验园、大谷地科考庄园、中国石梯观鸟客栈、洪崩河生态小镇。铜壁关而干亚瀑布建设。 | 完成建设项目 | 2022-2028 | 29000 |  | 20000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
2 | 德宏州盈江县凯邦亚湖国际旅游休闲度假区5A级景区建设项目 |  | 续建 | 县文化和旅游局 | 盈江县铜壁关 | 建设综合接待区设有目瑙纵歌广场、景颇文化博物馆、景颇特色商业街、翡翠天堂主题酒店等项目 | 完成建设项目 | 2021-2035 | 22000 | 2000 | 20000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
3 | 盈江县榕树王5A级景区建设项目建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设游客服务中心、景区道路、生态停车场、观景台、宣教中心、生态栈道、周边环境整治及其他配套设施等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 25000 |  | 12000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
4 | 大盈江国家湿地公园4A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 在大盈江湿地公园3A级景区的基础上提升改造，重点建设参与性、娱乐性、体验性的文化旅游项目，提升智慧化水平；完善旅游标识标牌、生态停车场、游客服务中心、旅游厕所、智慧旅游等公共服务设施，完善餐饮、住宿、娱乐等要素配置。 | 完成建设项目 | 2020-2025 | 8000 |  | 8000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
5 | 德宏州盈江县勐弄乡龙门寨旅游文化改造提升建设项目 |  | 续建 | 县文化和旅游局 | 盈江县勐弄 | 建设停车场1个、木结构民俗大院1个、木结构农耕文化馆、历史文化展示馆等 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 10000 | 2000 | 8000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
6 | 盈江县勐弄风吹坡万亩古树杜鹃园3A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县勐弄 | 按照国家3A级景区标准，建设勐弄茶厂至杜鹃园索道、游客接待服务站、精品客栈、景区道路、停车场、旅游步道、旅游厕所、环境整治、路灯亮化、垃圾处理设施、安防设施、消防设施以及工程管线设施等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 17000 |  | 14000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
7 | 盈江县文理坡九山十八瀑3A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县旧城 | 按照国家3A级景区的标准，建设景区接待中心、环线道路、停车场、种植园、养殖园、养鱼场、百草园、野营活动场、登山攀岩设施、干崖梁子自驾营地、干崖古道徒步线、观景台（亭）、景颇部落、景颇族文化长廊、民俗风情坊、山官府、万神园、演义中心、供水、供电、垃圾收集点。 完善道路建设，补充完善各景点设施、绿化美化、客栈酒店、商业街等景区需要完善的所有设施设备建设。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 11000 |  | 3000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
8 | 盈江县允燕山3A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 改造景区道路、观景塔、景区绿化，新建游客接待中心，景区界桩、观景台、监控系统，旅游退货，闸机，智慧厕所，电子地图、智慧停车场、慢直播、标识标牌、数字路灯、电子导游等智慧化景区建设 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 3000 |  | 3000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
9 | 盈江县下勐劈3A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 改造景区道路、观景塔、景区绿化，新建游客接待中心，景区界桩、观景台、监控系统，旅游退货，闸机，智慧厕所，电子地图、智慧停车场、慢直播、标识标牌、数字路灯、电子导游等智慧化景区建设 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 4800 |  | 4800 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
10 | 盈江县香额湖3A级景区建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 盈江县香额湖3A级景区建设项目 | 启动建设项目 | 2021-2026 | 20000 |  | 14000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
11 | 盈江县半山酒店建设项目 |  | 新建 | 社会投资业主 | 盈江县 | 建设太平镇石梯半山酒店、青云山半山酒店、油茶林半山酒店、文理坡半山酒店、卧云牧熙山谷半山酒店、盈江县石拱母森林悬崖酒店、大盈江芦苇荡稻田酒店等 | 启动项目建设 | 2021-2025 | 20000 |  | 10000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
12 | 盈江县水云涧半山酒店生态休闲康养小镇项目 |  | 新建 | 社会投资业主 | 盈江县 | 新建多功能游客接待中心，半山酒店、露营烧烤体验区、溪谷探险体验区、景区道路、停车场、观景台、厕所、环境整治及其他配套设施。 | 完成建设项目 | 2021-2030 | 30000 |  | 30000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
13 | 盈江县中国橡胶母树文旅小镇建设项目 |  | 新建 | 社会投资业主 | 盈江县 | 建设游客接待中心、停车场、厕所、观景平台、对刀安仁故居周边特色民居改造、小龙塘休闲区改造、周边开心农场、田园旅游开发、田园风光环线景点建设、报国寺旅游景点提升建设、中国橡胶母树公园凤凰山景区提升改造、观光通道、科普植物园、丙汗旅游接待点、水电及其他配套设施等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 22000 |  | 22000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
14 | 那邦口岸特色小镇建设项目 |  | 改造 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设那邦观鸟特色小镇、游客接待服务中心、中缅民族风情购物中心、淘金体验区、鸟类观测点、民房提升改造及其他配套设施等 | 启动项目建设 | 2023-2027 | 20000 |  | 3000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
15 | 盈江县芒允历史文化古镇旅游建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设游客接待服务中心、停车场、公共基础设施、蛮允三宝、帕哥傣寨非遗传承文化园、芒允古镇老街特色民居修复、旅游交通道路连接线、绿化、灯光亮化及附属设施工程等。 | 完成建设项目 | 2021-2026 | 22000 |  | 5000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
16 | 盈江县研学基地建设 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 在大娘山、犀鸟谷、铜壁关自然保护区、大盈江湿地公园、勐弄风吹坡万亩杜鹃园根据研学需要建设盈江特色物种展馆、科普长廊、研学实践教室及相关公共服务设施。 | 启动建设项目 | 2021-2025 | 8000 |  | 2000 | 县级规划项目 | 政府投资项目
17 | 大盈江综合旅游基础设施建设项目 |  | 续建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设游客集散中心、旅游接待点、旅游公路、自行车赛道、步行道、旅游码头、环境整治、停车场、旅游厕所、路灯亮化、垃圾处理设施、安防设施、消防设施以及工程管线设施等 | 完成建设项目 | 2018-2025 | 78400 | 8400 | 70000 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
18 | 盈江县大盈江游客集散中心 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 新建游客集散中心及附属设施，建筑面积5670.40㎡，总建筑面积：5670.40㎡，内设游客咨询区、休息区、展示厅、厕所、停车场等，建筑层数及高度：地上2层，建筑高度为18.11m，附属工程为道路、广场、绿化、供排水管网。 | 启动建设项目 | 2021-2024 | 3485 |  | 3485 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目
19 | 盈江县凯邦亚环湖徒步道路建设 |  | 新建 | 县教育和体育局 | 盈江县政府 | 道路长35公里，起点为凯邦亚湖景区大门，建设大本营、露营地、观景台、休息点、报警点、避难所。 | 启动项目建设 | 2022-2025 | 3500 |  | 1000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
20 | 盈江县大娘山科考徒步道路建设 |  | 新建 | 县教育和体育局 | 盈江县政府 | 道路长25公里，起点为大娘山旅游度假区至至5号界桩，建设大本营、露营地、观景台、休息点、报警点、避难所。 | 完成项目建设 | 2022-2025 | 1500 |  | 1500 | 县级规划项目 | 社会投资项目
21 | 盈江县文理坡景区干崖南丝路古道研学徒步路线 |  | 新建 | 县教育和体育局 | 盈江县政府 | 道路长36公里，建设盈江县旧城镇老麻撒出发至干崖梁子至省道233公路，建设大本营、露营地、休息点、报警点、避难所。 | 启动项目建设 | 2022-2025 | 3600 |  | 1000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
22 | 传统民族特色文旅村落打造项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 打造盈江县松克景颇文化村、拉勐傣族文化旅游特色村、石梯观鸟文化艺术特色村、贺拉农耕文化体验村、下勐劈傈僳族民俗文化体验旅游特色村、龙门古寨边关文化特色旅游、芦山温泉度假特色村、芦山香柏观猿特色村、旧城大寨旅游特色村等，对我县传统文化浓郁的村寨进行特色民居保护与建设、特色产业培育与发展、非物质文化遗产展示厅建设及民族实景歌舞剧创演等 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 10000 |  | 10000 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
23 | 盈江县全域旅游基础设施建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 在交通主干线、主要旅游景区及旅游村寨建设旅游标识、观景平台、应急救援站点，景区亮化工程。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 3000 |  | 3000 | 申请纳入州级、省级规划 | 政府投资项目
24 | 德宏州盈江县大娘山旅游观光区建设 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县支那 | 改建现有预制块为二级公路共28千米，新建观光索道2.7千米，新建旅游度假村占地67亩，展演区，“雪山”游赏区，景区道路、停车场、厕所、周边环境整治及其他配套设施。 | 完成建设项目 | 2022-2025 | 200000 |  | 5000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
25 | 德宏州“青云山”乡村旅游发展建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县油松岭 | 占地面积1680亩，建设观光缆车索道、改造民宿300套、高端民俗民居、动力三角翼等户外运动项目、发展特色生态茶产业新材料科技示范应用基地以及配套设施建设等 | 完成建设项目 | 2020-2030 | 200800 |  | 50000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
26 | 盈江县大盈江综合旅游建设项目二期 |  | 续建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 万象历史文化旅游区、大盈江花海乡村旅游示范区璋西香草花海庄园等 | 启动项目建设 | 2019-2030 | 289000 |  | 10000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
27 | 盈江县“一部手机游云南”、智慧旅游、数字旅游建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 配合云南旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台建设，推动盈江景区资源和名景、名店、名馆、名品等资源全要素上线，实现直播、导游导览、一码通等平台功能在全覆盖 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 6000 |  | 6000 | 申请纳入州级规划 | 政府投资项目
28 | 盈江县诗蜜娃底景区建设项目 |  | 续建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 包括景区停车场，大门、栈道、主题（艺术）雕塑、民宿、酒店、旅客服务中心、汽车营地、商业购物、酒吧、演出中心、民族文化（非遗）展示馆、康养设施、运动休闲场所等。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 28000 | 6000 | 14000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
29 | 盈江县勐弄精品茶叶庄园 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 新建2座精品茶庄园，每个庄园改造提升1000亩优质茶叶原料基础，改造一座观光、体验精制茶厂，建设茶叶体验馆、销售馆，茶园民宿酒店、景区道路、停车场、观景台、厕所、环境整治及其他配套设施。 | 启动项目建设 | 2021-2026 | 12000 |  | 5000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
30 | 盈江县浑水沟国家地质公园旅游开发建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 溜索、登山道路建设、索道、抗战遗址恢复，休闲娱乐综合服务中心、公厕、 | 启动项目建设 | 2021-2026 | 2000 |  | 2000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
31 | 盈江城市会客厅特色美食街 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 项目占地25.5亩，紧邻大盈江游客集散中心，新建旅游商品一条街，建筑面积5000平方米，公益服务站320㎡（包括公共游客服务站、消费维权服务站、24小时应急值班中心、投诉维权调解室、设备用房、辅助用房），道路500米、路灯20套、景观灯10套、绿化5600㎡、雨、污水管网、生态停车场1050㎡、公共卫生间2座、供电线路6000米、安防设施、消防设施及系统等配套设施。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 4600 |  | 4600 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 社会投资项目
32 | 盈江县沙滩文化公园 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县政府 | 建设游客接待中心、停车场、厕所、环园道路、湖滨、温泉、漫步绿道、石墩桥、水上游乐园、沙滩栈道、王城沙滩、阳光沙滩、江心岛沙滩、文化长廊、路灯、绿化、给水管网、雨污排水管网、强弱电管网及各种景观配套设施等 。 | 启动项目建设 | 2022-2025 | 10000 |  | 10000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
33 | 平原莲花山温泉大健康田园综合体项目 |  | 新建 | 社会投资业主 | 盈江县政府 | 项目规划用地200亩，以温泉为主题，新建集养老、养生、美容、休闲度假、商务会议等功能为一体的大型养老、康体、疗养多功能主题度假村。分为：度假酒店区、温泉康养区、养老体验区、康养农业体验区。打造生态农业、休闲康养的乡村田园新体验。 | 启动项目建设 | 2023-2025 | 10000 |  | 5000 | 县级规划项目 | 社会投资项目
34 | 盈江县旅游厕所建设项目 |  | 新建 | 社会投资业主 | 盈江县政府 | 在盈江县景区、景点、旅游集散场所建设旅游厕所50座 | 完成建设项目 | 2023-2026 | 2500 |  | 2500
十八 | 产业项目 | 3 | [6 empty] | 8300 | 0 | 8300
（十三） | 文化产业
1 | 拍摄大型爱国主义教育连续剧《边塞伟男刀安仁》 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 拍摄大型爱国主义教育连续剧《边塞伟男刀安仁》40剧 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 3000 |  | 3000 |  | 政府投资项目 | 文化
2 | 盈江县玉雕及网络直播培训基地 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 建设玉雕培训大楼一栋，网络直播培训业务大楼一栋及相关附属设施等 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2500 |  | 2500 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 州保
3 | 盈江县国门“文化品牌”工程建设项目 |  | 新建 | 县文化和旅游局 | 盈江县 | 打造节庆文化品牌，举办好盈江国际观鸟节、大盈江花海乡村文化旅游节、旧城围鱼节等民族传统节日。 | 完成建设项目 | 2021-2025 | 2800 |  | 2800 | 已纳入州级规划，申请纳入省级规划 | 政府投资项目 | 革命