
监督索引号53312300432200000

盈江县工业和商务科技局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称
盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目
二、立项依据
根据《财政部关于印发〈服务业发展资金管理办法〉的通知》（财建〔2019〕50号）和《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2019〕58号），以及《云南省商务厅 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》（云商电〔2019〕14号）、《德宏州商务局 德宏州财政局 德宏州人民政府扶贫开发办公室关于印发德宏州2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（德商发〔2020〕36号）、《盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案》（盈政办发〔2020〕48号）。
三、项目实施单位
盈江县工业和商务科技局

四、项目基本概况
根据云南省商务厅《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》、《德宏州2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案》精神，为促进盈江县农村电子商务发展，加快推动农产品流通现代化，助推脱贫攻坚和乡村振兴。按照“政府引导，企业主体，发展产业，突出特色，城乡联动，政府引导，聚焦扶贫，整体推进”的总体要求，以市场为导向，以企业为主体，以农村电商推动盈江县产业升级、流通升级、能力升级、电商扶贫为重点，建设完善农村流通基础设施、农村电商公共服务体系、农村电商人才培养体系、农村电商供应链体系等。建立科学实效的实施保障工作机制，构建良好的农村电商发展环境，充分发挥电子商务在助推精准扶贫、保障民生、拉动经济增长中的作用，推动全县电子商务“线上线下”融合发展，为全县经济社会持续健康发展提供新保障。

五、项目实施内容
（一）建设县、乡、行政村电子商务物流服务体系。建成1个县级物流配送中心、15个乡镇物流配送站、58个村级物流服务点，实现乡镇电子商务物流配送站全覆盖，行政村和建档立卡贫困村电商服务点覆盖率达50%以上。 

（二）建设县、乡、行政村电子商务公共服务体系。提升1个县市级电子商务公共服务中心、15个乡镇电子商务服务站，建成58个村级电子商务服务点，实现乡镇电子商务服务站全覆盖，行政村和建档立卡贫困村电商服务站覆盖率达50%以上，实现电子商务服务和物流配送服务互联互通。  　　    

（三）构建电子商务人才培训孵化和创业创新体系。完成电子商务普及培训不低于3000人次、专业技能培训不低于500人次，整体培训满意度高于90%。电商创业孵化不少于40人，开设网店不低于20家；在电子商务公共服务、物流服务体系就业的贫困人口不低于20%。 

（四）构建农村电商供应链体系。建成县域农产品质量溯源体系，培育1个以上县域公共品牌和5个以上特色产品品牌，开发5个以上扶贫产品（含特色、品牌）。 

（五）实施电子商务精准扶贫示范工程。培育特色电商扶贫产品品牌、电商扶贫示范企业（网商）及建档立卡电商扶贫示范户，培育电商扶贫示范企业不少于5户、带动建档立卡户脱贫20户以上。 
六、资金安排情况
根据盈财预分指〔2021〕52号文件下达2019年中央服务业（电子商务进农村示范县项目）专项资金1350万元。
七、项目实施计划
（一）组织准备（2019年9月至2020年7月）。结合盈江县实际，研究完善项目具体实施方案、项目和资金管理办法以及其他配套措施，并向州商务局报备，做到项目实施管理有据可依，确保项目按时、规范实施。

（二）全面实施（2020年8月至2020年12月）。落实主体责任和工作任务，通过合法程序选择确定承办企业；加强项目跟踪督导；定期研究、协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目按质按量按时完成。

（三）自评及整改（2021年1月至2021年2月）。2020年10月，组织实施中期评估，及时发现问题、分析问题，研究执行下一步工作计划。2020年12月，委托第三方机构开展项目评估和绩效预评价，总结工作，查缺补漏。同时，县审计部门组织专项资金审计，根据实施方案和项目资金管理办法整改提升，确保圆满通过项目绩效评价。

（四）总结验收阶段（2021年3月）。随时准备接受省级部门安排组织的第三方绩效评价以及商务部抽查。
八、项目实施成效
	盈江县2019年电子商务进农村综合示范项目绩效目标表

	总体目标
	    通过电子商务进农村综合示范工作，进一步完善农村电子商务公共服务体系和物流体系，大力培育市场主体，加快推进电子商务在农村的推广和应用，打牢农村产品“上行”基础，构建农村现代市场体系，助推精准扶贫和乡村振兴，推动农村电子商务成为农村经济社会发展的新引擎。

	绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级标值
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：县级电子商务公共服务中心
	1个

	
	
	
	指标2：县级农村电子商务公共仓储物流配送中心
	1个

	
	
	
	指标3：乡镇电商服务站
	15个

	
	
	
	指标4：行政村电商服务站点
	58个

	
	
	
	指标5：县级区域公共品牌
	1个

	
	
	
	指标6：开发电商扶贫产品
	5个以上

	
	
	
	指标7：电商扶贫示范企业（网商）培育
	5户以上

	
	
	
	指标8：建档立卡电商扶贫示范户培育
	20户以上

	
	
	
	指标9：电商培训人次
	3000人次以上

	
	
	
	指标10：电商创业孵化
	40人以上

	
	
	
	指标11：网店开设
	20家以上

	
	
	
	指标12：电商营销宣传活动
	2次以上

	
	
	质量指标
	指标1：示范县行政村电商服务站点覆盖率
	50%

	
	
	
	指标2：示范县建档立卡贫困村电商服务站覆盖率
	50%

	
	效益指标
	经济效益指标
	指标1：示范县县域农村网络零售额同比增长
	高于全国农村平均水平

	
	
	
	指标2：示范县县域农产品网络零售额同比增长
	

	
	
	社会效益指标
	指标1：带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女创业和就业
	是

	
	
	
	指标2：农村电商服务进入建档立卡贫困村，服务贫困户
	是

	
	服务满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：对各示范县政府信息公开的投诉和举报次数
	10次以内

	
	
	
	指标2：培训对象满意度
	90%以上满意度


监督索引号53312300432200111
