## 附件3
1 | 附表3
2 | 盈江县2023年第二批统筹整合财政涉农资金项目表
3 | 序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注 | 是否现代化边境小康村项目
4 | [7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
5 | [11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
6 |  | 合计 | [5 empty] | 3158.4
7 | 一 | 农业生产 |  |  |  |  | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | 盈江县优质稻良种繁育中心建设项目 | 是 | 产业发展 | 弄璋镇 | 新建1.钢架结构加工车间1500㎡；2.砖混成品仓库500㎡；3.砖混熏蒸仓库800㎡；4、晾房600㎡；5、砖混3层产品展示中心1000㎡；6、仓储用房3000㎡；7.冷库200㎡；8.加工场地硬化300㎡及其他附属设施建设。 |  | 1500 | [5 empty] | 610 | 2392 | 2023.02 | 2023.12 | 辐射带动654户2860群众参与优质种子种植供应。项目投入可以辐射带动盈江全县万亩水稻的国家储备（贮备）粮收购加工，形成产供销一体化模式，不断扩大盈江优质种子市场占有率和水稻加工销售水平。建成后资产归15个村集体所有，项目已入股形式与优质企业进行合作，收益共享，以实际收益进行分配，保底收益为投入资金的3%。 | 盈江县农业农村局 | 德宏州农业农村局 |  | 否
33 | 2 | 平原镇岗勐社区临江家园就业车间 | 否 | 产业发展 | 岗勐社区临江家园小区 | 新建350平方米钢架房就业车间，主要建设内容有钢架房、地板硬化、操作台等相关设施。 |  | 33 | [5 empty] | 121 | 397 | 2023.02 | 2023.12 | 扩宽产业发展渠道，建设村级就业车间，带动产业发展，增加群众收入，巩固脱贫成果。受益群众328户1613人（脱贫户121户397人）。 | 盈江县平原镇人民政府 | 盈江县民族宗教事务局 | 少数民族发展任务资金 | 否
45 | 二 | 水利发展 | [5 empty] | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 3 | 盈江县2023年农业水价综合改革项目 | 否 | 基础设施建设 | 支那乡支东村达海、太平镇拉丙村贺路 | 夯实水利基础设施，提升改造骨干渠道长163米，清理维护渠道12000米，完成水价综合改革面积5.57万亩。 |  | 99 | [5 empty] | 44 | 159 | 2023.02 | 2023.12 | 1.完成农业水价综合改革5.57万亩，确保骨干渠道运行良好。2.确保渠道安全良性运行，减少水资源渗漏，确保渠道边坡稳固，减少滑坡灾害。 | 盈江县水利局 | 德宏州水利局 | 2023年中央水利发展资金、省级水利专项资金。 | 其中边境小康村56万元
47 | 4 | 盈江县2023年农村供水保障设施建设项目（第二批） | 否 | 基础设施建设 | 苏典乡茅草村木龙河，那邦镇刀弄村卡牙、那邦村桥头，卡场镇草坝村拱劳、五排村小卡练。 | 取水坝1座，沉淀池1座，蓄水池1座，铺设管网37km。 |  | 220 | [5 empty] | 113 | 419 | 2023.02 | 2023.12 | 改造提升320户1175人的饮水工程设施，保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 德宏州水利局 | 2023年中央水利发展资金、省级水利专项资金。 | 是
| 5 | 盈江县2023年农村供水保障集中供水工程取水在线监测项目 | 否 | 基础设施建设 | 太平镇弄盏村 | 新建农村供水保障集中供水工程取水在线监测点4个。 |  | 12.4 | [5 empty] | 16 | 62 | 2023.04 | 2023.12 | 通过新建取用水在线监测4个，准确、及时、全面反映用水情况，落实用水效率红线，进一步提高用水效率，节约水资源，全面推进节水型社会建设。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | 2023年中央水利发展资金、省级水利专项资金。 | 否
48 | 6 | 盈江县2023年度山洪灾害监测预警平台运行维护项目 | 否 | 基础设施建设 | 平原镇贺勐村、昔马镇保边村、铜壁关南岭村 | 维护县级平台1个，广播预警站81个；自动水位雨量站8个；自动雨量站41个。 |  | 36 | [5 empty] | 156 | 548 | 2023.02 | 2023.12 | 保护群众的生命财产安全，超标准洪水不受严重影响，维护县级平台1个，广播预警站81个；自动水位雨量站8个；自动雨量站41个。 | 盈江县水利局 | 德宏州水利局 | 2023年中央水利发展资金、省级水利专项资金。 | 其中边境小康村8万元
49 | 7 | 盈江县2023年度山洪灾害防治项目 | 否 | 基础设施建设 | 旧城镇贺勐村、苏典乡勐嘎村、支那乡卢山村 | 雨量监测站点建设5个；自动雨量站遥测终端老化损毁更换3个，供电设备老化损毁更换13个；自动水位站遥测终端老化损毁更换2个。 |  | 35 | [5 empty] | 132 | 465 | 2023.02 | 2023.12 | 保护群众的生命财产安全，超标准洪水不受严重影响，雨量监测站点建设5个；自动雨量站遥测终端老化损毁更换3个，供电设备老化损毁更换13个；自动水位站遥测终端老化损毁更换2个。 | 盈江县水利局 | 德宏州水利局 | 2023年中央水利发展资金、省级水利专项资金。 | 其中边境小康村8万元
63 | 三 | 农村环境整治 | [5 empty] | 548 | 0 | 0 | 0
70 | 8 | 昔马镇保边村污水处理项目 | 否 | 基础设施建设 | 昔马镇保边村营盘坡、坡头寨、古永寨 | 1.中寨：拟建污水收集干管采用管径600毫米：999米，污水收集支管采用管径300毫米：1146米，污水收集户管管径采用100mm：3000米，PE塑料检查井规格采用φ700 ：19个；2.古永寨：拟建污水收集干管采用管径600毫米：599米，污水收集支管采用管径300毫米：423米，污水收集户管管径采用100mm：2160米，PE塑料检查井规格采用φ700：11个 ；3.新云巷：污水收集干管采用管径600毫米：470米，污水收集支管采用管径300毫米：500米，污水收集户管管径采用100mm：2700米，PE塑料检查井规格采用φ700：14个；4.在中寨三组建设污水处理站1座。 |  | 548 |  |  |  | 1 | 548 | 50 | 212 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 德宏州生态环境局盈江分局 | 德宏州生态环境局 | 含少数民族发展任务资金100万元 | 是
93 | 四 | 其他 | [5 empty] | 675 | 0 | 0 | 0
94 | 9 | 盈江县2023年扶贫小额信贷贴息项目 | 是 | 产业发展 | 15个乡镇 | 对建档立卡户种植、养殖等发展产业生产垫本贷款进行贴息，贷款本金321.84万元，贴息资金140万元。 |  | 140 | [5 empty] | 64 | 289 | 2023.02 | 2023.12 | 解决建档立卡户种植、养殖生产垫本，发展产业，增加收入，增强发展后劲，预计受益建档立卡户813户3600人 | 盈江县乡村振兴局 | 德宏州乡村振兴局 |  | 否
96 | 10 | 盈江县行政村村庄规划编制 | 否 | 基础设施建设 | 15个乡镇52个行政村 | 编制盈江县52个行政村村庄规划，结合“干部规划家乡行动”工作要求，编制能用好用管用的村庄规划。主要内容：整合村庄土地利用规划、村庄建设规划等乡村规划，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，统筹村庄发展目标、耕地和永久基本农田保护、基础设施而基本公共服务设施布局、村庄住房布局、明确近期实施项目、生态保护修复、历史文化传承与保护、统筹产业发展空间、村庄安全和防灾减灾。 |  | 520 |  |  |  | 14 | 140 | 3786 | 15131 | 2023.02 | 2023.12 | 覆盖全县52个村庄规划，统筹村庄产业发展定位、产业发展引导及产业布局，确定产业发展空间，使产业发展落地落实落细 | 盈江县自然资源局 | 德宏州自然资源局 |  | 否
97 | 11 | 新型农业主体生产以奖代补 | 否 | 产业发展 | 勐弄乡勐弄村三方树 | 支持联农带农富农的农业企业发展新型经营性主体产业，补助2022至2023年企业贴息贷款，补助利率为2.88。 |  | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 256 | 1001 | 2023.02 | 2024.03 | 有力带动县域内2000余户群众产业发展和解决当地劳动力就业问题。推动800亩茶叶地产业改良，促进产业生态化、绿色化发展。 | 盈江县民族宗教事务局 | 德宏州民族宗教事务局 | 少数民族发展任务资金 | 否