## 第二批拟定项目表
附表3
盈江县统筹整合财政涉农资金安排第二批脱贫攻坚项目明细表
填报单位：
序号 | 项目类别 和名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象 |  |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 此次安排统筹整合资金（万元） | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 | 金额 （万元）
| 合计 |  |  |  | 3933.41 |  |  |  | 6 | 533.55 | 5257 | 12034 | 533.55 |  |  |  |  | 1740.17
| 一、基础设施 |  |  |  | 1466.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.39
1 | 油松岭乡营庆村建辛寨村内道路硬化项目 | 油松岭乡营庆村建辛寨 | 道路长2149m，路宽5m，路基土方开挖3223.5m³、路基土方回填1240m³、20cm厚砂砾石垫层10745㎡、20cm厚C25混凝土路面10745㎡、DN60涵管60cm、DN20PVC管250m、M7.5浆砌石挡墙584m³、30*30cm排水沟681m |  | 190.09 | [8 empty] | 2019.4-2019.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 油松岭乡人民政府 | 县财政局 | 190.09
2 | 盈江县勐嘎河苏典段治理工程 | 苏典乡 | 河道治理长度2.8km，新建堤防2.2km、扩岸工程3.2km。 |  | 1171 | [8 empty] | 2019.4-2019.12 | 解决贫困村防洪隐患。 | 大盈江盈江县工程管理处 | 县水利局 | 317.3
3 | 盏西镇大龙塘至荆竹林道路硬化项目 | 盏西镇双龙村荆竹林至大龙塘下寨 | 道路硬化：路线长1160米宽4m,硬化面积为4400㎡；毛石挡土墙310m³；涵管10m；排水沟492m；混凝土涵洞及挡墙垫层80立方米；路基调平4400㎡。 |  | 105 | [8 empty] | 2019.5-2019.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 盏西镇人民政府 | 县财政局 | 105
| 二、产业发展 |  |  |  | 1830.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 533.55 | 2293 | 9070 | 533.55 |  |  |  |  | 828.36
1 | 小额信贷贴息 | 15个乡镇 | 小额信贷贴息产业项目 |  | 813.04 | [8 empty] | 2019.1-2019.12 | 提供生产垫本，增强发展后劲。 | 农商行、农行、邮储 | 扶贫办 | 60.5
2 | 盈江县苏典乡油茶种植 | 苏典乡 | 新种油茶100亩，补助标准：500/亩 | 500/亩 | 5 | [5 empty] | 30 | 120 |  | 2019.6-2019.12 | 增加贫困户收入 | 县林业局 | 县人民政府 | 5
3 | 盈江县苏典乡劈石村野生茶园保护项目 |  | 主要用于苏典乡劈石村野生古茶树的保护 |  | 50 | [5 empty] | 137 | 561 |  | 2019.3-2019.12 | 达到丰产、稳产，提高收益 | 县林业局 | 县人民政府 | 50
4 | 盈江县澳洲坚果提质增效示范基地项目 | 盈江县 | 对盈江县种植3年以上的澳洲坚果基地进行平台开挖、修剪、品种改良等抚育管护措施，补助标准：600元/亩 | 600元/亩 | 300 | [5 empty] | 60 | 240 |  | 2019.6-2019.12 | 增加收入 | 县林业局 | 县人民政府 | 300
5 | 盈江县草果产业发展项目 | 盈江县 | 新植（引水种植）400亩、低产园改造3143.53亩。补助标准：新植（引水种植）500元/亩，低产园改造300元/亩。 | 新植（引水种植）500元/亩，低产园改造300元/亩。 | 114.31 | [8 empty] | 2019.6-2019.12 | 达到丰产、稳产，提高群众收益 | 县林业局 | 县人民政府 | 114.31
6 | 盈江县澳洲坚果优良品种试验（高头换接）项目 | 盈江县 | 开展澳洲坚果优良品种试验（高头换接） |  | 15 | [5 empty] | 60 | 240 |  | 2019.6-2019.12 | 增加贫困户收入 | 县林业局 | 县人民政府 | 15
7 | 油松岭乡椿头塘村白石头一、二组龙塘沟机耕路建设项目 | 油松岭乡椿头塘村白石头一、二组 | 长400米，宽4.5米。毛石支砌，砂夹石回填3600立方米。 |  | 18 |  |  |  | 1 | 18 | 29 | 116 | 18 | 2019.1-2019.12 | 改善群众生产生活 | 油松岭乡人民政府 | 县农业局 | 18
8 | 油松岭乡高山蔬菜产业项目 | 油松岭乡 | 盈江县油松岭乡发展高山蔬菜产业311亩，每亩补助500元 | 500元/亩 | 15.55 |  |  |  | 4 | 15.55 | 47 | 188 | 15.55 | 2019.1-2019.12 | 提升高山蔬菜产量及品质，辐射带动,47户贫困户增收 | 油松岭乡人民政府 | 县农业局 | 15.55
9 | 支那乡支那村西番莲种植 | 支那乡支那村芒棒等16个村民小组 | 购买种苗及辅助支撑设施（支柱、铁丝网）250亩 | 4000元/亩 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 130 | 405 | 100 | 2019.1-2019.12 | 达到丰产、稳产，提高群众收益 | 支那乡人民政府 | 县农业局 | 100
10 | 盈江县桑苗种植补助项目 | 15个乡镇 | 种植3000亩桑园，补助标准为：300元/亩 | 300元/亩 | 90 |  |  |  |  | 90 | 900 | 3600 | 90 | 2019.1-2019.12 | 增加建档立卡贫困户收入 | 县农业局 | 县人民政府 | 90
11 | 盈江县蚕棚建设补助项目 | 15个乡镇 | 建设62000平方米蚕棚，补助标准为：50元/平方米 | 50元/平方米 | 310 |  |  |  |  | 310 | 900 | 3600 | 310 | 2019.1-2019.12 | 增加建档立卡贫困户收入 | 县农业局 | 县人民政府 | 60
| 三、其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支） |  |  |  | 636.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 2964 | 0 |  |  |  |  | 299.42
1 | 雨露计划 | 15个乡镇 | 2019年雨露计划补助预计学生数：2726人，预计发放资金：436.5万元，其中，1.春季学期1238人，预计发放资金：194.5万元，其中职业教育东西协作学生88人，补助标准：5000元/生/年，职业教育其他学校学生1150人，补助标准：3000元/生/年。 2.秋季学期1488人，预计发放资金：242万元，其中参加职业教育东西协作学生188人，补助标准：5000元/生/年，职业教育其他学校学生1300人，补助标准：3000元/生/年。 | 1.春季学期1238人，预计发放资金：194.5万元，其中职业教育东西协作学生88人，补助标准：5000元/生/年，职业教育其他学校学生1150人，补助标准：3000元/生/年。 2.秋季学期1488人，预计发放资金：242万元，其中参加职业教育东西协作学生188人，补助标准：5000元/生/年，职业教育其他学校学生1300人，补助标准：3000元/生/年 | 436.5 | [5 empty] | 2726 | 2726 |  | 2019.1-2019.12 | 减轻建档立卡贫困家庭的经济负担，确实保障建档立卡贫困家庭学生完成职业教育。 | 县教育局 | 县扶贫办 | 199.5
2 | 东西协作 | 15个乡镇 | 2019年参加东西协作预计学生数：188人，1.交通费补助标准：2400元/生/年 2.生活费补助标准：6000元/生/年 | 1.交通费补助标准：2400元/生/年 2.生活费补助标准：6000元/生/年 | 199.92 | [5 empty] | 238 | 238 |  | 2019.1-2019.12 | 提高建档立卡贫困家庭学生接受职业教育的覆盖面，全面推动教育扶贫机制。 | 县教育局 | 县扶贫办 | 99.92