## 附件2
附件2
盈江县统筹整合财政涉农收回资金重新安排脱贫攻坚项目明细
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 此次安排涉农资金（万元） | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 |  |  |  | 2489.91 | [11 empty] | 2489.91
一 | 农村基础设施 |  |  |  | 2152.3 | [11 empty] | 2152.3
（一） | 交通 |  |  |  | 2152.3 | [11 empty] | 2152.3
1 | 卡场镇傈河底村民小组村内道路硬化 | 卡场镇五排村傈河底 | 硬化路面积长3756米，宽4米，建设面积15022平方米，路基找平土方开挖面积6500立方米，C20混凝土挡土墙长27立方米，排水沟363米，d30水泥管78米 |  | 251 | [7 empty] | 2019.12-2020.12 | 解决15户贫困户62人群众道路晴通雨阻出行难问题 | 卡场镇人民政府 | 县财政局 | 251
2 | 苏典乡浪速村民小组村内道路及基础设施建设项目 | 苏典乡劈石村浪速 | 硬化路面长2公里，宽4米。面积8100平方米。挡墙300立方米，排水沟0.94公里。 |  | 196 | [7 empty] | 2019.12-2020.11 | 解决11户贫困户46人群众道路晴通雨阻出行难问题 | 苏典乡人民政府 | 县财政局 | 196
3 | 芒章乡芒章村龙塘坝村内道路硬化工程 | 芒章乡芒章村龙塘坝 | 全长1.33公里，路基宽3米、路面宽3米，水泥混凝土路面 |  | 60 | [7 empty] | 2019.12-2020.5 | 解决30户贫困户109人群众道路晴通雨阻出行难问题 | 芒章乡人民政府 | 县财政局 | 60
4 | 太平镇大寨村努力上、下村民小组村内道路建设项目 | 太平镇大寨村努力上、下村民小组 | 道路硬化，路宽4m；Φ300涵管40m，浆砌石220.8m3、排水沟(300*300)100m。 |  | 77 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众93户357人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡37户受益户138人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 77
5 | 太平镇弄盏村拉印村民小组进村道路工程项目 | 太平镇弄盏村拉印村民小组 | 水泥路面4260㎡,毛石挡墙320立方米，排水沟200米。 |  | 80 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众40户191人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益3户13人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 80
6 | 弄璋镇新府村下丙午道路硬化 | 弄璋镇新府村下丙午 | 主路道路硬化：长1公里，宽6米，面积6000平方米。 |  | 60 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众148户658人的道路晴通雨阻出行难问题。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 60
7 | 弄璋镇南多村弄冒小组村内道路硬化 | 弄璋镇南多村弄冒小组 | 5米宽道路长2060米，3米宽道路长159米，C25砼路面10777平方米 |  | 129 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众99户443人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡1户受益户3人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 129
8 | 弄璋镇弄勐村姐冒双语幼儿园道路硬化 | 弄璋镇弄勐村姐冒 | 4米宽道路350米(其中拆除及清运原有水泥路面150米)。工程量: C25砼路面1400㎡；拆除及清运原有水泥路面600㎡. |  | 18.8 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众户人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益户人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 18.8
9 | 弄璋镇弄勐村先弄二小组村内道路硬化改造提升 | 弄璋镇弄勐村先弄二小组 | 4米宽道路338米；3.5米宽道路800米（含拆除及清运原有水泥路面）；活动场所400㎡。工程量：C25砼路面4552㎡；拆除及清运原有水泥路面3200㎡ |  | 66 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众67户286人的道路晴通雨阻出行难问题。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 66
10 | 弄璋镇永保村麻茄二社家脚至腾瑞路道路硬化 | 弄璋镇永保村麻茄二社 | 长1210米，宽5米，面积6050平方米 |  | 73 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众90户417人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡2户受益户9人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 73
11 | 弄璋镇南算村芹菜塘村内道路硬化项目 | 弄璋镇南算村芹菜塘 | 建设村内水泥路5250平方米 |  | 64.7 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众107户451人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡4户受益户12人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 64.7
12 | 旧城镇旧城村沙坡村内道路硬化项目 | 旧城镇旧城村沙坡 | 5米宽，混凝土路面170米，3米宽混凝土路面260米。 |  | 25 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众130户577人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益9户26人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 25
13 | 旧城镇东丙村潞盈路至夺公自然村道路硬化项目 | 旧城镇东丙村夺公自然村 | 4.5-5米宽，混凝土路面790米、0.9米高挡土墙650米。 |  | 68 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众92户400人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡23户受益户102人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 68
14 | 旧城镇东丙村盏嘎村民小组至章洛小学道路硬化项目 | 旧城镇东丙村盏嘎村民小组至章洛小学 | 长约900m，平均宽4m，面积3600m2,石挡土墙120m3，砂夹石回填1080m3。 |  | 61.8 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众51户229人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡6户受益户27人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 61.8
15 | 旧城镇贺勐村芒克村民小组道路硬化项目 | 旧城镇贺勐村芒克村民小组 | 4米宽，混凝土路面625米。 |  | 30 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众128户597人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡22户受益户99人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 30
16 | 旧城镇新民村棒罕小组潞盈路至烤烟房道路硬化项目 | 旧城镇新民村棒罕小组 | 3米宽，混凝土路面380米，0.9米高挡土墙380米，30㎝厚沙夹石铺设380米 |  | 35 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众94户417人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡3户受益户9人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 35
17 | 盏西镇姐坎村蛮怖村民小组公厕、公用钢架大棚及附属工程 | 盏西镇姐坎村蛮怖村民小组 | 公厕1座，钢架大棚450平方米，室外地坪1200平方米，围墙、M7.5毛石基础27立方米。 |  | 45 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众户人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益户人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 45
18 | 盏西镇合作村傈僳上下寨串户路建设项目 | 盏西镇合作村傈僳上下寨 | 混凝土路面长220米，宽3.5米，面积770平方米。 |  | 10 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众71户339人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡12户受益户52人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 10
19 | 盏西镇合作村核桃寨坝串户路建设项目 | 盏西镇合作村核桃寨坝 | 混凝土路面长220米，宽3.5米，面积770平方米。 |  | 10 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众户人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益户人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 10
20 | 盏西镇合作村亮东串户路建设项目 | 盏西镇合作村亮东 | 混凝土路面长220米，宽3.5米，面积770平方米。 |  | 10 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众75户358人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡13户受益户51人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 10
21 | 平原镇拱腊村回归社道路硬化工程 | 平原镇拱腊村 | 道路长1730米，路面宽3米，硬化路面5190平方米，开挖土方1550立方米，挡墙长200米高1米120立方米，涵管136米 |  | 88 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众60户297人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡1户受益户6人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 88
22 | 平原镇丙辉村小莫空村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇丙辉村小莫空村民小组 | 长1.15公里，路面宽度3米-3.5米，C20水泥混凝土路面 400CM圆涵管4米 |  | 45 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众91户363人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡38户受益户152人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 45
23 | 平原镇富联村上勐岗村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇富联村上勐岗村民小组 | 长0.473公里，其中：主路长180米宽7米，岔道长293米宽3.5米.C20水泥混凝土路面，硬化面积2285.5平方米，挡墙支砌417立方米，排水沟支砌150米，PVC管60米 |  | 59 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众62户223人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡19户受益户69人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 59
24 | 平原镇陇中村陇中村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇陇中村陇中村民小组 | 长1.7公里，路面宽度3米-3.5米，C20水泥混凝土路面 |  | 65 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众182户851人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡5户受益户17人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 65
25 | 芒章乡鲁洛村香菜沟村民小组村内道路 | 芒章乡鲁洛村香菜沟村民小组 | 村内道路,1.2公里，宽3.5米，混凝土路面4200平方米，土方开挖1080立方米，排水沟1200米 |  | 64 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众37户155人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益户人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 64
26 | 芒章乡璋刀村新寨上.下寨串户巷道建设项目 | 芒章乡璋刀村新寨上.下寨 | 新建长0.6千米，宽3米的串户巷道建设，每平方130元预计投资39万元 |  | 23.4 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众37户155人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡9户受益户31人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 23.4
27 | 芒章乡璋刀村茅草串户巷道建设项目 | 芒章乡璋刀村茅草 | 新建长1千米，宽3米的串户巷道建设，每平方130元预计投资57万元 |  | 39 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众46户198人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡14户受益户56人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 39
28 | 芒章乡璋刀村瓦槽串户路巷道建设 | 芒章乡璋刀村瓦槽 | 新建长0.4千米，宽3米的串户巷道建设，每平方130元，新建长200米，高3米的混凝土路肩需5万元。共计投资20.6万元 |  | 20.6 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众39户158人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡10户受益户38人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 20.6
29 | 勐弄乡勐典村中寨村内道路建设项目 | 勐弄乡勐典村中寨 | 石板路面，长1.5公里，宽4.5米；支砌排水沟0.5公里，挡墙900立方米。 |  | 200 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众139户536人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡21户受益户75人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 200
30 | 勐弄乡勐典村下寨姜家新田村内道路建设项目 | 勐弄乡勐典村下寨姜家新田 | 水泥混凝土路面，长1公里，宽4米；支砌排水沟150米；支砌挡土墙500立方米。 |  | 85 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众281户1175人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡37户受益户152人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 85
31 | 勐弄乡勐典村下寨村内道路建设项目 | 勐弄乡勐典村下寨 | 石板路面，长0.22公里，宽3.5米。 |  | 15 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众281户1175人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡37户受益户152人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 15
32 | 新城乡傣龙村户达村民小组村内道路硬化项目 | 新城乡傣龙村户达村民小组 | 村内道路硬化6000平方米。 |  | 78 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 改善群众生产生活条件，为脱贫致富奠定基础，解决群众87户400人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡4户受益户18人。 | 盈江县扶贫办 | 德宏州扶贫办 | 78
二、 | 农业生产发展 |  |  |  | 337.61 | [11 empty] | 337.61
（一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 337.61 | [11 empty] | 337.61
33 | 标准化蚕棚建设 | 平原镇、支那乡等12个乡镇 | 平原镇、支那乡等12个乡镇建设597个标准化蚕棚，面积71640平方米附属工程。 |  | 267.61 | [7 empty] | 2019.12-2020.1 | 发展蚕桑产业，增加贫困户收入 | 盈江县扶贫办 | 盈江县农业局 | 267.61
34 | 弄璋镇永保村基础设施建设项目 | 弄璋镇永保村 | 产业道路建设10公里，三面砌沟 |  | 70 | [7 empty] | 2019.12-2020.11 | 项目涉及贫困户14户53人，涉及林产业4000多亩（树种澳洲坚果、草果、核桃、西南桦等）。项目的实施解决群众产业基地出行困难问题，提高收入，巩固脱贫攻坚成效 | 县林业和草原局 | 县人民政府 | 70