盈政办发〔2022〕122号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县人民政府办公室

关于《盈江县2022年统筹整合使用

财政涉农资金实施方案》年终补充的通知

有关乡镇人民政府、盈江农场社区管理委员会，县直有关单位：

根据《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》（云财农〔2022〕23号）要求，结合盈江县实际到位资金情况，现将《盈江县2022年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》年终补充通知如下。

- 一、年度资金总规模情况

补充后，盈江县2022年度统筹整合使用财政涉农资金总规模为38795.21万元（详见附件1）。具体为：一是2022年8月31日年中方案调整后收到州级衔接资金236.96万元；二是盈江县衔接资金支出进度达不到省级序时进度要求，省级调减了省级衔接资金1309万元；三是项目实施单位因无法完成当年资金支出，请求省财政收回省级衔接资金1712.72万元。

二、项目资金变动情况

（一）项目资金增加情况

县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室已批复分配下达但未在年中调整方案的新增项目109个，资金规模9253.79万元（详见附件2），具体变动情况如下：

1.县农业农村局5000万元肉牛养殖项目无法实施，调整后增加的项目29个，涉及资金3968万元。其中：县工业和商务科技局1个项目，资金1458万元；县林草局1个项目，资金362万元；卡场镇8个项目，资金400万元；勐弄乡3个项目，资金60万元；弄璋镇5个项目，资金1250万元；苏典乡2个项目，资金100万元；铜壁关乡1个项目，资金266万元；支那乡2个项目，资金72万元。

2.年中方案调整后收到上级资金236.96万元，涉及4个项目（其中：勐弄乡1个项目，资金150万元；县农业农村局3个项目，资金86.96万元）。

3.年中方案调整后，存在部分非政府主导的产业项目（如：黄精、石斛、重楼）资金投入规模过大，实施周期长、联农带农效益不明显，需进行减量调整；还有部分项目结合实施的进度和资金支出情况需进行优化。针对以上情况按要求修改完善后，新增加项目76个，资金5048.83万元（其中：县交通局13个项目，资金720万元；县林草局1个项目，资金398万元；县民宗局5个项目，资金639.35万元；那邦镇12个项目，资金587.5万元；苏典乡23个项目，资金1088万元；太平镇7个项目，资金396万元；铜壁关乡1个项目，资金287万元；昔马镇3个项目，资金327.83万元；支那乡11个项目，资金605.15万元）。

（二）项目资金减少情况

涉及项目减少35个，资金规模12905.55万元（详见附件3），具体变动情况如下：

1.我县衔接资金支出进度达不到省级序时进度要求，省级调减了我县1309万元省级衔接资金，项目实施单位因无法完成当年资金支出，请求省财政收回1712.72万元省级衔接资金，共调减资金3021.72万元，涉及项目12个（其中：县工业和商务科技局1个项目，资金291.6万元；县乡村振兴局1个项目，资金232.57万元；县住房和城乡建设局7个项目，资金2307.95万元；铜壁关乡3个项目，资金189.6万元）。

2.县农业农村局肉牛养殖项目无法实施，涉及资金5000万元；新城乡新城村农作物秸秆与饲草饲料开发建设项目（集体经济）结余资金21.38万元，共减少资金5021.38万元、涉及项目2个。

3.资金缺口未能安排的项目21个，涉及资金4862.45万元（其中：县乡村振兴局1个项目，资金36.45万元；县交通运输局1个项目，资金193万元；县民宗局1个项目，资金25万元；县水利局1个项目，资金30万元；旧城镇1个项目，资金360万元；卡场镇4个项目，资金1100万元；弄璋镇2个项目，资金1419万元；苏典乡3个，资金450万元；铜壁关乡4个项目，资金789万元；盏西镇1个项目，资金100万元；支那乡2个项目，资金360万元）。

三、省级审核反馈整改情况

根据《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于反馈2022年脱贫县财政涉农资金整合调整方案审核意见的通知》（云财农〔2022〕222号）要求，我县已按要求进行整改，具体情况如下：

（一）关于“项目建设内容没有基本的量化指标”的整改情况

1.盈江县太平镇支那乡弄璋镇省级水利专项资金维修养护项目建设内容未量化的整改情况：修复加固取水构筑物2座，净水设施1座，新建取水池1座，沉淀池1座，更换和铺设管道5.1Km。维养净水设备1台。

2.盈江县昔马镇卡场镇苏典乡省级水利专项资金维修养护项目建设内容未量化的整改情况：新建取水池1座，沉淀池2座，改建取水构筑物1座，维养净水设备1台。更换和铺设管道2.84Km。

（二）关于“超范围使用资金”的整改情况

超范围使用资金项目边境小康村少数民族语言文字推广项目已从方案中删除。

附件：1.盈江县统筹整合财政涉农资金来源情况表

2.盈江县统筹整合财政涉农资金项目表（年终方案增加项目明细）

3.盈江县统筹整合财政涉农资金项目表（年终方案减少项目明细）

4.盈江县整合方案项目类型投入情况统计表

盈江县人民政府办公室

2022年12月19日

抄送：县工业和商务科技局、县民宗局、县住房和城乡建设局、县交通局、县林业和草原局、县农业农村局、县水利局、县乡村振兴局，弄璋镇人民政府、太平镇人民政府、旧城镇人民政府、昔马镇人民政府、那邦镇人民政府、盏西镇人民政府、卡场镇人民政府、勐弄乡人民政府、苏典乡人民政府、铜壁关乡人民政府、支那乡人民政府。

盈江县人民政府办公室                    2022年12月19日印发