## 附件3
附件
盈江县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表(第八批)
填报单位： 盈江县财政局
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 |  |  |  | 2693.45
一 | 农村基础设施 |  |  |  | 1833.45
（一） | 交通 |  |  |  | 1117.87
1 | 盈江县白石头公路安全生命防护工程 | 盏西镇双龙村 | 处治道路安全隐患路段4.72公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 33 |  |  |  | 1 | 33 | 24 | 91 | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众81户357人，其中建档立卡24户91人。 | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
2 | 盈江县丙外公路安全生命防护工程 | 支那乡支那村 | 处治道路安全隐患路段5.9公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 41 |  |  |  | 1 | 41 | 330 | 1297 | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众1495户6492人，其中建档立卡330户1297人。 | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
3 | 盈江县新和公路安全生命防护工程 | 太平镇黄龙村 | 处治道路安全隐患路段3.8公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 27 | [5 empty] | 7 | 34 | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众53户225人，其中建档立卡7户34人。 | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
4 | 盈江县南所坝公路安全生命防护工程 | 太平镇龙盆村 | 处治道路安全隐患路段3公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 21 |  |  |  | 1 | 21 | 72 | 312 | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众127户542人，其中建档立卡72户312人。 | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
5 | 盈江县户达公路安全生命防护工程 | 新城乡傣龙村 | 处治道路安全隐患路段3公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 21 | [5 empty] | 4 | 17 | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众87户1412人，其中建档立卡4户17人。 | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
6 | 盈江县杨家寨公路安全生命防护工程 | 新城乡新龙村 | 处治道路安全隐患路段3公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 21 | [7 empty] | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众96户492人， | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
7 | 盈江县卡同公路安全生命防护工程 | 太平镇贺回村 | 处治道路安全隐患路段2.183公里，设置护栏、警示墩、标志标牌等设施。 | 7万元/公里 | 15 | [5 empty] | 5 | 14 | 2020.04-2020.11 | 解决群众出行安全问题，受益群众33户121人，其中建档立卡5户14人。 | 盈江县交通运输局 | 德宏州交通运输局
8 | 弄璋镇南算村小蛮然组村内道路硬化项目 | 弄璋镇南算村小蛮然组 | 总工程量：水泥路硬化1860平方米：120元/平方米，级配层640平方米，土方开挖473立方米，土方开挖52立方米，圆管32米。 |  | 28.96 | [5 empty] | 3 | 11 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，受益农户 38户 157人 ，其中建档立卡户 3户 11人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
9 | 弄璋镇南算村芹菜塘村内道路硬化项目 | 弄璋镇南算村芹菜塘 | 建设村内水泥路1062平方米：土方开挖1560平方米，砂砾石基层1730平方米。 |  | 25.33 | [5 empty] | 4 | 12 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，受益农户 107户 451人 ，其中建档立卡户 4户12 人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
10 | 弄璋镇南算村东门小组基础设施功能提升项目 | 弄璋镇南算村东门小组 | 总工程量：东门活动室场地硬化821平方米，支道硬化182平方米，土方开挖412平方米，砂砾回填：178立方米，金额：16.79万元。 |  | 16.79 | [5 empty] | 1 | 5 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 47户 197人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益1户5人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
11 | 平原镇兴和村新兴巷村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇兴和村新兴巷村民小组 | 新兴巷全长0.95公里，路面宽度3.5米-4米，C20水泥混凝土路面 挡墙360立方米 |  | 68 | [5 empty] | 26 | 79 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益26户79人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
12 | 平原镇陇中村老山寨村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇陇中村老山寨村民小组 | 老山寨全长1.5公里，路面宽度3米-3.5米，C20水泥混凝土路面 |  | 65 | [5 empty] | 15 | 54 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 80户318人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益15户54人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
13 | 平原镇勐盏村陇中新寨挡土墙和防撞墩建设项目 | 平原镇勐盏村陇中新寨 | 浆砌石挡土墙585立方米；路面硬化250平方米，土方开挖1378立方米，土方回填447立方米，浇混凝土防撞墩150个 |  | 40 | [5 empty] | 95 | 424 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 133户532人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益95户424人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
14 | 平原镇富联村下勐岗村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇富联村下勐岗村民小组 | 全长0.666公里，路面宽度3.5米，C20水泥混凝土路面 挡墙支砌234立方米 排水沟支砌160米，硬化路面2331平方米，取土30立方米，PVC管60米 |  | 48 | [5 empty] | 14 | 29 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 76户 284人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益14户29人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
15 | 平原镇富联村拱别新社村民小组村内道路硬化工程 | 平原镇富联村拱别新社村民小组 | 新社全长0.45公里，路面宽度4.5米，C20水泥混凝土路面，挡墙支砌223立方米，排水沟支砌90米，回填砂夹石600立方米，硬化路面2025平方米. |  | 48 | [5 empty] | 17 | 66 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 95户 378人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益17户66人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
16 | 平原镇高里村团结村民小组到跃进村内道路硬化工程 | 平原镇高里村团结村民小组 | 团结到跃进全长0.65公里，路面宽度4米-5米，C20水泥混凝土路面 600CM圆涵管6米 |  | 45 | [5 empty] | 16 | 46 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 44户171人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益16户46人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
17 | 平原镇拱腊村云台寺村民小组、下老寨村民小组村内道路硬化工程村内道路硬化工程 | 平原镇拱腊村云台寺村民小组、下老寨村民小组 | 云台寺村民小组全长0.7公里，路面宽度3米-3.5米，C20水泥混凝土路面30万元；下老寨村民小组村内道路硬化工程100米，路面宽度3米-3.5米，C20水泥混凝土路面5万元. |  | 35 | [5 empty] | 10 | 38 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众 76户358人的道路晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益10户38人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
18 | 昔马镇营盘坡回流边民聚居点道路硬化项目 | 昔马镇营盘坡回流边民聚居点 | 分五段，总长302米，总面积1446平方米 |  | 24.58 | [5 empty] | 11 | 43 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设，其中建档立卡户受益11户43人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
19 | 昔马镇保边村转坡一二组寨内道路硬化项目 | 昔马镇保边村转坡一二组寨 | 总长280米，总面积1120平方米。 |  | 17.92 | [5 empty] | 19 | 70 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设，其中建档立卡户受益19户70人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
20 | 昔马镇杉木笼村民小组寨内道路硬化项目 | 昔马镇杉木笼村民小组 | 分四段，总长300米，总面积1200平方米 |  | 19.2 | [5 empty] | 19 | 70 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益19户70人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
21 | 昔马镇蚌林村民小组寨内道路硬化项目 | 昔马镇蚌林村民小组 | 总长440米，总面积1760平方米 |  | 29.04 | [5 empty] | 28 | 114 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。解决群众晴通雨阻出行难问题，其中建档立卡户受益28户114人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
22 | 昔马镇保边村尖山脚村内道路 | 昔马镇保边村尖山脚 | 尖山脚村内道路硬化296米1200平方米 |  | 16.8 | [5 empty] | 15 | 61 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设，其中建档立卡户受益15户61人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
23 | 昔马镇胜利村黄莲河村内道路硬化项目 | 昔马镇胜利村黄莲河 | 黄莲河村内道路硬化35米140平方米 |  | 2 | [5 empty] | 35 | 137 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设，其中建档立卡户受益35户137人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
24 | 昔马镇胜利村街子一、二组村内道路硬化项目 | 昔马镇胜利村街子一、二组 | 街子一、二组道路硬化120米480平方米 |  | 7.92 | [5 empty] | 3 | 11 | 2020.11-2020.12 | 通过项目的实施，解决了村民出行难等问题，环境卫生得到明显改善，促进村内脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设，其中建档立卡户受益3户11人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
25 | 油松岭乡油松岭村小新寨6号路：四村三、四组村内道路项目 | 油松岭乡油松岭村小新寨6号路：四村三、四组 | 长0.45公里，宽5米，200mm厚C25混凝土路面2580㎡，土方开挖774m³，200mm厚砂夹石垫层2580㎡，沟盖板50m³。 |  | 48.2 | [5 empty] | 33 | 134 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众99户360人，其中建档立卡户33户134人 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
26 | 油松岭乡郭家寨村弄康片区道路硬化项目 | 油松岭乡郭家寨村弄康片区 | 20cm厚C25混凝土路面1520㎡，主岔道土方找平开挖1350m³。 |  | 20.27 | [5 empty] | 61 | 244 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
27 | 油松岭乡营庆村坝区岗勐片区道路建设项目 | 油松岭乡营庆村坝区岗勐片区 | 20cm厚C25混凝土路面1290㎡，沟槽土方开挖278.4m³，路基土方开挖516m³，φ800mm混凝土管8m，M7.5浆砌石挡土墙303.2m³，M7.5浆砌石地沟153.6m³，砂砾石基层450m³。 |  | 49.13 | [5 empty] | 1 | 4 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众10户40人，其中建档立卡户1户4人 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
28 | 油松岭乡椿头塘村新寨下组道路硬化项目 | 油松岭乡椿头塘村新寨下组 | 20cm厚C25混凝土路面1164㎡，沟槽土方开挖352m³，一般土方开挖608m³，淤泥、流沙开挖605m³，C25混凝土挡土墙527.6m³，M7.5浆砌石地沟59.4m³，砂砾石基层261.6m³。 |  | 62.72 | [5 empty] | 61 | 244 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
29 | 油松岭乡坝区五村三组道路硬化项目 | 油松岭乡坝区五村三组 | 20cm厚C25混凝土路面600㎡，混凝土挡土墙9.9m³，挖一般土方外运（运距3km）240m³。 |  | 10 | [5 empty] | 20 | 84 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众48户167人，其中建档立卡户20户84人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
30 | 油松岭乡椿头塘村新寨至郭家寨道路硬化项目 | 油松岭乡椿头塘村新寨至郭家寨 | 道路全长656m、道路宽5m、土方开挖984m3、土方回填365m3、、20cm厚C25混凝土路面3280m2、20cm厚砂砾石垫层3280m2、30cm*30cm排水沟150m、PVC长65m。 |  | 51.86 | [5 empty] | 61 | 244 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益群众85户325人，其中建档立卡户61户244人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
31 | 旧城镇东丙村闷麻村民小组进村道路扩建 | 旧城镇东丙村闷麻村民小组 | 道路长0.22km、平均宽2m，面积约440m2，石挡土墙400m3，砂夹石回填440m3；砂夹石垫层440m2，土方开挖100m3。 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 22 | 2020.11-2020.12 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题。受益建档立卡户20户84人。 | 盈江县扶贫办 | 盈江县政府
32 | 盏西镇双龙村姐坎片区道路硬化项目 | 盏西镇双龙村姐坎 | 道路硬化：路线长1541米，其中4m宽路1015m,3m宽路526m,硬化总面积为6200㎡；M7.5水泥砂浆挡320立方米；墙盖板涵1座；C20毛石石砌320立方米，砂砾石回填1200立方米；涵管45m。 |  | 65.8 | [7 empty] | 2020年1月-2020年12月 | 通过项目的实施，解决群众出行难的问题，环境卫生得到明显改善，促进村庄脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益建档立卡贫困户21户80人。 | 盏西镇人民政府 | 盈江县人民政府
33 | 盏西镇邦朗村蛮另一组村内道路硬化项目 | 盏西镇邦朗村蛮另一组 | 道路硬化：路线长2.2公里，宽3.5。水泥混凝土路面（含砂砾石垫层）7699.98平方米；单面排水沟49米；土方开挖、回填 |  | 63.35 | [7 empty] | 2020年1月-2020年12月 | 通过项目的实施，解决群众出行难的问题，环境卫生得到明显改善，促进村庄脏、乱、差的整治，有利于村庄安全文明建设。受益55户254人，其中：涉及建档立卡贫困户20户88人。 | 盏西镇人民政府 | 盈江县人民政府
（二） | 水利 |  |  |  | 715.58
34 | 弄璋镇飞勐村芒回饮水安全巩固提升工程 | 弄璋镇飞勐村芒回 | 铺设输配水管道4.524mk。 |  | 14.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升72户341人的饮水工程问题，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
35 | 油松岭乡椿头塘村兴和搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡椿头塘村兴和 | 铺设输配水管道3.768Km。 |  | 13.81 |  |  |  | 1 | 13.81 | 30 | 177 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升59户295人（其中：建档立卡户30户，177人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
36 | 油松岭乡椿头塘村建幸社饮水安全巩固提升工程 | 油松岭乡椿头塘村建幸社 | 新建取水池1座，蓄水池1座，铺设管道13.974Km。 |  | 51.77 |  |  |  | 1 | 51.77 | 20 | 83 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升87户352人（其中：建档立卡户20户，83人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
37 | 太平镇黄龙村户云饮水安全巩固提升工程 | 太平镇黄龙村户云 | 新建取水池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道6.594Km。 |  | 45.94 | [5 empty] | 4 | 11 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升84户418人（其中：建档立卡户4户，11人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
38 | 太平镇黄龙村弄应饮水安全巩固提升工程 | 太平镇黄龙村弄应 | 新建取水池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道10.326Km。 |  | 39.87 | [5 empty] | 1 | 4 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升41户191人（其中：建档立卡户1户，4人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
39 | 太平镇拉丙村呼路饮水安全巩固提升工程 | 太平镇拉丙村呼路 | 新建取水池1座，沉淀池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道5.628Km。 |  | 48.57 | [5 empty] | 5 | 16 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升56户259人（其中：建档立卡户5户，16人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
40 | 太平镇龙盆村芒棒三社饮水安全巩固提升工程 | 太平镇龙盆村芒棒三社村民小组 | 新建取水池3座，蓄水池1座，铺设输配水管道10.122Km。 |  | 48.19 |  |  |  | 1 | 48.19 | 72 | 298 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升141户658人（其中：建档立卡户72户，298人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
41 | 太平镇芒允村芒蚌饮水安全巩固提升工程 | 太平镇芒允村芒蚌 | 新建取水池2座，铺设输配水管道1.728Km。 |  | 8.64 | [5 empty] | 3 | 14 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升53户250人（其中：建档立卡户3户，14人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
42 | 太平镇龙盆村龙盆一社饮水安全巩固提升工程 | 太平镇龙盆村龙盆一社 | 新建取水池2座，蓄水池1座，铺设输配水管道5.436Km。 |  | 20.39 |  |  |  | 1 | 20.39 | 31 | 119 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升84户323人（其中：建档立卡户31户，119人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
43 | 旧城镇旧城村拉弄片饮水安全巩固提升工程 | 旧城镇旧城村拉弄片 | 铺设输配水管道10.170km。 |  | 48.97 | [5 empty] | 38 | 212 | 2020.10-2020.12 | 巩固提升284户1388人（其中：建档立卡户38户，212人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
44 | 旧城镇新民村小新寨饮水安全巩固提升工程 | 旧城镇新民村小新寨 | 新建取水池1座，铺设输配水管道2.514Km。 |  | 10.13 | [5 empty] | 2 | 10 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升24户103人（其中：建档立卡户2户，10人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
45 | 支那乡石分村石分饮水安全巩固提升工程 | 支那乡石分村石分 | 新建取水池1座，沉淀池1座，蓄水池2座，铺设输配水管道9.144Km。 |  | 44.74 |  |  |  | 1 | 44.74 | 42 | 183 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升116户440人（其中：建档立卡户42户，183人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
46 | 支那乡支东村线家寨饮水安全巩固提升工程 | 支那乡支东村线家寨 | 新建取水池1座，沉淀过滤池1座，蓄水池1座，铺设输水管3.4km，安装一体化净水设备1套。 |  | 14.66 |  |  |  | 1 | 14.66 | 13 | 60 | 2020.10-2020.12 | 巩固提升23户85人（其中：建档立卡户13户，60人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
47 | 支那乡支东村高田饮水安全巩固提升工程 | 支那乡支东村高田 | 新建取水池1座，沉淀过滤池1座，蓄水池1座，铺设输水管7.2km，安装一体化净水设备1套。 |  | 26.61 |  |  |  | 1 | 26.61 | 23 | 97 | 2020.10-2020.12 | 巩固提升51户213人（其中：建档立卡户23户，97人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
48 | 支那乡支东村帮朗饮水安全巩固提升工程 | 支那乡支东村帮朗 | 新建取水池2座，沉淀过滤池2座，蓄水池2座，铺设输水管7.9km，安装一体化净水设备1套。 |  | 29.43 |  |  |  | 1 | 29.43 | 23 | 98 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升43户202人（其中：建档立卡户23户，98人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
49 | 支那乡支东村芹菜塘饮水安全巩固提升工程 | 支那乡支东村芹菜塘 | 新建取水池2座，沉淀过滤池2座，蓄水池2座，铺设输水管5.9km，安装一体化净水设备1套。 |  | 28.49 |  |  |  | 1 | 28.49 | 38 | 152 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升76户299人（其中：建档立卡户38户，152人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
50 | 支那乡崩董村中寨饮水安全巩固提升工程 | 支那乡崩董村中寨 | 新建取水池1座，沉淀过滤池1座，铺设输水管7.4km，安装一体化净水设备1套。 |  | 38.2 |  |  |  | 1 | 38.2 | 32 | 152 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升53户229人（其中：建档立卡户32户，152人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
51 | 芒章乡璋刀村绿仁饮水安全巩固提升工程 | 芒章乡璋刀村绿仁 | 新建取水池1座，铺设输配水管道1.608Km。 |  | 8.31 | [5 empty] | 1 | 4 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升103户433人（其中：建档立卡户1户，4人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
52 | 芒章乡璋刀村罗朗汉族寨饮水安全巩固提升工程 | 芒章乡璋刀村罗朗汉族寨 | 新建取水池1座，铺设输配水管道6.390Km。 |  | 30.5 | [5 empty] | 7 | 23 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升133户648人（其中：建档立卡户7户，23人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
53 | 铜壁关乡和平村孔木丹饮水安全巩固提升工程 | 铜壁关乡和平村孔木丹村民小组 | 新建取水池1座，铺设输配水管道6.390Km。 |  | 8.24 |  |  |  | 1 | 8.24 | 5 | 19 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升9户37人（其中：建档立卡户5户，19人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
54 | 铜壁关乡和平村新刀弄饮水安全巩固提升工程 | 铜壁关乡和平村新刀弄 | 新建取水池1座，铺设输配水管道6.390Km。 |  | 14.69 |  |  |  | 1 | 14.69 | 41 | 138 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升80户336人（其中：建档立卡户41户，138人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
55 | 卡场镇黑河村黑河饮水安全巩固提升工程 | 卡场镇黑河村黑河 | 新建取水池1座，沉淀过滤池1座，蓄水池1座，铺设输水管7km，安装一体化净水设备1套。 |  | 58.74 | [5 empty] | 46 | 165 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升638人（其中：建档立卡户46户，165人）的饮水工程问题，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
56 | 勐弄乡勐弄村新寨饮水安全巩固提升工程 | 勐弄乡勐弄村新寨 | 新建取水池2座，蓄水池1座，铺设输配水管道7.308Km。 |  | 25.71 |  |  |  | 1 | 25.71 | 13 | 44 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升87户328人（其中：建档立卡户13户，44人）的农村饮水工程，保障农村安全饮水，提升人居环境 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
57 | 新城乡红山村石马新村饮水安全巩固提升工程 | 新城乡红山村石马新村 | 新建取水池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道8.406Km。 |  | 36.29 |  |  |  | 1 | 36.29 | 14 | 77 | 2020.10-2020.12 | 通过项目实施，巩固提升42户197人（其中：建档立卡户14户，77人）的农村饮水工程 ，保障农村安全饮水，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局
（三） | 农危改
（四） | 改水、改厕、垃圾处理
（五） | 土地整治
（六） | 少数民族发展类项目
（七） | 其他
二 | 农业生产发展 |  |  |  | 860
（一） | 农、牧、渔
（二） | 林业产业
（三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所）
（四） | 扶贫小额信贷
（五） | 农业技能培训
（六） | 村集体经济
（七） | 其他 |  |  |  | 860
1 | 盈江县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 旧城镇东丙村、喊撒村、贺勐村，盏西镇关上村、普关村、团坡村 | 计划建设高标准农田20000亩。1.新建灌溉渠道共77条，总长30624m；排水渠共11条，总长11674m。 2.新建机耕路22条，共计9726m。 |  | 816 |  |  |  | 5 | 666 | 691 | 2762 | 2020.12-2021.5 | 完成高标准农田建设面积20000亩，平原区生产道路通达100%， 丘陵区生产道路通90%以上，新增粮食和其他作物产能达200万公斤以上，耕地质量提高1级，水资源利用率达30%，受益群众满意度达90%以上，带动贫困户691户、2762人。 | 盈江县农业农村局 | 德宏州农业农村局
2 | 盈江县2020年耕地质量监测点建设项目 | 弄璋镇弄璋村项棒村民小组、飞勐村屯中， 太平镇拉丙村轩岗村民小组 | 新建长期定位监测点3个，其中：国家级1个、州级1个、县级1个，国家级耕地质量监测点田间建设包括3个功能区，总建设面积2亩，具体包括自动监测功能区64m2、耕地质量监测功能区512m2、培肥改良试验监测功能区400m2；州级和县级耕地质量监测点田间建设包括2个功能区，总建设面积2亩，具体包括自动监测功能区64m2、耕地质量监测功能区512m2。 |  | 44 | [7 empty] | 2020.11-2020.12 | 通过建设长期定位监测点3个，监测面积4亩，完成3个土壤样品采集及检测，及时掌握耕地质量现状及变化规律，统筹推进实施“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，促进耕地质量提升、生态环境改善，为构建绿色种植制度、资源永续利用和农业可持续发展提供基础支撑。 | 盈江县农业农村局 | 盈江县农业农村局
三 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分）
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。