## 附件3
附表
盈江县2022年第四批统筹整合财政涉农资金项目表（卡场镇）
填报单位：卡场镇人民政府
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 871
一 | 农业生产 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 871
| 原计划建设项目 | [5 empty] | 1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 卡场镇草坝村农村生活污水治理项目 | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇草坝村迈东、拱劳、盆都、吾呀、东棚洋二组 | 1.迈东建设污水收集沟（管）约3000米及配套清扫设施，污水处理系统1座，25户单户污水收集资源化利用设施。 2.拱劳建设污水收集沟（管）约2500米及配套清扫设施，污水处理系统2座，10户单户污水收集资源化利用设施。 3.盆都建设污水收集沟（管）约4500米及配套清扫设施，污水处理系统2座，8户单户污水收集资源化利用设施。 4.吾呀建设污水收集沟（管）约2300米及配套清扫设施，污水处理系统2座，16户单户污水收集资源化利用设施。 5.东棚洋二组建设污水收集沟（管）约1600米及配套清扫设施，污水处理系统2座。 |  | 867 |  |  |  | 1 |  |  | 535 | 2022.9 | 2022.12 | 改善人居环境，促进村庄发展，受益群众242户955人。 | 卡场镇人民政府 | 州生态环境局盈江分局 | 边境小康村资金
2 | 卡场镇黑河村黑河一二组卡牙生活污水治理项目 | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇黑河村 黑河一、二组、卡牙 | 1.黑河一二组建设污水收集沟（管）约4000米及配套清扫设施，户管约3700米，并配套建设生活污水集中资源化处理系统；建设6套户用污水资源化利用等设施。 2、卡牙村建设污水收集沟（管）约1150米及配套清扫设施，配套建设2座生活污水集中收集资源化利用处理设施；建设8套户用污水资源化利用等设施 |  | 388 | [6 empty] | 212 | 2022.9 | 2022.12 | 改善人居环境，受益群众190户777人。 | 卡场镇人民政府 | 州生态环境局盈江分局 | 边境小康村资金
3 | 卡场镇五排村生活污水治理项目 | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇五排村 卡练、奔龙库、景颇河底 | 1.卡练建设污水收集沟（管）约1400米及配套清扫设施，1座生活污水资源化利用处理系统等设施。 2.奔龙库建设污水收集沟（管）约1500米及配套清扫设施，生活污水资源化利用处理系统1座，18套单户污水收集资源化利用等设施。 3.景河底建设污水收集沟（管）约1500米及配套清扫设施，户管约300米，生活污水资源化利用处理系统1座，35套单户污水收集资源化利用等设施。 |  | 326 | [6 empty] | 124 | 2022.9 | 2022.12 | 改善村容村貌，提升人居环境，推动边境地区生活条件全面改善，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性。受益群众106户443人。 | 卡场镇人民政府 | 州生态环境局盈江分局 | 边境小康村资金
| 调整变更的项目 | [5 empty] | 1581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1 | 卡场镇草坝村农村生活污水治理项目 | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇草坝村迈东、拱劳、盆都、吾呀、东棚洋二组、草坝 | 迈东、拱劳、盆都、吾呀、东棚洋二组、草坝6个村民小组。新建DN100UPVC管9825m，DN200HDPE污水管516.9m，DN300HDPE污水管6166.3m，φ700mm的检查井175座，φ700mm的沉泥井83座，φ450mm的检查井21座，φ315mm户用清扫井393座，1.2×0.8×0.3污水收集池393座，户用化粪池243座；新建“预处理+厌氧+潜流湿地+尾水集水池+资源化利用”污水处理系统7套，规模5m³/d 1套、10m³/d 4套、20m³/d 1套、35m³/d 1套等。 |  | 867 |  |  |  | 1 |  |  | 535 | 2022.9 | 2022.12 | 改善村容村貌，提升人居环境，推动边境地区生活条件全面改善，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性。受益群众373户1738人。 | 卡场镇人民政府 | 州生态环境局盈江分局 | 边境小康村
2 | 卡场镇黑河村生活污水治理项目 | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇黑河村 黑河一、二组、卡牙、木文四、五组 | 黑河一、二组、卡牙、木文四、五组5个村民小组。新建DN100UPVC管5022m，DN200HDPE污水管3266m，φ450mm的检查井100座，φ450mm的沉泥井46座，φ315mm户用清扫井297座，1.2×0.8×0.3污水收集池279座，户用化粪池100座； 新建“预处理+厌氧+潜流湿地+尾水集水池+资源化利用”污水处理系统5套，规模5m³/d 1套、10m³/d 2套、15m³/d 1套、25m³/d 1套等。 |  | 388 |  |  |  | 1 |  |  | 212 | 2022.9 | 2022.12 | 改善村容村貌，提升人居环境，推动边境地区生活条件全面改善，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性。受益群众279户1235人。 | 卡场镇人民政府 | 州生态环境局盈江分局 | 边境小康村
3 | 卡场镇五排村生活污水治理项目 | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇五排村卡练、奔龙库、景颇河底、石竹河 | 卡练、奔龙库、景颇河底、石竹河4个村民小组。新建DN100UPVC管4625m，DN200HDPE污水管3314m，φ450mm的检查井88座，φ450mm的沉泥井33座，φ315mm户用清扫井185座，1.2×0.8×0.3污水收集池185座，户用化粪池90座； 新建“预处理+厌氧+潜流湿地+尾水集水池+资源化利用”污水处理系统4套，规模5m³/d 1套、10m³/d 2套、15m³/d 1套等。 |  | 326 |  |  |  | 1 |  |  | 124 | 2022.9 | 2022.12 | 改善村容村貌，提升人居环境，推动边境地区生活条件全面改善，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性。受益群众185户908人。 | 卡场镇人民政府 | 州生态环境局盈江分局 | 边境小康村
二 | 畜牧生产
……
三 | 林业改革发展 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
……
四 | 农村综合改革 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
……
五 | 乡村旅游 | [5 empty] | 0
……
六 | 水利发展 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
……
七 | 农田建设 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
……
八 | 林业草原生态保护恢复
……
九 | 农村环境整治 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
……
十 | 农村道路建设 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
……
十一 | 农村危房改造
……
十二 | 农业资源及生态保护
……
十三 | 其他 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
……