## 附件3
附表
盈江县统筹整合财政涉农资金项目实施计划表（昔马镇）
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
一 | 农业生产 |  |  |  |  | 0 | 57.826 | 0 | 0 | 0 |  | 57.826 | 29 | 119
1 | 昔马镇团结村养殖场产业附属设施建设项目 | 是 | 基础设施建设 | 昔马镇团结村 | 1.主道路到蚌林养殖厂道路硬化长530米、宽4米路基宽4.5米，三面支砌排水沟45米，宽0.3米、高0.3米，混凝土挡墙40立方2.架设至养殖场三相电600米，入户线120米，配电箱1套。3.安装换气扇4个5.圈舍四周装围采用保温材料泡沫板182平方米，6.圈舍改猪舍12个，7.新建堆粪池1个长15米宽10米高1.5米。 |  | 57.826 |  |  |  | 1 | 57.826 | 29 | 119 | 2022.11 | 2022.12 | ①社会经济效益：每年增加村集体经济2万元以上，带动辐射周边群众76户316人增加收入； ②生态效益：提高2.1亩闲置土地资源利用。 | 昔马镇人民政府 | 县乡村振兴局