盈政办发〔2023〕102 号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县人民政府办公室

关于《盈江县 2023 年统筹整合使用

财政涉农资金实施方案》年终补充的通知

有关乡镇人民政府、盈江农场社区管理委员会，县直有关单位： 根据统筹整合使用财政涉农资金的相关规定，结合盈江县实

际到位资金情况，现将盈江县 2023 年统筹整合使用财政涉农资金实施方案进行年终补充，现将有关事项补充通知如下。

一、年度总规模情况

根据资金调整情况，确定年度总规模。资金调整具体情况： 一是 2023 年 8 月 31 日年中方案调整后收到省级衔接资金 520 万

元；二是 7 月中旬省级调度衔接资金支出进度，因盈江县达不到

序时进度要求，省级调减了 105 万元省级衔接资金；三是收回以

前年度结余资金 61.5 万元，重新分配。通过在年中方案总规模

16712.2 万元的基础上进行调整，补充后盈江县 2023 年度统筹整合使用财政涉农资金总规模为 17188.7 万元。（详见附件 1）

二、项目资金变动情况及原因

（一）项目资金增加情况

县巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室已批复分配下达但未在年中调整方案的新增项目6 个、原项目增加资金2 个， 涉及资金 1282.46 万元（详见附件 2）。

- 新增项目 6 个，涉及资金 916.12 万元。

- 农场 2023 年项目结余资金，重新安排盈江农场产业综

合体建设项目—盈湘社区茶厂产业灾后附属项目 36.32 万元；

- 收回以前年度结余资金，安排平原镇富联村下勐岗农村人饮工程 19.8 万元；

- 盈江县水稻种业基地田间工程建设项目 125 万元（年中方案调整后收到上级资金、省级下达资金时同时下达了项目建设内容）；

- 盈江县水稻良种技术研发间建设项目 395 万元（年中

方案调整后收到上级资金、省级下达资金时同时下达了项目建设内容）；

- 盈江县“一县一业”芒章片区澳洲坚果提质增效项目

（村集体经济）280.2 万元；

- 盈江县“一县一业”平原镇兴和村澳洲坚果产业提质增效项目 59.8 万元；

- 原项目增加资金 2 个，涉及资金 366.34 万元

- 盈江县“千头牛场”建设项目（发展新型农村集体经济）增加资金 173.34 万元；

- 盈江县 2023 年脱贫劳动力（含监测对象）一次性外出

务工交通补助项目增加资金 193 万元。

（二）项目资金减少情况

删除项目 2 个，原项目减少资金 12 个，资金规模 805.96 万元，具体情况如下：

- 删除项目：盈江县“一县一业”盏西、芒章片区澳洲坚果 提质增效项目（村集体经济）340 万元（根据实际建设内容变更为 2 个项目）；

- 删除项目：盈江县 2023 年烤房提质增效建设项目 287 万元（因年内无法按期完成项目建设内容，申请收回资金重新安排）；

- 原项目减少资金：12 个项目共计 178.96 万元，具体为盈

江县 2023 年产业奖补项目（农业农村）减少 11.66 万元、盈江

县 2023 年产业奖补项目（林草）减少 0.01 万元、盈江农场产业

综合体建设项目减少 36.32 万元、铜壁关乡三合村农特产品展示

区建设项目（村集体经济）减少 0.4 万元、盈江县 2023 年扶贫

小额信贷贴息项目减少 32.51 万元、新型农业主体生产以奖代补

减少 5.4 万元、盈江县就业技能培训补助减少 13.24 万元、盈江

县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训减少 0.17 万元、那

邦镇刀弄村污水收集与处理项目减少 35.08 万元、昔马镇保边村

污水处理项目减少 19.07 万元、盈江县 2023 年“雨露计划”职

业教育补助项目减少 13.25 万元、盈江县 2023 年现代化边境小

康村垃圾治理项目减少 11.85 万元。

三、补充后资金用途及项目分类

补充后整合资金规模为17188.7万元，主要投入在以下几个方面（详见附件3）：

（一）产业发展项目37个，资金规模10845.62万元，占全年 资金规模的63.1%。

（二）水利发展项目10个，资金规模759.2万元，占全年资 金规模的4.42%。

（三）农村环境整治项目9个，资金规模3855.13万元，占全 年资金规模的22.43%。

（四）农村道路建设项目5个，资金规模796万元，占全年资 金规模的4.63%。

（五）其他项目4个，资金规模932.75万元，占全年资金规 模的5.42%。

附件：1.盈江县统筹整合财政涉农资金来源情况表

  - 盈江县统筹整合财政涉农资金项目表

  - 盈江县整合方案项目类型投入情况统计表

盈江县人民政府办公室

2023 年 12 月 14 日

抄送：县民族宗教事务局、县乡村振兴局、县工业和商务科技局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县林业和草原局， 平原镇、弄璋镇、太平镇、昔马镇、那邦镇、盏西镇、苏典乡、铜壁关乡、新城乡、盈江农场社区管理委员会。

盈江县人民政府办公室	2023 年 12 月 14 日印发