## Sheet1
盈江县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计 |  |  |  |  | 2大类11个项目 | 2501 |  | 2501
一、产业发展 |  |  |  |  | 5个项目 | 1405 |  | 1405
1 | 平原镇 | 新莲村 | 盈江县平原镇柑橘种植示范项目 | 种植业基地 | 1.建设13.39公里产业道路，20cm厚C30普通混凝土路面，路面宽3.0m、4.5m、6.0m共计53740㎡，外侧设路肩宽度0.5m，高0.2m的培土路肩，设置C15砼排水沟1200米；投入655万元。 2.新建设提水系统：提水多级不锈钢泵4台（成套型，流量45方，扬程247米，功率45KW），引水潜水泵2台（成套型，流量65方，扬程18米，功率5.5KW），投入45万元。 3.灌溉管网及控制系统：Φ160、Φ110、Φ90、Φ75、Φ63HDPE给水管总长度20公里,投入80万元。 4.田间灌溉及打药系统：PE灌溉管Φ25总长度10公里；地插杆式压力补偿微喷头8万套；打药系统3套（成套型），投入85万元； 5.新建地埋式50立方蓄水池1座，投入10万元 6、灌溉深水井：出水流量10立方米/h，水泵功率13KW；投入25万元。 | 900 |  | 900 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 项目的实施辐射1200亩柑橘，带动群众80户，提供就业打工270名，村集体经济预计收入每年达32万元，创收总价值1500万元。有效激发群众发展产业的信心，为村集体经济建设增加收入；同时增加群众获得感、和满意度。通过项目的实施，有效改善土地利用率；促进产业发展与生态环境保护和谐共处；确保产业收入提高的同时提升生态环境质量。 | 带动生产 | 平原镇人民政府 | 刘永刚 | （含100万少数民族发展任务）
2 | 太平镇 | 拉丙村 | 太平镇拉丙村棒弄农业生产购销用房 | 种植业基地 | 一、新建项目。生产购销用房：预计建设一栋单层框架结构建筑，建筑面积约379.5平方米，预估建设资金为102.25万元。 二、附属设施建设。交易场地硬化：约1300平方米，包括200mm厚的C25混凝土面层和100mm厚的砂夹石垫层预估建设资金24万人民币；C25素混凝土挡土墙，约150立方米预估建设资金18.7万；土方开挖回填450立方米预估建设资金2.25万元；排水沟80米预估建设资金2.8万元 | 150 |  | 150 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 1.拉丙村棒弄农业生产管理服务用房项目完成后，该项目将重点服务于250亩棒弄荔枝基地的生产管理，提高生产效率和管理质量。通过此项目，村委会预计每年能收取超过5万元的租金，这将被用于壮大拉丙村的集体经济、改善基础设施，并从而促进当地经济的发展。 2.关于就业与收入提升：在农忙时节，该项目预期将吸收40人以上的就近就业人员，为当地村民提供就业机会。这不仅有助于缓解当地的就业压力，还预期让每位就业人员每年增收5000元以上，显著提高当地村民的经济收入。 | 带动生产 | 太平镇人民政府 | 朗正义
3 | 弄璋镇 | 飞勐村 | 盈江县育苗科研基地建设项目（弄璋镇飞勐村等13个村集体经济建设项目） | 加工业 | 购置谷物烘干机3套（设备器具）购置费120万元；谷物储存设备2套（设备器具）购置费10万元，苗床穴盘8万个，共计80万元，建设室外场地及配套设施3000㎡70万元。 | 280 |  | 280 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 1.采取向社会招租的方式租赁，目前与盈江鑫象农业开发有限公司达成合作意向。盈江鑫象农业开发有限公司是2023年初弄璋镇15个村集体抱团成立的村集体公司，主要业务有农产品种养殖、育苗，发展订单农业，推广特色农产品。2.经营方式。入股经营，村集体以资产入股，公司负责项目经营，提供人力、技术支持和销售渠道。3.项目经营利润分成约定情况。项目采取“村集体+企业+农户”的模式经营，育苗基地和谷物烘烤房建成后形成固定资产，产权归13个村共有。采取“固定收益+浮动收益”的模式，固定收益为每村每年不低于投资额（每村70万元）的5%，即每村每年3.5万元。浮动收益为企业实现盈利后，额外从收益外拿出一定比例，在水稻、玉米等产业推广发展上，鼓励以村集体为单位，与项目运营主体企业合作，动员农户发展订单农业，按照协议规定，享受村集体经济收益。项目每年收益由镇人民政府配合县相关部门负责监督发放到位。 | 收益分红 | 弄璋镇人民政府 | 田涛涛 | 发展新型农村集体任务
4 | 15个乡镇 |  | 盈江县2024年产业奖补项目（易地扶贫搬迁以奖代补） | 种植业基地 | 对易地搬迁安置点脱贫户（含监测对象）发展产业进行生产性奖补，促进产业发展和群众增收，重点扶持水稻（含山区水稻）、烟草、蔗糖、茶叶、咖啡等特色产业。新植及老园改造每亩500元，每户补助不超2000元。 | 25 |  | 25 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 通过实施水稻、烟草、蔗糖、茶叶、咖啡等特色产业产业奖补，可有效鼓励群众推广种植优良品种、老园改造、加强种植技术提升，稳定水稻、烟草、蔗糖、茶叶、草果产业等传统优势产业发展、培育坚果、咖啡等新质特色产业发展，从技术上突破了传统种植模式，实现种植规范、科学和高效，从而提高产量、增加林农经济收益，帮助农民增收，有效解决当地群众生产技术水平低，效益低的生产难题。 | 带动生产 | 盈江县农业农村局 | 杨继松 | 易地扶贫搬迁以奖代补
5 | 旧城镇 | 东丙村 | 盈江县乡村振兴市集试点项目（旧城镇） | 市场建设和农村物流、品牌打造和展销平台 | 1.农产品售卖一体化摊位： ①1#农产品售卖一体化摊位226.93m2；2#农产品售卖一体化摊位226.93m2；3#农产品售卖一体化摊位226.93m2，投资估算25万元。 ②农产品展示台220米，投资估算16.75万元。 2.直播带货中心： ①新建玻璃隔断墙110m2，投资估算3.5万元。 ②新建电子玻璃感应门10m2，投资估算1万元。 ③新建橡胶板楼地面130m2，投资估算2.5万元。 ④砖砌筑踏步10m2，投资估算0.25万元。 ⑤照明电路改造320m2，投资估算1万元。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | “旧城周末街”作为盈江县乡村振兴市集试点项目，旧城镇致力于以“旧城周末街”为平台，努力召集和邀请15个乡镇、农场，把特色农特产品、小吃、蔬菜、山货等齐聚一堂，加快形成助农产业链条，让全县优质农特产品更快、更便捷、更直接地走进千家万户、走出盈江、走出德宏、走向全国。开街以来，每街销售额达到10万元以上，带动群众增收致富，通过多方努力达到了群众认可，百姓持续增收的效果。加入直播带货元素后，销售额进一步增大，下一步将推进农特产品直播带货基地建设。旧城镇乡村振兴市集开街以来，据统计营业额达到130万元，通过多方努力达到了群众认可，百姓持续增收的效果，形成了县内唯一的特色农副产品交易中心，通过发动全县农户和抵边群众前来售卖特色农产品，扩宽销售渠道，进一步扩大群众增收，进而巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。旧城镇乡村振兴市集开市以来未造成生态破坏，通过合理规划，有效地保护环境卫生。 | 就业务工 | 旧城镇人民政府 | 孟保金
二、乡村建设行动 |  |  |  |  | 6个项目 | 1096 |  | 1096
1 | 平原镇 | 高里村 | 盈江县2024年产业道路建设项目（平原镇高里村） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 高里村下高里洒雷拱、迈旁拱产业道路建设：总长1.5公里，路基调平5000平方米，200厚砂砾石垫层5000平方米，200厚C25混凝土路面5000㎡，DN400混凝土管18m,混凝土筋墙及边沟100立方米,钢筋混凝土桥梁（跨度3米，款5米），计划安排80万。 | 80 |  | 80 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 项目建成后，辐射带动草果520亩、坚果630亩、核桃120亩。以后带动经济发展草果800亩、坚果800亩、核桃300亩；大大改善群众生产、生活条件，带动农户种植积极性。为当地农副产品及林下经济打开运输通道，带动群众23户88人，增加农民收入38万元，推进经济发展。改善农作物生长环境；更高效为农作物提供生长所需水分，提高产量。 | 带动生产 | 平原镇人民政府 | 刘永刚
2 | 盏西镇 | 双龙村 | 盈江县2024年产业道路建设项目（盏西镇双龙村） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 盏西镇双龙村荆竹林蚕桑产业产业路提质改造项目：修建荆竹林蚕桑基地产业道路1.2公里，路基4.5米，路面4米（含排水沟），采用200mm厚砂夹石铺垫。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 通过实施项目建设，改善产业发展基础设施短板，减少群众产业发展成本投入，预计每户每年增收500元带动该村55户248人产业发展，同时辐射周边村寨。改善产业基础设施，有效起到水土流失保护作用，促进生态平衡发展。 | 带动生产 | 盈江县民族宗教事务局 | 刀承旭 | （含少数民族发展任务资金）
3 | 太平镇 | 弄盏村 | 盈江县2024年产业道路建设项目（太平镇弄盏村） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 一、200厚C25混凝土道路3472㎡；二、200厚道路砂夹石垫层3472㎡；三、c20现浇混凝土路肩墙（0.3*0.3）500m；四、混凝土排水沟（400*400）458m；五、浆砌石排水沟（600*600）300m；六、浆砌石挡土墙180m³；七、600*600*1000沉砂池3个；八、浆砌石拦水坝50m³。 | 120 |  | 120 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 1.项目建成能带动项目区产业发展，减少农户生活生产成本，实现增收。2.解决产业发展基础设施薄弱短板，便于农产品运输、销售。3.通过项目实施，解决县内务工人员8人以上，每人平均收入1万元以上，解决就地务工人员3人员以上（含脱贫人口），参与务工人员增加收入1万元以上，解决当地剩余劳动力就业。 | 带动生产 | 太平镇人民政府 | 朗正义
4 | 太平镇 | 拉丙村 | 盈江县2024年产业道路建设项目（太平镇拉丙村） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 一、道路部分：路长1700米；路宽（含路肩）4.5米；二、水库沟部分：沟长320米；过水断面0.4×0.6（宽×高）米。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 项目建成能带动项目区产业发展，减少农户生活生产成本，实现增收。解决产业发展基础设施薄弱短板，便于农产品运输、销售。解决县内务工人员8人以上，每人平均收入1万元以上，解决就地务工人员3人员以上（含脱贫人口），参与务工人员增加收入1万元以上，解决当地剩余劳动力就业。通过改善基础设施，推动产业发展，增加就业机会，提高当地居民的生活水平，从而实现经济社会的全面进步和可持续发展。 | 带动生产 | 太平镇人民政府 | 朗正义
5 | 平原镇 | 新莲村 | 盈江县2024年农村污水处理建设项目（平原镇新莲村） | 农村污水治理 | 1.污水管网： 新建 DN300 HDPE 钢带双壁波纹管污水管1803m，新建DN400HDPE 钢带双壁波纹管污水管 644m，新建入户连接管5230m（含PE管和 PVC 管），新建污水压力输送管 295m（含PE 管和钢管），并配套φ700 塑料排水检查井 96 座，φ700 塑料排水沉泥井51 座；新建隔油池 6 座，新建户用清扫口 125 座。 2.污水泵站： 新建污水泵站 1 座，尺寸为 L×B×H=5.4×2.8×3.0m，钢筋混凝土结构；配套潜污泵、阀门井、机械格栅、起吊装置等。 3.雨水工程： 硬化排水沟 2394m，包含盖板等。 | 380 |  | 380 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上，改善生态环境，促进生态发展。 | 其他 | 平原镇人民政府 | 刘永刚
6 | 弄璋镇太平镇盏西镇昔马镇 | 弄璋村、太平村、关上村、保边村 | 盈江县2024年“千万工程”示范村生活污水治理巩固提升项目（一期） | 农村污水治理 | 新建DN500PE双壁波纹管污水管1200米、检查井55座、沉泥井55座、架设动力电线路400米及处理站其他附属工程。 | 266 |  | 266 |  |  |  | 2024.5-2024.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。改善村容村貌，提升人居环境，推动边境地区生产、生活条件全面改善，提高人民群众生活质量，增强民众幸福感、获得感和守边护边的自觉性。受益群众3685户13831人。完善农村污水处理设施建设，大大改善村内环境，合理规范污水排放处理，减少环境污染，促进资源再利用，改善生态环境，促进生态发展。 | 其他 | 盈江县住房和城乡建设局 | 方达超