## Sheet1
盈江县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
产业发展 | [5 empty] | 705 |  | 705
一、 | 苏典乡 | 劈石村 | 苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（小蚕共育室及附属设施建设） | 种植业基地 | 概算投资388万元，含小蚕共育室及附属用房建设共2000㎡（包含小蚕共育室1500㎡、小蚕发放大棚200㎡、储存室<仓库>300㎡）及控温、控湿设备、蚕匾、蚕框生产设备安装等建设。 | 388 |  | 388 |  |  |  | 2024年9月至2024年12月 | 1.项目资金形成的固定资产归劈石村委会所有，每年实现的合作经营收益按照程序和规定存入乡委托代理服务中心，用于扩大再生产、人居环境提升、美丽乡村建设、改善民生、困难党员群众帮扶、支持大学生就业等公益事业和村级党组织运转经费的有效补充等。2.劈石村每年预计可实现合作经营收益30万元。其中：小蚕共育基地按照“固定收益+浮动收益”的分配机制，每年向公司收取固定租金16万元，浮动收益按照企业每收购1公斤蚕茧提成2元，预计取得收益8万元。通过引入龙头企业，可就近就便提供临时性岗位给群众，实现家门口就业，促进群众增收80万元以上。 | 收益分红 | 苏典乡 | 窦文芳
二、 | 苏典乡 | 劈石村 | 苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（水电设施及道路建设） | 种植业基地 | 概算投资75万元，含水电管网等配套设施建设（包含沉砂池1个、集水池1个、水管网架设32镀锌钢管1.2公里等配套设施、安装变压器1台等配套设施建设）及基地道路路面硬化（含提升改造）约200m。 | 75 |  | 75 |  |  |  | 2024年9月至2024年12月 | 项目建成后，有利于小蚕共育室的投产使用，小蚕基地通过提供低价蚕苗，能降低养殖成本、减少养殖风险，带动周边村和友邻乡镇新增蚕桑户400余户，户均可增收1.2万元；对特殊困难群体开展产业帮扶，依托标准化蚕棚，通过以奖代补的方式租赁给困难群众，可稳定群众的收入，带动157户脱贫户、监测户增收。 | 带动生产 | 苏典乡 | 窦文芳
三、 | 苏典乡 | 劈石村 | 苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（新植桑园） | 种植业基地 | 概算投资65万元，新植桑园100亩，含平整土地、灌溉胶管2公里，修建沉砂池1个，集水池2个。 | 65 |  | 65 |  |  |  | 2024年9月至2024年12月 | 利用闲置土地种植桑叶并建设小蚕共育基地，产权归村委集体所有，与企业合作经营，并采取“村委＋企业＋农户”的合作模式发展桑蚕饲养，减少了农户养殖的风险和成本，探索出切合实际的村集体经济发展模式，既能给村民更多的发展机会，就近就便提供临时性岗位给群众，也能为贫困家庭实现增收带来新的途径。 | 收益分红 | 苏典乡 | 窦文芳
四、 | 苏典乡 | 劈石村 | 苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（新建标准化蚕棚） | 种植业基地 | 概算投资177万元，新建标准化蚕棚6500㎡左右，含木架蚕棚，场地硬化、隔热围挡等建设。 | 177 |  | 177 |  |  |  | 2024年9月至2024年12月 | 蚕棚按照每平方米6-10元向困难群众收取使用费，预计每年取得租金6万元，往后按照蚕桑市场价格适当上浮。 | 收益分红 | 苏典乡 | 窦文芳