盈政办发〔2021〕117号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县人民政府办公室关于

《盈江县2021年统筹整合使用

财政涉农资金实施方案》的补充通知

有关乡镇人民政府，县直有关单位：

- 按照统筹整合使用财政涉农资金的相关规定，现将盈江县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案作如下补充：

- 年度总规模

- （一）总规模情况

- 补充资金规模是2021年8月31日后上级下达的涉农整合资金100万元，补充后盈江县2021年度统筹整合使用财政涉农资金总规模为16253.2万元。

（二）补充方案变动情况及原因

1.增加项目情况。为进一步提高支那乡芦山村芦山村民小组草果、核桃、茶叶、山羊等种养殖产业发展动力，促进脱贫监测户、收入边缘易致贫户等低收入群体的产业发展，实现产业增收，巩固脱贫成果防止返贫，增加项目1个，支那乡芦山村芦山村民小组茅草坡产业道路建设项目，资金100万元。

2.减少项目情况。减少项目3个，涉及资金525.54万元，

减少项目明细如下：

- （1）扶贫小额信贷贴息196.54万元。计划安排1000万元扶贫小额信贷贴息，已安排803.46万元， 支付了三个季度的贴息资金，结存的220.58 万元可满足第四季度的贴息。

- （2）昔马镇团结村蚌林村民小组道路硬化及附属工程132万元。计划用8月31日后收到的上级资金安排，但是，8月31日后盈江县收到的上级资金100万元，安排用于支那乡芦山村芦山村民小组茅草坡产业道路建设项目，该项目待2022年优先安排。

- （3）盏西镇姐坎村芒佈村内道路项目197万元。项目计划总规模265万元，已安排68万元，未安排的197万元，计划用8月31日后收到的上级资金安排，但是，8月31日后盈江县收到的上级资金100万元，安排用于支那乡芦山村芦山村民小组茅草坡产业道路建设项目，未安排的197万元待2022年优先安排。

- 3.项目调整情况。调整项目2个，涉及资金9.5万元，调整项目明细如下:

- （1）铜壁关三合村嘎独一组综合用电设施建设项目10万元，完工决算时实际支出9.9万元，结余资金0.1万元，调整用于扶贫小额信贷贴息。

- （2）卡场草坝村集体经济澳洲坚果基地建设项目9.4万元，项目建设内容是草坝村澳洲坚果基地安装滴管设施166.7亩，因盈江县民宗局已安排基地内水网管建设，为避免项目重复建设，变更为黑河村草果引水灌溉项目。

- 二、《中共云南省委农村工作领导小组关于反馈2021年脱贫县统筹整合使用财政涉农资金调整方案审核意见的通知》（云农领发〔2021〕3号）反馈意见的整改情况

- （一）卡场草坝村集体经济澳洲坚果基地建设项目建设内容未量化的整改情况

- 项目建设内容是草坝村澳洲坚果基地安装滴管设施166.7亩，因盈江县民宗局已安排基地内水网管建设，为避免项目重复建设，变更为黑河村草果引水灌溉项目。

- 铜壁关三合村嘎独一组综合用电设施建设项目建设内容未量化的整改情况

- 建设内容已量化为安装变压器1台、安装户外JP柜1组，安装跌落式熔断器1组，组立混泥土电杆6米，敷设低压电缆6米。

- 盈江县2021年“平安农机”创建项目建设内容未量化的整改情况

- 建设内容已量化为印刷农机安全宣传材料50000份；制作安装乡村道路安全警示牌15块；开展乡村农机安全知识宣传培训2期，培训200人次；农机安全宣传到位（村级）率90%。

附件：1.盈江县统筹整合财政涉农资金来源情况表

2.2021年盈江县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（补充方案增加减少项目明细）

- 3.盈江县整合方案项目类型投入情况统计表

盈江县人民政府办公室

2021年11月24日

抄送：县财政局、县农业农村局、县林业和草原局、县乡村振兴局，昔马镇、盏西镇、铜壁关乡、支那乡。

盈江县人民政府办公室                    2021年11月24日印发