## 2023年度部门整体支出绩效自评情况
2023年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位： |  |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务,设置行政单位1个，单位内设:综合办公室、资财审计股、综合规划建设股、公路与航务股、综合运输和安全监管股5个职能股（室）。实有人员编制43人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 我单位紧密围绕全县经济运行、固定资产投资、农村公路建管养等中心工作，积极开展“抓项目、争资金、扩内需、促发展”，统筹做好项目规划、项目建设、民生保障等重点工作，助推经济社会发展。主要包括：1.腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助200万元，主要用于腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性县级缺口补助支出；2.燃油补贴1574.98万元,用于农村客运补贴、新能源公交车一次性购车补助资金支出；3.2023年疫情防控转运费中央补助资金68.93万元，主要用于 2023年疫情防控转运费支出；4.农村公路建设2058万元，主要用于铜壁关乡南岭村白石头产业道路支出，2020年车辆购置税用于地方农村公路建设补助资金支出，苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设补助资金支出，支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项目补助资金支出，2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）专项资金支出，2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)专项资金支出，盈江县卡场镇五排村草果良种良法种植示范基地产业道路建设项目资金支出，苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路补助资金支出，2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)补助资金支出，2022年“以奖代补”盈江县丙支线补助资金支出；5.农村公路养护及安防工程839.68元，主要用于农村公路养护县级配套专项资金支出，2019年农村公路安全生命防护工程危桥改造3座省级补助资金支出，“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾补助资金支出， 普通省道及农村公路养护补助资金支出，盏西关上桥支出，2021年（省以下部分）交通安全专项资金支出，2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出，“7·28”山洪泥石流灾害应急救灾资金支出。
| （三）部门整体收支情况 |  | 2023年度收入合计5531.68万元。其中：财政拨款收入5531.68万元，占总收入的100%；2023年度支出合计5580.45万元，其中：人员经费支出815.89万元，占总支出的14.62%；公用经费支出22.97万元，占总支出的0.41%；项目支出4741.59万元，占总支出的84.97%。与上年支出9259.72万元对比减少3679.27万元，降幅39.73%。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 根据《盈江县项目支出绩效评价管理办法》（盈财发〔2020〕170号）、《盈江县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（盈财发〔2020〕171号）和《中共盈江县委 盈江县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（盈发〔2020〕17号）等文件精神，结合我单位实际研究制定了《盈江县交通运输局预算绩效管理工作制度（试行）》。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 严格控制“三公经费”支出，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.29万元，决算为1.83万元，完成年初预算的29.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.85万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.99%，完成年初预算的44.68%；公务接待费支出年初预算为2.44万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.01%，完成年初预算的4.51%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 1.通过绩效自评，保证全局整体战略目标的实现，提高整体运作能力。 2.通过绩效自评，加强资金监管，充分发挥资金效益。 3.严格落实“花钱必问效、无效必问责”措施。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 成立工作领导小组，制定《绩效管理工作制度》。
|  | 2.组织实施 | 建立预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，在财政预算编制系统中嵌入预算绩效管理信息，抓好绩效目标编制，深入开展财政支出绩效评价，强化对专项资金实施绩效自评和项目核查。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 全局范围内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，促进我系统各项事业的稳定发展，圆满完成本年度绩效目标，自评为“优”等级。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在问题：1、思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。2、能力素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。3、绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善。4、宣传方面主动性不强，未利用各种媒体形式进行宣传，未主动宣传本部门预算绩效管理工作。整改情况：1、强化学习，提升绩效管理工作水平，采取集中学习、培训等方式，促进绩效管理人员及业务股室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理念。2、进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益,突出实效。3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。4、继续抓好预算管理和绩效评价工作，提高财政资金使用效率，严格控制经费支出。在绩效方面，完善指标范围，落实绩效评价结果应用。5、加强宣传的主动性，充分调动主观能动性，利用微信、抖音等公众号，在门户网站宣传绩效管理工作。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 将绩效自评结果应用于预算编制，并经县级财政审核，根据审核意见对绩效目标进行了修改完善。
六、主要经验及做法 |  |  | 成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，机关各股室长为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计股，牵头负责对部门收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理，资财审计股长兼任办公室主任。结合我单位实际研究制定了《盈江县交通运输局预算绩效管理工作制度（试行）》，建立预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，在财政预算编制系统中嵌入预算绩效管理信息，抓好绩效目标编制，深入开展财政支出绩效评价，强化对专项资金实施绩效自评和项目核查。根据德宏州交通运输局制定的项目绩效目标，结合本部门实际建立了部门整体支出绩效指标体系，及本部门普遍适用绩效指标体系，并不断强化绩效自评结果应用。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表
2023年度部门整体支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [7 empty] | 公开14表 金额单位：万元
部门名称 | 盈江县交通运输局
部门预算资金（万元） | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-” | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况说明
| 年度资金总额 |  | 2391.14 | 3189.31 | 5580.45 | 5580.45 | 100
| 基本支出 | 年度资金总额 | 821.22 | 17.64 | 838.86 | 838.86 | 100
| 项目支出 | 年度资金总额 | 1569.92 | 3171.67 | 4741.59 | 4741.59 | 100
|  | 其中：财政拨款 | 1569.92 | 3171.67 | 4741.59 | 4741.59 | 100
其他资金
上年结转
部门年度目标 | 我局紧密围绕全县经济运行、固定资产投资、农村公路建管养等中心工作，积极开展“抓项目、争资金、扩内需、促发展”，统筹做好项目规划、项目建设、民生保障等重点工作，助推经济社会发展。完成盈江县新城乡、芒章乡、盏西镇通三级路工程路基、安全防护工程及大部分的路面工程，2023年续建乡镇通三级路1条52公里、年内完成投资2000万元，启动建设乡镇通三级路1条14.1公里、年内完成投资500万元，推动30户以上自然村（组）通硬化路29条106公里项目建设、年内完成投资5300万元。完成地方管养省道养护32.626KM,完成县道养护874.333KM，完成乡道养护679.847KM，完成村道养护445.68KM，完成大桥特大桥养护2710.3延米。工程质量全部达到合格标准及以上。
部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 新建改造乡镇三级路 | ≥ | 168.9 | 公里 | 168.9公里
|  | 新建改造自然村公路 | ≥ | 106 | 公里 | 106公里
|  | 养护省道 | ≥ | 32.626 | 公里 | 32.626公里
|  | 养护县道 | ≥ | 874.333 | 公里 | 874.333公里
|  | 养护乡道 | ≥ | 679.847 | 公里 | 679.847公里
|  | 养护村道 | ≥ | 445.68 | 公里 | 445.68公里
|  | 养护桥梁 | ≥ | 2710.3 | 延米 | 2710.3延米
| 质量指标 | 项目合同签订率 | = | 100 | % | 100%
|  | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100%
|  | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100%
| 时效指标 | 当年开工率 | = | 100 | % | 100%
|  | 当年竣工率 | = | 100 | % | 100%
| 成本指标 | 自然村公路工程建设造价每公里成本 | ≤ | 22 | 万元 | 22万元
效益指标 | 经济效益 指标 | 改善交通状况 | = | 有效改善 | 年 | 有效改善
| 社会效益 指标 | 贫困地区建制村通村通畅率 | = | 100 | % | 100%
| 可持续影响 指标 | 出行安全改善情况 | = | 有效改善 | 年 | 有效改善
|  | 人居环境提升情况 | = | 有效提升 | 年 | 有效提升
|  | 提升农村公路状况 | = | 有效提升 | 年 | 有效提升
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90%
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表(1)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年统筹整合财政涉农资金项目
主管部门 |  | 盈江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 盈江县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | — | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 修建机耕道路长7km：1、级配碎（砾）石基层（厚20cm）：10066㎡；2、整齐块石路面（厚10cm）：9816㎡；3、砂垫层（厚3cm）：9816㎡；4、排水沟：45.6m³；5、Φ80圆管涵12m/2道；6、C15片石混凝土40*50cm排水沟,1850m³;7、C20片石混凝土护栏墩65m³。8、完成投资200万元。 |  |  |  |  | 修建机耕道路长7km：1、级配碎（砾）石基层（厚20cm）：10066㎡；2、整齐块石路面（厚10cm）：9816㎡；3、砂垫层（厚3cm）：9816㎡；4、排水沟：45.6m³；5、Φ80圆管涵12m/2道；6、C15片石混凝土40*50cm排水沟,1850m³;7、C20片石混凝土护栏墩65m³。8、完成投资200万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建改建公路里程 | ≥ | 7 | 公里 | 7公里 | 10 | 10
| 质量指标 | 项目（工程）验收 | = | 合格 | 次 | 合格 | 10 | 10
|  | 道路设计及施工均符合国家标准 | = | 符合 | 次 | 符合 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 自然村公路工程建设造价每公里成本 | ≤ | 80 | 万元 | 80万元 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 贫困地区建制村通村通畅率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 居民出行平均缩短时间 | ≥ | 3 | 小时 | 3小时 | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8年 | 10 | 10
|  | 落后村交通运输状况改善 | = | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
|  | 村组满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (2)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助
主管部门 |  | 盈江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 盈江县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | — | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成延长线5.813公里建设，县级缺口补助200万元。 |  |  |  |  | 完成延长线5.813公里建设，县级缺口补助355万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建改建公路里程 | ≥ | 5.813 | 公里 | 5.813公里 | 20 | 20
| 质量指标 | 项目（工程）验收 | = | 合格 | 次 | 合格 | 10 | 10
|  | 道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 | = | 符合 | 年 | 符合 | 10 | 10
|  | 安全警示宣传工作 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响 指标 | 进出县城拥堵情况 | = | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10
|  | 工程使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 9年 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (3)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年农村公路养护
主管部门 |  | 盈江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 盈江县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 573.02 | 573.02 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 573.02 | 573.02 | — | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成农村公路养护573.02万元。完成地方管养省道养护32.626KM,完成县道养护874.333KM，完成乡道养护679.847KM，完成村道养护445.68KM，完成大桥特大桥养护2710.3延米。 |  |  |  |  | 完成农村公路养护573.02万元。完成地方管养省道养护32.626KM,完成县道养护874.333KM，完成乡道养护679.847KM，完成村道养护445.68KM，完成大桥特大桥养护2710.3延米。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成地方管养省道养护 | ≥ | 32.626 | 公里 | 32.626公里 | 5 | 5
|  | 完成县道养护 | ≥ | 874.333 | 公里 | 874.333公里 | 5 | 5
|  | 完成乡道养护 | ≥ | 679.847 | 公里 | 679.847公里 | 5 | 5
|  | 完成村道养护 | ≥ | 445.68 | 公里 | 445.68公里 | 5 | 5
|  | 完成大桥特大桥养护 | ≥ | 2710.3 | 延长米 | 2710.3延长米 | 5 | 5
| 质量指标 | 列养率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 资金使用合规性 | = | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | = | 明显 | 年 | 明显 | 5 | 5
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | = | 提升 | 年 | 提升 | 5 | 5
|  | 公路安全水平 | = | 提升 | 年 | 提升 | 5 | 5
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | = | 符合 | 年 | 符合 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 9年 | 5 | 5
|  | 落后村交通运输状况改善 | = | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (4)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年农村公路建设及危桥改造
主管部门 |  | 盈江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 盈江县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 1193.59 | 1193.59 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1193.59 | 1193.59 | — | 1
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成桥梁5座，完成投资327万元，全长53米，采用1*30预应力混凝土T梁，桥梁全宽8.5米，净宽7.5米。完成新改建农村公路106公里，完成投资866.59万元， |  |  |  |  | 完成桥梁5座，完成投资327万元，全长53米，采用1*30预应力混凝土T梁，桥梁全宽8.5米，净宽7.5米。完成新改建农村公路106公里，完成投资866.59万元，
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建改建桥梁 | ≥ | 5 | 座 | 5座 | 10 | 10
|  | 新建改建农村公路 | ≥ | 106 | 公里 | 107公里 | 10 | 10
| 质量指标 | 项目（工程）验收 | = | 合格 | 次 | 合格 | 10 | 10
|  | 桥梁设计及施工符合国家标准 | = | 符合 | 次 | 符合 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 贫困地区建制村通村通畅率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 居民出行平均缩短时间 | ≥ | 3 | 小时 | 3小时 | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10
|  | 落后村交通运输状况改善 | = | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
|  | 村组满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (5)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 农村客运补贴城市交通发展奖励资金
主管部门 |  | 盈江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 盈江县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 1574.98 | 1574.98 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1574.98 | 1574.98 | — | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成发放燃油补贴1574.98万元。 |  |  |  |  | 完成发放燃油补贴1574.98万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 发放补贴资金 | ≥ | 1574.98 | 万元 | 1574.98万元 | 10 | 10
| 质量指标 | 建制村通客车率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  | 补贴合法合规性 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 时效指标 | 按时按效兑付 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 指标 | 农村道路客运安全稳定情况 | = | 稳定 | 年 | 稳定 | 10 | 10
|  | 出租车行业稳定情况 | = | 稳定 | 年 | 稳定 | 10 | 10
| 生态效益指标 | 新增或更新巡游出租车中新能源车辆比例 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 新增或更新城市公交车辆中新能源车辆比例 | = | 75 | % | 80% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 10
无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 (6)
项目支出绩效自评表
编制单位：盈江县交通运输局 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 盈江县新城乡、芒章乡、盏西镇通三级路工程
主管部门 |  | 盈江县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 盈江县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | — | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 路线全长51.951公里，公路等级为三级，路基宽7.5米，路面宽6.9米： 1.公路等级：三级； 2.设计速度：30公里/小时； 3.路基宽度：7.5米；路面6.9米，行车道宽度6.5米。 4.平曲线极限最小半径：30米； 5.最大纵坡：7.919%； 6.路面结构：27cm厚水泥稳定碎石+6mm厚稀浆封层+4cm厚AC-20中粒式沥青混凝土下面层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土上面层； 7.设计荷载：公路—Ⅱ级； 8.抗震设防：地震动峰值加速度系数（g）：0.2g。 |  |  |  |  | 1.路基土石方：挖方218482立方米，填方60139立方米； 2.路基整平层级配砾石：61663.16立方米； 3.盲沟：1112.2米，片石810.37立方米，碎石270.48立方米。 4.软土地基处治：片石28869.39立方米，级配砾石16094.85立方米，碎石1257.07m³； 5.路面结构层：27cm厚水泥稳定碎石342291.6平方米，4cm厚AC-20中粒式沥青混凝土下面层352505.38平方米，3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土上面层382580.83平方米；6.挡土墙22210立方米，水沟23793立方米，路缘石8397立方米； 7.涵洞工程：钢波纹涵洞33道，老涵接长49道； 8.钢筋混凝土护栏2449.2米，波形梁护栏10592米； 9.交通标志：257块，涵洞标柱、道口标柱桩512根，百米桩468个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建改建公路里程 | ≥ | 51.95 | 公里 | 51.95公里 | 20 | 20
| 质量指标 | 项目（工程）验收 | = | 合格 | 次 | 合格 | 10 | 10
|  | 道路设计及施工符合国家标准 | = | 符合 | 次 | 符合 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 贫困地区建制村通村通畅率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 居民出行平均缩短时间 | ≥ | 3 | 小时 | 3小时 | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8年 | 10 | 10
|  | 落后村交通运输状况改善 | = | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
|  | 村组满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。