目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金安排及使用情况	2

（三）项目实施内容	2

（四）项目绩效目标	3

（五）项目组织管理情况	6

二、绩效自评情况	6

（一）绩效自评概述	7

（二）绩效自评结论	7

三、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价依据	8

（二）绩效评价方法	8

（三）绩效评价指标体系	10

（四）绩效评价检查范围	11

四、综合评价情况及评价结论	12

（一）绩效评价综合结论	12

（二）绩效目标实现情况	12

（三）绩效自评与评价差异分析	14

五、绩效评价情况分析	16

（一）决策情况分析	16

（二）过程情况分析	16

（三）产出情况分析	18

（四）效果情况分析	19

六、存在问题	21

七、建议	24

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目绩效评价报告

为贯彻落实《预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年10月至2020年11月对盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

随着我国蚕桑产业发展重心由东部沿海地区逐步向西部地区的战略转移,这为地处云南省西部欠发达地区的德宏州盈江县提供了重要的发展机遇，盈江县已将蚕桑产业作为地区优势产业进行打造。为扎实有效推进盈江县蚕桑产业发展，盈江县芒章乡根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意统筹整合2019年度第8批资金项目调整并下达资金计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕11号）、《德宏州财政局关于下达2018年33个退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金的通知》（德财农〔2019〕85号）文件的相关要求，组织实施了2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目，共包括三个项目，分别为：芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目、相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目、鲁洛村桑蚕基地提升增效项目。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.预算安排情况

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意统筹整合2019年度第8批资金项目调整并下达资金计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕11号）和《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕90号）文件，批复和下达盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目资金192.00万元，其中：芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目102.00万元，芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目50.00万元，芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目40.00万元。

2.资金到位使用情况

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目到位统筹整合财政涉农资金192.00万元，实际使用资金192.00万元，均用于支付工程款。

（三）项目实施内容

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意统筹整合2019年度第8批资金项目调整并下达资金计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕11号）、《关于同意芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目变更的批复》（盈组复〔2020〕1号）、《盈江县扶贫开发领导小组关于2018年至2020年脱贫攻坚项目动态调整的批复》（盈开组复〔2020〕5号）文件及相关项目实施方案，盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目建设内容如下：

1.芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目主要建设内容：新建100m³水池1个，新建50m³水池，新建取水池1个，直径110mm的水管网主管6千米。

2.芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目主要建设内容：建设面积为240㎡蚕房2座，建设三面水泥砌灌溉沟渠长720米，扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥）。

3.芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目主要建设内容：新建浆砌石取水池及挡水墙各1个，新建50m³水池1个，水管网主管2KM（65管），支管网2KM（8分管），5m³水箱6个。

## （四）项目绩效目标

1.预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕90号）文件，盈江县财政局针对盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目下达的绩效目标如下：

（1）芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目

一是项目建成后，村集体每年预计可实现可支配收入10.80万元；二是将有效解决农村剩余劳动力，减少外出务工人员，进一步缓解农村留守老人、留守儿童困境，营造社会和谐氛围。

（2）芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目

新建50m³水池１个，水管网主管2KM（65管），支管网I5KM（8分管），5m³水箱6个，年户每年增收1,000.00元以上；采用沙夹石进行路面硬化3.5KM，挖排水沟3.5KM，建直径50CM、4M宽涵管6处，便利群众出行，居民出行时间缩短5分钟，受益建档立卡户26户l09人。

（3）芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目

新建100m³水池l个，50m³水池１个，水管网主管7KM采用直径110mm钢管架，带动37户建档立卡户、76户非档户每户每年增收1,000.00元以上；路面硬化后便利群众出行居民出行时间缩短10分钟，受益建档立卡户47户l59人。

根据盈江县芒章乡绩效目标申报表，盈江县芒章乡针对芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目申报的绩效目标为：一是项目建成后提高建档立卡户人均收入，助力脱贫攻坚；二是将有效解决农村剩余劳动力，减少外出务工人员，进一步缓解农村留守老人、留守儿童困境，营造社会和和谐氛围；三是项目建成后，村集体每年预计可实现可支配收入10.8万元。具体绩效指标详见下表：

表1：预算绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水池数量 | ≥3个 |
|  |  | 新建水箱数量 | ≥6个 |
|  |  | 路面硬化长度 | ≥8.5公里 |
|  |  | 排水沟长度 | ≥8.5公里 |
|  |  | 水池面积 | ≥50平方米 |
|  |  | 水箱面积 | ≥5立方米 |
|  |  | 水管网主管长度 | ≥9公里 |
|  |  | 水管网支管长度 | ≥30公里 |
|  |  | 新建蚕房数量（含蚕床） | ≥2座 |
|  |  | 蚕床面积 | ≥800平方米 |
|  |  | 蚕房平均面积 | ≥240平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉沟集长度 | ≥720米 |
|  |  | 开挖士石方面积 | ≥562立方米 |
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 水池补助标准 | 1000元/立方米 |
|  |  | 水管补助标准 | 12万元/公里 |
|  |  | 蚕棚补助标准 | 270元/平方米 |
|  |  | 蚕床补助标准 | 60元/平方米 |
|  |  | 灌溉沟渠补助标准 | 560元/立方米 |
|  |  | 开挖土石方补助标准 | 10元/立方米 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 每年预计可实现可支配收入 | ≥30万元 |
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥432人 |
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响指可持续采桑养蚕年限 | ≥20年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% |

- 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

由于盈江县芒章乡在2019年申报的预算绩效目标时部分绩效指标未明确对象，指标值无法衡量，且绩效指标中效益指标不够细化，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。本次绩效评价根据项目申报表、资金文件、实施方案等相关资料，并结合项目具体情况，在与盈江县芒章乡沟通一致的基础上，重新梳理盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目绩效目标。具体情况如下：

通过盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目取水坝、蓄水池、水管网、沟渠、蚕棚、桑园等工程内容的实施，促进当地桑蚕产业的发展，对农户起到模范带头作用，增加农户和村集体收入，带动建档立卡户，减少农村剩余劳动力及外出务工人员，同时，桑蚕产业的发展对形成循环经济，生态协调发展有一定的促进作用。服务对象实施效果满意度达到90%以上。确定后的绩效指标详见附表1。

## （三）项目组织管理情况

1.业务组织情况

为保证本项目各项工作的顺利开展，建设单位安排专人负责本项目的组织协调工作，并根据项目建设的计划批复，组织工程建设实施，安排好项目工程建设工期，组织好项目的建设，确保项目实施按质、按量、按期完工。做好相关工程资料的收集、整理汇编和归档。

2.项目管理情况

项目执行单位法人负责制、招投标制和合同制。在项目计划得到批复后，根据项目要求明确项目法人为盈江县芒章乡人民政府乡长，采用竞争性谈判的方式，确定施工单位为云南正昌建设工程有限公司，并与施工单位签订合同。项目实施过程中盈江县芒章乡相关人员主要采取现场勘验方式，对项目实施的具体情况、完成进度等内容进行监督检查。

- 资金管理情况

在项目资金管理使用中，严格按照项目资金使用管理要求，做到专款专用。项目资金由芒章乡人民政府主管，盈江县财政局、审计局、监察委对项目资金的安排和管理实行监督和审计检查。在项目完工结算后，一次性将工程款拨付施工方。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件，盈江县芒章乡于2020年11月组织开展盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目绩效自评工作。依据项目情况及绩效目标设置绩效自评指标体系进行评价，绩效自评指标体系设立了资金执行（10分）、产出（40分）、效益（40分）和满意度（10分）4个一级指标、9个二级指标，16个三级指标，通过对项目情况进行分析评价，形成了盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目绩效自评报告。

## （二）绩效自评结论

根据提交的绩效自评表及绩效自评报告，盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目自评得分99分，自评等级为“优”。因项目自评报告（表）无自评结论，经查阅绩效自评报告（表），整理后自评结论为：盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目共计下达和使用资金192.00万元，项目资金支出后实际状况与申报绩效目标对比基本一致，但收入较少。通过该项目的实施，提高建档立卡户人均收入，助力脱贫攻坚，有效解决农村剩余劳动力，减少外出务工人员，进一步缓解农村留守老人、留守儿童困境，营造社会和谐氛围，项目可实现可支配收入均1万元。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）

2.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)

3.《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)

4.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)

5.《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）

6.《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕90号）

7．其它相关依据文件

## （二）绩效评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地考察法、数据分析法和问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

1.审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅项目立项申报文件、实施方案、项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：（1）对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成；评价完成的效果和质量；收集绩效评价的基础数据；（2）对项目实施单位填报的项目进展情况表、资金使用情况表、受益情况统计表进行审阅，通过实地调查、资料查阅等进行核实；（3）收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查对项目绩效进行客观评价。

2.实地考察

通过实地抽样，了解项目实施情况，对照项目、资金管理等相关文件要求，发现项目管理及实施过程中存在的问题，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

3.数据分析

依据项目申报时的实施方案、计划，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

4.问卷调查

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

## （三）绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）及《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。设置决策、过程、产出、效果4个一级指标，并按照15%、20%、35%和30%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，均为定性评分项。主要考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

“过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为9个三级指标，23个评分项，其中包含3个定量评分项和20个定性评分项。主要考核绩效自评、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目验收规范性、监督检查、资金使用合规性、资金到位率、预算执行率等情况。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为6个三级指标，21个评分项，其中包含20个定量评分项和1个定性评分项。主要综合考核鲁洛村桑蚕基地、相帕村蚕桑养殖示范基地、宝石村桑蚕基地、完成及时、成本节约、质量达标等方面的情况。

“效果”指标由“经济效益、生态效益、社会效益、可持续性影响、满意度”5个二级指标构成，同时将5个二级指标细化为8个三级指标，17个评分项，其中包含9个定量评分项和8个定性评分项。主要综合考核项目对经济发展促进作用、农户收入提高、项目覆盖面积、农户的模范带头作用、农村剩余劳动力及外出务工人员减少、受益建档立卡户数、对生态协调发展的促进作用、项目后续管护、受益对象满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置82个评分项，其中32个定量标准、50个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价检查范围

本次绩效评价拟对盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目涉及的192万元资金进行检查评价。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目绩效评价得分76.25分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 10.00 | 66.67% |
| 过程 | 20 | 15.80 | 79.00% |
| 产出 | 35 | 30.38 | 86.80% |
| 效果 | 30 | 20.07 | 66.90% |
| 合 计 | 100 | 76.25 | 76.25% |

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目，共计下达和使用192.00万元，立项符合国民经济发展、脱贫攻坚工作任务要求。通过项目的实施，促进当地桑蚕产业的发展，对农户起到模范带头作用，增加农户和村集体收入，带动建档立卡户，减少农村剩余劳动力及外出务工人员，同时，桑蚕产业的发展对形成循环经济，生态协调发展有一定的促进作用。但项目实施过程中仍存项目立项程序不规范、绩效目标申报不够清晰、合理、绩效自评工作落实不到位、项目预算不合理、项目过程管理不到位等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目设立了15项绩效指标，完成3项，部分完成11项，未完成1项。具体完全情况见下表：

表3：绩效指标完成情况表

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 鲁洛村桑蚕基地完成情况 | ①新建浆砌石取水池及挡水墙各1个； ②新建50m³水池1个； ③水管网主管2KM（65管），支管网2KM（8分管）； ④5m³水箱6个。 | 部分完成 | 根据结算审核报告实际完成工程如下： （1）室外管网安装工程：①铺设DN65*3.5钢管1.037KM，DN20*3.5钢管3.6KM；②安装阀门6个；③水箱6台；④水箱砼垫层4.8立方米；⑤安装PE塑料管(DN20)9KM，安装PE塑料管(DN40)2KM；⑥安装DN20水龙头47个； （2）取水坝1座； （3）50m³蓄水池1座。 |
|  |  | 相帕村蚕桑养殖示范基地完成情况 | ①建设蚕房2座且每座面积240㎡； ②建设三面水泥砌灌溉沟渠长720米； ③扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥）。 | 已完成 | 按计划完成 |
|  |  | 宝石村桑蚕基地完成情况 | ①新建100m³水池1个； ②新建50m³水池； ③新建取水池1个； ④水管网主管6KM采用直径110mm钢管。 | 部分完成 | 根据结算审核报告实际完成工程如下： （1）室外管网安装工程：①DN100*3.5镀锌钢管5615m；②安装法兰盘936个；③DN阀门12个； （2）取水坝1座； （3）100m³蓄水池1座； （4）50m³蓄水池1座。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 已完成 | 按计划完成 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | ＞0 | 部分完成 | 三个项目实际成本与计划成本一致。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 部分完成 | 根据问卷调对应问题满意度为94.17% |
| 效果 | 经济效益 | 经济发展促进作用 | ①村集体每年预计可实现可支配收入≥10.8万元： ②明显 | 部分完成 | 根据项目建设单位所提供数据资料，2020年宝石村实现毛收入4.5万元，相帕村实现毛收入1万元，鲁洛村实现毛收入2万元； 根据问卷调对应问题满意度为81.25% |
|  |  | 农户收入提高情况 | 明显 | 部分完成 | 根据问卷调对应问题满意度为70.83% |
|  | 社会效益 | 项目覆盖面积 | ①鲁洛村桑蚕基地提升增效项目辐射产业面积≥1000亩； ②宝石村桑蚕基地提升增效项目辐射产业≥2500亩。 | 未完成 | 根据项目建设单位所提供数据资料，鲁洛村桑蚕基地提升增效项目辐射产业面积400亩，宝石村桑蚕基地提升增效项目辐射产业面积400亩。 |
|  |  | 对农户的模范带头作用 | 明显 | 部分完成 | 根据问卷调对应问题满意度为74.17% |
|  |  | 农村剩余劳动力及外出务工人员减少情况 | 有效 | 部分完成 | 根据问卷调对应问题满意度为72.92% |
|  |  | 受益建档立卡户数 | ①鲁洛村桑蚕基地提升增效项目受益建档立卡户数≥26户； ②宝石村桑蚕基地提升增效项目受益建档立卡户数≥36户 | 已完成 | ①鲁洛村桑蚕基地提升增效项目受益建档立卡户数26户； ②宝石村桑蚕基地提升增效项目受益建档立卡户数37户 |
|  | 生态效益 | 对生态协调发展的促进作用 | 明显 | 部分完成 | 根据问卷调对应问题满意度为79.17% |
|  | 可持续性影响 | 项目后续管护情况 | 项目完工后安排相关人员进行日常检查维护且已办理移交手续 | 部分完成 | 项目未办理移交手续 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 部分完成 | 根据问卷调查受益对象综合满意度=80.83% |

## （三）绩效自评与评价差异分析

本次绩效评价得分76.25分，评价等级为“中”；项目自评得分99分，评价等级为“优”。评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1. 评价程序存在差异

项目自评采取的是总结自评的方式，主要依据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件进行，未进行现场调查核实，自评无基础数据支撑，自评结论可能存在与实际情况不一致。评价通过收集与项目相关资料、开展实地评价，收集相关数据进行并分析、撰写报告的方式开展。评价结果较自评结果更加客观、真实的反映相关情况。

2.评价指标体系存在差异

（1）评价指标维度不同。自评与评价指标体系对比，自评未设置决策、过程指标，仅从资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度进行评价，绩效评价从决策、过程、产出、效果四个维度进行评价。

（2）指标评价分值占比不同。绩效自评一级指标自评分值权重分别为资金执行情况10分、产出指标40分、效益指标40分、满意度10分；绩效评价一级指标分值分别为决策15分、过程20分、产出35分、效果30分。

（3）三级指标评价分值和细化度不一致。自评设置了16个三级指标，绩效评价设置了30个三级指标；部分产出和效果指标评价标准和分值不一致，且自评中存在部分指标及指标值不切实际，绩效评价充分考虑了项目实施的工作重点及任务情况，补充调整了产出和效果指标的评分标准及分值。

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，绩效评价得分为10.00分，得分率66.67%。具体评价决策情况分析如下：

1.项目立项方面

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，但存在项目立项程序不规范，部分项目未制定实施方案或实施方案未经相关部门审批。

2. 绩效目标方面

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目申报了绩效目标和绩效指标，但存在绩效目标申报不合理，实际产出效益和效果与绩效目标差异较大，部分绩效指标未明确对象，指标值无法衡量，绩效指标中效益指标不够细化，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。

3.资金投入方面

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目计划下达统筹整合财政涉农资金192.00万元，资金分配符合统筹整合财政涉农资金、专项扶贫资金管理的需求。在预算编制方面，预算编制不合理，预算确定的项目投资额与工作任务不匹配。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和资金管理两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为15.80分，得分率79.00%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面

盈江县芒章乡按照《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）的相关管理办法，执行招投标、合同管理、竣工验收、结算审核程序，实施过程中定期或不定期对项目实施情况及建设进度等内容进行监督检查，但项目实施未执行项目信息公开、公示程序；项目实施流程倒置，已做结算审核，项目未执行完工验收程序；项目变更未事前取得相关单位的批复；验收不规范，验收单均无具体验收内容。

盈江县芒章乡根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求开展自评工作，但绩效自评内容和格式不规范，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况。

2．资金管理方面

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目到位资金192.00万元，实际使用资金192.00万元，预算执行率100%，资金使用严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）和《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）规定的范围列支，不存在截留、挤占、挪用的情况。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。该项满分为35分，得分30.38分，得分率86.80%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面

通过查阅盈江县芒章乡所提供的资料及实地查看，盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目所有项目工程已完工验收，具体完工情况如下表：

表4: 项目完成情况对比表

| 项目名称 | 计划建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建100m³水池1个； ②新建50m³水池； ③新建取水池1个； ④水管网主管6KM采用直径110mm钢管。 | ①室外管网安装工程：DN100*3.5镀锌钢管5615m；安装法兰盘936个；DN阀门12个； ②取水坝1座； ③100m³蓄水池1座； ④50m³蓄水池1座。 |
| 芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目 | ①建设蚕房2座且每座面积240㎡； ②建设三面水泥砌灌溉沟渠长720米； ③扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥）。 | ①新建240㎡蚕棚2座 ②三面水泥灌溉沟渠655m； ③扩建桑园40亩（土地平整开沟）； ④PE塑料管1800m。 |
| 芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建浆砌石取水池及挡水墙各1个； ②新建50m³水池1个； ③水管网主管2KM（65管），支管网2KM（8分管）； ④5m³水箱6个。 | ①室外管网安装工程：铺设DN65*3.5钢管1.037KM，DN20*3.5钢管3.6KM；安装阀门6个；水箱6台；水箱砼垫层4.8立方米；安装PE塑料管(DN20)9KM，安装PE塑料管(DN40)2KM；安装DN20水龙头47个； ②取水坝1座； ③50m³蓄水池1座。 |

2.产出质量方面

通过实地查看和问卷调查，未发现重大质量问题，服务对象对工程质量的满意度为94.17%。

3.产出时效方面

根据盈江县芒章乡所提供的资料，未明确实际开工时间与完工时间，通过访谈相关工作人员，盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目均按计划完成，其中：芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目，合同工期为2020年3月20日至2020年5月5日；芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目，合同工期为2020年1月15日至2020年2月25日；芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目，合同工期为2020年1月17日至2020年2月17日。

4．产出成本方面

盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目计划投资统筹整合涉农资金192.00万元，实际支出192.00万元，实际投资与计划投资额一致。

## （四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度五方面，满分为30分，得分20.07分，得分率66.90%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面

根据盈江县芒章乡所提供数据资料，2020年芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目实现毛收入4.5万元，芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目实现毛收入1万元，芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目实现毛收入2万元，提高了农户及村集体收入，促进项目区经济的发展。

2.社会效益方面

根据项目建设单位所提供数据资料，芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目辐射产业面积400亩，受益建档立卡户26户，芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目辐射产业面积400亩，受益建档立卡户37户。通过项目的实施，促进桑蚕产业的发展，对农户起到模范带头作用，减少农村剩余劳动力及外出务工人员，进一步缓解农村留守老人、留守儿童困境，营造社会和谐氛围。

3.生态效益方面

通过项目实施，使水资源得到充分利用，减少项目区内土地因干旱造成的荒芜现象，桑蚕产业的发展对形成循环经济，生态协调发展起到一定的促进作用，保护和改善当地生态环境

4.可持续性影响方面

项目已完工投入使用，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。但项目尚未办理移交手续。

5．满意度方面

本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为80.83%，受益对象对项目整体实施的效果较为满意。

# 六、存在的问题

## （一）绩效目标申报不够清晰、合理，绩效自评工作有待加强

1.绩效目标设置不够完整、清晰、合理，部分指标未明确具体对象

一是部分绩效目标申报不合理，实际产出效益和效果与绩效目标差异较大。鲁洛村桑蚕基地提升增效项目绩效目标中辐射产业面积≥1000亩，实际辐射面积约400亩；宝石村桑蚕基地提升增效项目绩效目标中辐射产业≥2500亩，实际辐射面积400亩；绩效目标中村集体预计可实现可支配收入≥10.8万元，根据项目建设单位所提供数据资料，2020年宝石村实现毛收入4.5万元，相帕村实现毛收入1万元，鲁洛村实现毛收入2万元；二是部分绩效指标未明确对象，指标值无法衡量。如:经济效益指标中每年预计可实现可支配收入≥30万元未明确具体对象。三是绩效指标中效益指标不够细化，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号），全面推进财政支出预算绩效管理的首要要求是明确绩效目标，财政部门、主管部门等要对绩效目标进行论证，对绩效指标的科学性、合理性进行严格把关。

2.绩效自评工作未能有效落实

盈江县芒章乡虽然已组织开展了绩效自评工作，但未按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求撰写绩效自评报告，但绩效自评内容和格式不规范，未能结合项目申报的绩效目标和实施方案要求设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，项目绩效自评指标不够细化，部分自评指标无法衡量，如：绿化荒山90%、保护土壤90%。一定程度上降低了绩效自评的可利用性，且无与自评报告相匹配的过程记录和评价数据、证明材料，相关评分无依据支撑，一定程度上降低了自评结果的可追溯性。

（二）项目预算不合理，初始预算确定的项目投资额与工作任务不匹配。

根据访谈相关工作人员，初始预算未包含材料税费、人工费、机械费等，导致项目内容削减量较大。具体详见下表：

表5: 项目计划内容与变更后内容对比表

| 项目名称 | 初始批复内容 | 变更后项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 鲁洛村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建50m³水池1个； ②水管网主管2KM（65管）、支管网15KM(8分管)； ③安装5m³水箱6个； ④采用砂夹石进行路面硬化3.5KM； ⑤挖排水沟3.5KM； ⑥建直径50CM、4M宽涵管6处。 | ①新建浆砌石取水池及挡水墙各1个； ②新建50m³水池1个； ③水管网主管2KM（65管），支管网2KM（8分管）； ④5m³水箱6个。 |
| 盈江县芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目 | ①建设3座720㎡蚕房项目； ②建设长1000米的灌溉毛沟渠； ③扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥，桑苗）； ④建设滴管设备。 | ①建设蚕房2座且每座面积240㎡； ②建设三面水泥砌灌溉沟渠长720米； ③扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥）。 |
| 芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目 | ①100m³蓄水池一个； ②50m³蓄水池1座； ③取水坝1座； ④水管主网7KM采用直径110mm钢管架设，支管网15KM； ⑤采用砂夹石进行路面硬化5KM； ⑥挖排水沟5KM； ⑦建直径50CM、4M宽涵管6处。 | ①新建100m³水池1个； ②新建50m³水池； ③新建取水池1个； ④水管网主管6KM采用直径110mm钢管。 |

## （三）项目管理不尽规范，过程管控有待加强

1.项目变更未事前取得相关单位的批复，项目实施程序不合规。芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目合同开工日期为2020年3月20日，芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目合同开工日期为2020年1月17日，但盈江县扶贫开发领导小组关于2018年至2020年脱贫攻坚项目库动态调整的批复的时间为2020年4月13日。根据《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》（盈政办发〔2018〕92号）文件，经过批复的项目，任何单位和个人不得擅自调整、变更项目建设内容，确需变更的，要按照项目审批程序，报县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组批复后，方可按变更后的项目实施方案实施。

2.部分项目未制定实施方案，项目实施缺乏指引。盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目共包含三个项目，其中芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目未制定实施方案。

3.项目未执行公示公告程序。根据《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》（盈政办发〔2018〕92号），对项目内容（项目名称、实施单位、负责人、建设内容、建设期限、投资规模……）在乡（镇）予以公示公告，接受社会监督，根据现场评价，盈江县芒章乡均未执行公示公告程序。

4.项目程序执行不规范。项目已做结算审核，但尚未执行验收程序，芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目结算日期为2020年4月23日，验收日期为2020年8月12日，项目流程倒置。

5.项目过程管理不到位。一是验收不规范，芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目和芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目验收单均无具体验收内容；二是无施工过程资料（开工资料、竣工资料、施工日志等）、监理资料（监理日志、旁站记录等）；三是未对投标资料进行收集整理，整个项目资料收集整理归档不全。

# 七、建议

## （一）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、证明材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

## （二）提高预算编制人员水平，确保预算内容完整性

建议项目建设单位编制预算时，根据工程图纸、施工定额及补充定额、施工组织设计及实施方案、相关手册资料（建筑材料手册、人工、材料、机械台时费用标准），并充分考虑项目实际情况，确保内容完整性，预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配。

## （三）加强项目管理，严格执行项目、资金管理办法

1.加强项目监督，确保项目实施程序合规

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，对经过批复的项目，任何单位和个人不得擅自调整、变更项目建设内容，确需变更的，项目实施单位应按规定程序履行报批手续。

2.制定项目实施方案，规范项目实施

建议项目建设单位在项目实施前结合相关资金管理办法、实施内容和自身情况制定项目实施方案，明确项目基本情况、实施内容、组织情况，预期效益情况等，规范项目管理和实施。

3.加强统筹整合财政涉农资金项目公示公告工作，接受社会监督

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，按照谁使用、谁公开的原则，对统筹财政涉农整合资金项目实行公告公示制度，在项目实施过程中，对项目的实施内容（项目名称、实施单位、负责人、建设内容、建设期限、投资规模……）在乡（镇）予以公示公告，接受社会监督，充分保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

4.规范项目执行程序

严格按照项目建设程序，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、结算审核、监督评价等管理程序，对已完工项目及时组织验收，验收合格后进行结算审核。

5.加强项目过程管理，规范项目验收内容，并及时对项目资料进行归档

一是项目实施单位组织验收时，应详细填写验收内容，验收内容应包含工程量、工程质量、安全等情况；二是项目建设单位做好项目过程资料，如：施工过程资料、监理资料；三是项目结束后，对项目资料应及时分类整理归档，以便清晰可查。

附件：1.绩效评价绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.项目资金到位及使用情况表

4.项目完成情况表

5.调查问卷结果汇总表

6.受益情况统计表

7.绩效自评表

8.绩效自评报告