## Sheet1 (3)
附件4
盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目完成情况表
编制单位：芒章乡人民政府
分部项目 | 计划建设内容 | 实际建设内容 | 施工地点 | 施工单位 | 合同工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建100m³水池1个； ②新建50m³水池； ③新建取水池1个； ④水管网主管6KM采用直径110mm钢管。 | ①室外管网安装工程：DN100*3.5镀锌钢管5615m；安装法兰盘936个；DN阀门12个； ②取水坝1座； ③100m³蓄水池1座； ④50m³蓄水池1座。 | 芒章乡宝石村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-3-20至2020-5-5 | 2020-03-20 | 2020-05-05 | 已验收
芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目 | ①建设蚕房2座且每座面积240㎡； ②建设三面水泥砌灌溉沟渠长720米； ③扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥）。 | ①新建240㎡蚕棚2座 ②三面水泥灌溉沟渠655m； ③扩建桑园40亩（土地平整开沟）； ④PE塑料管1800m。 | 芒章乡相帕村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-1-15至2020-2-25 | 2020-4 | 2020-5 | 已验收
芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建浆砌石取水池及挡水墙各1个； ②新建50m³水池1个； ③水管网主管2KM（65管），支管网2KM（8分管）； ④5m³水箱6个。 | ①室外管网安装工程：铺设DN65*3.5钢管1.037KM，DN20*3.5钢管3.6KM；安装阀门6个；水箱6台；水箱砼垫层4.8立方米；安装PE塑料管(DN20)9KM，安装PE塑料管(DN40)2KM；安装DN20水龙头47个； ②取水坝1座； ③50m³蓄水池1座。 | 芒章乡鲁洛村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-1-17至2020-2-17 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 已验收

## Sheet1 (4) (hidden)
附件4
盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目完成情况表
编制单位：芒章乡人民政府
分部项目 | 计划建设内容 | 实际建设内容 | 施工地点 | 施工单位 | 合同工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建100m³水池1个； ②新建50m³水池； ③新建取水池1个； ④水管网主管6KM采用直径110mm钢管。 | ①室外管网安装工程：DN100*3.5镀锌钢管5615m；安装法兰盘936个；DN阀门12个； ②取水坝1座； ③100m³蓄水池1座； ④50m³蓄水池1座。 | 芒章乡宝石村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-3-20至2020-5-5 | 2020-03-06 | 2020-04-23 | 已验收
芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目 | ①建设蚕房2座且每座面积240㎡； ②建设三面水泥砌灌溉沟渠长720米； ③扩建桑园建设面积40亩（土地平整开沟，购买有机肥和微生物复合肥）。 | ①新建240㎡蚕棚2座 ②三面水泥灌溉沟渠655m； ③扩建桑园40亩（土地平整开沟）； ④PE塑料管1800m。 | 芒章乡相帕村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-1-15至2020-2-25 | 2019-4 | 2019-5 | 已验收
芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目 | ①新建浆砌石取水池及挡水墙各1个； ②新建50m³水池1个； ③水管网主管2KM（65管），支管网2KM（8分管）； ④5m³水箱6个。 | ①室外管网安装工程：铺设DN65*3.5钢管1.037KM，DN20*3.5钢管3.6KM；安装阀门6个；水箱6台；水箱砼垫层4.8立方米；安装PE塑料管(DN20)9KM，安装PE塑料管(DN40)2KM；安装DN20水龙头47个； ②取水坝1座； ③50m³蓄水池1座。 | 芒章乡鲁洛村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-1-17至2020-2-17 | 2020-03-06 | 2020-04-23 | 已验收

## Sheet1 (2) (hidden)
附件4
盈江县芒章乡2019年统筹整合第八批脱贫攻坚项目完成情况表
编报单位：芒章乡人民政府
分部项目 | 施工地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工验收时间 | 工程结算时间 | 工程价款 | 截止再评价日完工率 | 备注
芒章乡宝石村桑蚕基地提升增效项目 | 芒章乡宝石村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-3-20至2020-5-5 | 2020-03-20 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1020336.61 | 100% | 工程价款为结算审核价
芒章乡相帕村蚕桑养殖示范基地建设项目 | 芒章乡相帕村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-1-15至2020-2-25 |  |  | 2020-08-12 | 2020-02-25 | 500389.75 | 100% | 工程价款为结算审核价
芒章乡鲁洛村桑蚕基地提升增效项目 | 芒章乡鲁洛村 | 云南正昌建设工程有限公司 | 2020-1-17至2020-2-17 |  |  | 2020-04-23 | 2020-02-17 | 400015.92 | 100% | 工程价款为结算审核价