第1期

盈江县人民政府办公室               2023年2月2日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

盈江县第十八届人民政府

第24次常务会议纪要

2023年1月4日，县人民政府县长查金鹏在县行政中心六楼629会议室主持召开县第十八届人民政府第24次常务会，研究部署当前重要事项和重点工作。现纪要如下：

- ……

- 十三、研究盈江县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表（项目库）有关事宜

会议听取了县乡村振兴局局长郗承磊关于盈江县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表（项目库）编制情况的汇报。

会议指出，为扎实做好我县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划编制工作，提前谋划好项目，确保项目落实落地，为下一步项目顺利实施和资金使用高效运行打好基础，根据省州的相关要求，县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组组织县乡村振兴局、各乡镇（农场社区）和县直相关单位，紧紧围绕“边境小康村”、“一县一业”、“一村一品”主导产业，“两不愁三保障”，村集体经济、监测对象的稳定增收项目和部分涉及年度指标考核的项目，完成了盈江县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表的编制任务。

会议决定，原则通过盈江县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表（项目库）。

会议要求，一是县乡村振兴局、县财政局等单位要相互配合，统筹使用好财政衔接资金、上海帮扶资金和其他涉农资金，把2023年项目库作为下一步资金安排使用的依据，做到“先入库、后进盘”，凡是未入库项目不得安排使用资金；同时要按照收到的各级财政分期下达的资金，合理确定资金投入规模、投入时序，编制好资金分配计划。二是县直相关单位要与各乡镇（农场社区）密切配合，围绕管好用好项目库，把部门和基层的主观能动性调动起来，把更多精力集中到推动项目实施、落地见效上来，按项目实施顺序进度及时拨付资金。三是全县各级各部门要围绕“粮经饲轮作，种养加结合，产业园引领，合作社经营，保险业支撑”布局，按照职责分工，精准发力，抓实重点任务，强化监督考核；同时要抓好项目实施，秉持“专业人做专业事”原则，规模以上项目由相关行业主管部门负责实施，重点扶持本土企业。

- 十四、研究提前下达盈江县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划有关事宜

会议听取了县乡村振兴局局长郗承磊关于提前下达盈江县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划有关事宜的情况汇报。

- 会议指出，根据《德宏州财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财农〔2023〕135号）文件，2023年省财政厅提前下达盈江县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7598万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金6032万元（含“一县一业资金”3000万元），少数民族发展资金941万元，以工代赈资金396万元，欠发达国有林场巩固提升资金229万元。根据资金到位情况，拟安排4类34个项目。产业项目23个5127.67万元；乡村建设项目9个2174.33万元；“三保障”项目1个100万元；其他类项目1个196万元。

会议决定，原则同意提前下达盈江县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划，并报县委常委会研究审定。

会议要求，一是及时进行项目批复。待县委常委会审定后，县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室要按照相关依据对项目进行批复，县财政局要及时下达资金指标。二是加快项目建设和资金支出进度。要充分利用现有政策，在合法合规的前提下，简化程序，加快项目招投标进度，加快项目实施和财务报账，尽快形成实际支出。项目实施单位要紧盯项目建设进度，做到工期倒排、实时督查，坚持“完工一项、验收一项、拨款一项”的原则，及时拨付项目建设款项，推动施工单位加快建设进度，确保项目如期完工，坚决杜绝出现像2022年项目实施滞后导致资金支出进度慢的情况发生。三是强化资金监管。县乡村振兴局、县民宗局、县财政局要按照财政涉农资金的管理办法加强对项目实施和资金使用进行监督管理。同时调配一切财政资源，合理调度国库资金，优先安排财政涉农整合资金支付指标。

出席：查金鹏、彭晓波、杨永辉、唐健、朗其生、番玉琴。

请假：叶骋、邢美正。

参会：县人大常委会王玲，县政协何腊拥。

列席：孙旭、桂昆鹏，县委办张智忠，县纪委县监委龚程，县委组织部李开阳，县委宣传部沙永胜，县民族宗教事务局岳园辉，县委政法委李希文，县委编办尹丽鸿；县工业园区管理委员会王兴浩，县发展和改革局赵磊，县乡村振兴局郗承磊，县政务服务管理局罗以珍，县工业和商务科技局板有文，县教育体育局俞路红，县公安局张勇敢，县民政局金光伟，县司法局（县全面依法治县办）金华忠，县财政局（县国资委）陈立兴，县人力资源和社会保障局武必锦，县自然资源局黄家盈，县住房和城乡建设局叶子，州生态环境局盈江分局龚实宝，县交通运输局尹兴志，县水利局徐健，县农业农村局陈以兴，县林业和草原局李庚忠，县卫生健康局思斌章，县应急管理局武显斌，县文化和旅游局思延，县审计局袁鹏，县统计局杨茂盈，县医保局江涛，县市场监督管理局杨勇，县投资促进局武生泽，团县委邓永军，县妇联荣生兰，县残联李磊，县税务局禹华强，农发行盈江县支行范正江，县消防救援大队徐雪松，盈恒投资开发有限公司郉德军，恒隆公司何维裕，农场社区管理委员会罗祥兆。

记录：曩贤永、孔晨冬。

分送：县委办，县人大常委会办，县政协办，

县人民政府及办公室领导，各参会单位。

- 盈江县人民政府办公室                    2023年2月2日印发