## 附件3
附表
盈江县2023年统筹涉农整合第一批资金项目表（汇总）
填报单位：盈江县乡村振兴局、盈江县财政局
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注 | 是否现代化边境小康村项目
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 | [5 empty] | 7598 |  |  |  |  | 3664.53 | 0 | 0
一 | 农业生产 |  |  |  |  | 0 | 5049.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1803.2
1 | 盈江县2023年产业奖补项目 | 是 | 产业发展 | 水稻：昔马、勐弄、苏典；茶叶：昔马、芒章；草果：苏典；澳洲坚果：苏典、芒章；云南方竹：苏典。 | 一、农业农村局资金73万元：1.水稻良种：补助1600亩、资金64万元（400元/亩），2.茶叶：补助200亩、资金9万元（450元/亩）；二、林业和草原局资金27万元：1.草果：补助30亩、资金3.6万元（1200元/亩（含滴灌），2.澳洲坚果：补助308亩、资金15.4万元（500元/亩），3.云南方竹：补助200亩、资金8万元（400元/亩）。 |  | 100 |  |  |  | 44 | 100 | 462 | 1639 | 2023.02 | 2023.12 | 通过产业奖补，有效带动脱贫户和监测户增加收入。预计带动582户，2328人受益。 | 盈江县农业农村局、林业和草原局 | 农业农村局、林业和草原局 | 下达指标：1.农业农村局73万元；2.林业和草原局27万元。 | 否
2 | 那邦镇刀弄村精品咖啡产业种植示范基地附属设施建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 那邦镇刀弄村刀弄村民小组 | 1、新建咖啡种植示范基地混凝土晒场300平方米、咖啡加工水池50立方；仓储室100平方米,购买山地农用800米小火车1辆；2、新建产业道路3公里，路面宽4米，砂石、洞渣石或风化料其中一类铺设路面并碾压，支砌排水沟、涵管、涵洞，45万元/公里，覆盖咖啡产业400余亩；3、改造提升老咖啡园80亩。 |  | 222 | [5 empty] | 22 | 75 | 2023.02 | 2023.12 | 项目建成后覆盖咖啡种植面积400余亩，提升咖啡产业的科学化管理，提高产量，促进咖啡产业提质增效，带动群众增收103户 316人增收。村集体经济预计收入3万元每年。 | 那邦镇人民政府 | 农业农村局 | 含少数民族发展资金任务170万元 | 是
3 | 弄璋镇芒面村农副产品综合开发发展项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 弄璋镇芒相村芒线街 | 芒面村农副产品交易项目大棚建设800平方米，附属建设（场地建设600平方米，排水200米，围挡180米等）。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 9 | 31 | 2023.02 | 2023.12 | 1.项目实施每年可给村集体经济带来4万元左右的收益；2.完善农贸市场经营场所，便于群众更好的摆摊设点，增加经营性收入；3.增加农贸市场人气，更利于贸易经营，增加管理收费。 | 弄璋镇人民政府 | 工业和商务科技局 |  | 是
4 | 盈江农场产业综合体建设项目 | 是 | 产业发展 | 农场 | 1.建设农资、收胶综合服务用房：包含老厂房提升改造，建设钢结构业务用房800㎡及其他附属设施共计120万元。 2.建设橡胶收购压绉片厂：（1）机械设备需求：橡胶绉片机三台36万元，洗涤机三台27万元；（2）附属设施等46万元；共计109万元。 |  | 229 | [7 empty] | 2023.02 | 2023.12 | 盈江农场橡胶每年施肥需330余万元，茶园每年施肥需42.4余万元，水田每年施肥需1094余万元，合计肥料使用金额达1466.4余万元；项目落地后低于市场价10-15%的价格销售农药、肥料等农资产品，省去零售商环节。橡胶按毛利润1000元/吨测算回报，绉片点设置后按资源情况200吨干胶测算，3年维持不变，年利润回报20万，回报率38.7%，最迟3年回本。受益群众2602户9749人。 | 盈江农场社区管理委员会 | 农业农村局 | 国有贫困农场资金任务 | 否
5 | 太平镇农产品交易中心建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 太平镇黄龙村 | 雪梨村与黄龙村合作，在黄龙村新建农产品收购点一个，新建仓储中心用房一间1800平方厂房及其附属设施。用于收购水稻、马铃薯、西瓜等农作物，集中销售。产权属于黄龙村。 |  | 100 | [5 empty] | 71 | 268 | 2023.02 | 2023.12 | 1.壮大村集体经济，带动当地经济发展，村集体经济每年增收5万元以上。 2.农忙时节吸收就近就业人员40人以上，每人每年增收5000元以上。 | 太平镇人民政府 | 农业农村局 | 少数民族发展资金任务 | 是
6 | 盈江县农产品储存冷库建设项目 | 是 | 产业发展 | 弄璋镇飞勐村广云老抽水站 | 建设农产品储存冷库建设厂房3000平方米，冷库容积20000立方米，建设制冷设施和必要附属设施。（续建项目，总投入1458万元，2022年投入1166.4万元，2023年投入291.6万元） |  | 291.6 |  |  |  | 3 | 291.6 |  | 1496 | 2023.02 | 2023.12 | 1.延长农产品保质期，提高农产品质量和价格。2.项目建成后，产权归属于支那乡芦山村、苏典乡苏典村、勐嘎村、劈石村、铜壁关乡三合村、建边村、勐弄乡松园村、太平镇雪梨村、弄璋镇古里卡村、芒面村。2.资产由县工业和商务科技局负责运营管理，采取整体对外出租的形式经营项目，预计每年收取租金73万元，根据实际情况，分配给8个边境行政村。3.若农产品价格低迷，实行农产品收储，有效降低群众经济损失。4.投入资金分配：10个行政村，每个行政村145.8万元。受益村为：芦山村、苏典村、勐嘎村、劈石村、、三合村、建边村、松园村、雪梨村、古里卡村、芒面村等10边境行政村。 | 盈江县工业和商务科技局 | 工业和商务科技局 | 2022年回退资金项目 | 是
7 | 铜壁关乡三合村农特产品展示区建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 铜壁关乡三合村戛独 | 建设1栋农特产品展示交易推广中心，共3层，总面积750.88平方米。地下室主要作为技术操作和仓储车间，第一层主要用于农特产品的展示、交易、推介，租赁作为直播、产品推介联系点或铜壁关自然保护区生物多样性科普活动点，农业技术、科教文卫科技培训中心。第二层主要作为新业态、新经营模式设施等建设。（续建项目，总投入266万元，2022年投入212.8万元，2023年投入53.2万元） |  | 53.2 |  |  |  | 1 | 53.2 |  | 389 | 2023.02 | 2023.12 | 增加群众收入，带动产业多样化发展，持续实现增加村集体5000元以上。 | 铜壁关乡人民政府 | 农业农村局 | 2022年回退资金项目 | 是
8 | 铜壁关瓦落崩山高山生态林农产业种植示范基地建设项目 | 是 | 产业发展 | 铜壁关乡建边村金竹寨 | 新建立体化林农产业体系，结合乔木油料性植物套种灌木类绿色生态精品咖啡203.57亩，建设产业道路3.35千米，蓄水池300立方米，架设水网4.8千米，清地、坡改梯、平墒造带和打塘203.57亩等三通一平等建设。（续建项目，总投入287万元，2022年投入229.6万元，2023年投入57.4万元） |  | 57.4 |  |  |  | 1 | 57.4 |  | 401 | 2023.02 | 2023.12 | 增加村集体经济收入，每年预计增加收入8万元。 | 铜壁关乡人民政府 | 农业农村局 | 2022年回退资金项目 | 是
9 | 苏典乡劈石村茶叶加工车间提升改造项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 苏典乡劈石村劈石 | 茶叶加工车间厂区安装200KW变压器1台，安装户外JP柜1台，安装智能型真空断路器1台，安装跌落式熔断器2组，安装避雷器2组，组立混凝土电杆3根（整杆），制安拉线3组，敷设接地体2组110m，架设架空绝缘线0.1km（10kV），敷设铝芯电缆100m,制作电缆头4套，安装悬挂式低压成套配电箱1台。厂区隐患治理，挡土墙支砌长40米，高4米。 |  | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 40 | 168 | 2023.02 | 2023.12 | 在项目实施过程中，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，解决2022年建设的茶叶加工厂茶叶机械设备用电功率不足问题，提高产能，增加集体经济效能。 | 苏典乡人民政府 | 农业农村局 |  | 是
10 | 弄璋镇芒相村就业车间建设项目（村集体经济） | 否 | 基础设施建设 | 弄璋镇芒相村芒线街 | 为有效吸收富余劳动力，实现群众在家就业的向往，拟在芒相村芒线街新建就业车间一座，主要建设钢架房（2层）建设500平方米，围墙100米，地板硬化300平方米。 |  | 40 | [5 empty] | 9 | 31 | 2023.02 | 2023.12 | 1.预计每年可新增就业岗位80个，新增群众收入50万左右；2.增加农贸市场人气，更利于贸易经营，增加管理收费。 | 弄璋镇人民政府 | 乡村振兴局 |  | 否
11 | 盈江县“一县一业”新城乡杨家寨片区万亩连片澳洲坚果产业提质增效示范项目 | 是 | 产业发展 | 新城乡新龙村回弄、杨家寨、五台山 | 1.新龙村回弄、杨家寨、五台山沟渠灌溉建设，排水沟长3650米；2.杨家寨1000亩澳洲坚果灌溉，建设拦水坝1座、蓄水池5个及配套管网2公里；3.1000亩澳洲坚果基地修枝整形、林业有害生物防治等。 |  | 435 | [5 empty] | 6 | 19 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目的实施，解决268户1100多人1500余亩澳洲坚果基地提质增效，节约群众生产成本，更好的管理、灌溉森林资源。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 否
12 | 盈江县“一县一业”平原镇陇中村土坎澳洲坚果提质增效建设项目 | 是 | 产业发展 | 平原镇陇中村土坎 | 覆盖基地面积300亩，建设拦水坝1座、蓄水池200立方米及配套管网5公里。 |  | 90 | [5 empty] | 14 | 57 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目的实施，解决了48户201人300亩澳洲坚果基地提质增效，节约群众生产成本，更好的管理、灌溉森林资源。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 否
13 | 盈江县“一县一业”盏西、芒章片区澳洲坚果提质增效项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 盏西镇、芒章乡合作村、银河村、宝石村雷良、朗外河、中寨、象塘、小崩董（腾油坝） | 1.覆盖基地面积400亩，新建蓄水池90立方米，架设引水主管2.2公里；示范建设水肥一体化灌溉基地100亩。 2.覆盖澳洲坚果基地800亩，其中村集体经济70亩。①建设蓄水池150立方米并配套相关引水管网和取水设施；②产业道路提质改造1条，长4.5公里；③修枝整形、林业有害生物防治等。 3.覆盖村集体澳洲坚果基地60亩。①建设取水池1个、蓄水池50立方米，架设输水管5公里；②修枝整形、林业有害生物防治等。 |  | 340 |  |  |  | 1 |  | 60 | 300 | 2023.02 | 2023.12 | 项目建成后，辐射澳洲坚果地1260余亩，涵盖村集体澳洲坚果基地2个（130余亩），甘蔗种植80余亩。通过提质增效，预计增产坚果10%以上，壮大村集体经济收入的同时，带动农户收入。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 否
14 | 盈江县“一县一业”太平镇雪梨村澳洲坚果提质增效项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 太平镇雪梨村雪梨 | 1.对800亩澳洲坚果基地修枝整形、林业有害生物防治等；2.建设拦水坝1座、蓄水池6个及配套管5公里。 |  | 150 |  |  |  | 1 | 150 | 171 | 614 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目的实施，解决村集体800亩澳洲坚果基地提质增效，壮大村集体经济收入的同时，带动农户收入。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 是
15 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果仓储设施建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 太平镇弄盏村弄秀村民小组 | 1.新建钢架结构澳洲坚果仓储库长50米，宽42米，高8米，共计1900m2。其中中冷藏库1000m2，冷藏能力7000m3；常温库900m2，储藏能力6300m3。 2.配套建设仓库电力设施，冷库设施。 |  | 400 |  |  |  | 1 |  | 9 | 37 | 2023.02 | 2023.12 | 1.该项目属于澳洲坚果万吨加工厂配套设施，储存能力达13300立方米。通过项目的建设，完善澳洲坚果的仓储设施，提高储藏条件，提升产品质量。 2.项目建成后，形成固定资产归村集体所有。联合龙头企业共同实施项目，龙头企业以租赁形式经营管理澳洲坚果仓库，龙头企业与村集体签订30年保值增值合作协议，企业每年支付14万元（项目总投资的3.5%）租赁费为项目投资受益，交受益村集体，壮大村经济经济。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 是
16 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果初加工生产线建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 太平镇弄盏村弄秀村民小组 | 1.新建澳洲坚果初加工生产线一条，日处理鲜果能力200吨，包括脱皮机8台、烘烤箱17个、供热系统1套机、色选机1台，自动称重包装机2台及生产线配套输送带； 2.新建澳洲坚果破壳取仁生产线一条，日破壳能力15吨，产果仁5吨，包括破壳取仁机20台，烘干4台，果仁清洗设备1套，色选机2台，分拣台1套，自动包装机1台及配套自动输送带。 |  | 800 | [5 empty] | 27 | 102 | 2023.02 | 2023.12 | 1.通过项目的实施，做大做强盈江澳洲坚果特色产业。项目购置设备资产归村集体所有，设备交由当地澳洲坚果省级龙头企业（云南迪思企业集团坚果有限公司）管理使用，企业给予村集体稳定利益分红。 2.龙头企业与村集体建立利益联结机制，企业与村集体签订15年生产线租赁合同，合同约定龙头企业保证生产线的保值增值，龙头企业每年向村集体支付建设投资额的6.66%（即53.28万元）为项目保值本金，另外龙头企业再向村集体缴纳投资额的1%（即8万元）为项目增值利益，通过两重利益保证措施，实现项目投资保值增值。合同期间设备的维修由龙头企业负责，保证村集体实现稳定受益，壮大村集体经济。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 是
17 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果万亩高产示范基地基础设施建设项目 | 是 | 产业发展 | 平原镇高里村 | 提质改造产业道路9.3公里，路宽4米（含排水沟），砂石、洞渣石或风化料其中一类铺设路面并碾压，三面支砌排水沟、涵管、涵洞 |  | 300 | [5 empty] | 47 | 167 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目的实施，辐射7000多亩澳洲坚果，能带动周边产业发展，降低运输成本，对提高群众经济收入具有重要意义。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 否
18 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果太平镇雪梨村俄琼基地提质增效项目 | 是 | 产业发展 | 太平镇雪梨村俄琼 | 覆盖村集体澳洲坚果基地1000亩。1.对300亩澳洲坚果修枝整形、林业有害生物防治等；2.提质改造产业道路1条，长5.4公里； |  | 280 | [7 empty] | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目的实施，辐射1000亩澳洲坚果，解决澳洲坚果300亩提质增效，能带动周边产业发展，降低1000多亩澳洲坚果运输成本，对提高群众经济收入具有重要意义。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 是
19 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果弄璋镇古里卡村基地提质增效项目 | 是 | 产业发展 | 弄璋镇古里卡 | 覆盖村集体澳洲坚果基地600亩。1.对600亩澳洲坚果修枝整形、林业有害生物防治等；水池5个，管网20公里 |  | 195 |  |  |  | 1 | 195 | 40 | 175 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目的实施，解决50户210多人600余亩澳洲坚果基地提质增效，节约群众生产成本，更好的管理、灌溉森林资源。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 是
20 | 弄璋镇林下经济发展项目(村集体经济） | 是 | 产业发展 | 弄璋镇芒面村、古里卡村 | 采用“政府+支部+农户”方式，将400亩左右的林地流转后集约化运作，打造弄璋镇林下经济示范园，实施土地平整以及灌溉沟渠、产业道路、用于发展坚果和巨菌草组合种植等。(芒面村、古里卡村集体经济） |  | 200 |  |  |  | 2 | 200 | 27 | 108 | 2023.02 | 2023.12 | 1.高值林果每年产值可达500元到3000元，平均收益率可达9%即约15万元的经济效益，有效提高村集体收入；2.巨菌草套种短期增加村集体收入。 | 弄璋镇人民政府 | 林业和草原局 | 少数民族发展资金任务 | 是
21 | 盈江县“一县一业”澳洲坚果产业技术技能培训 | 否 | 产业发展 | 15个乡镇 | 对各乡镇发展澳洲坚果产业林农进行技术技能培训，每场次不少于50人，共计1100人。 |  | 10 | [7 empty] | 2023.02 | 2023.12 | 通过培训，提高了1100户林农的科技技术含量，增加林农的收入，林农、企业、国家经济效益有显著。 | 盈江县林业和草原局 | 林业和草原局 | 云南省重点帮扶县“一县一业”盈江澳洲坚果产业示范县项目 | 否
22 | 苏典乡苏典村委会村山草果基地建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 苏典乡苏典村 | 草果种植基地建设100亩，场地清理，拦水坝1座，沉砂池1个，50m³蓄水池1个，30m³蓄水池1个，管道架设3km，喷灌胶管架设覆盖面积100亩，铁丝网围护。 |  | 45 |  |  |  | 1 | 45 | 315 | 1312 | 2023.02 | 2023.12 | 通过改造提升，3-5年后每年产生村集体经济约3万元。 | 苏典乡人民政府 | 林业和草原局 |  | 是
23 | 苏典乡茅草村南帕村民小组千亩连片草果基地建设项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 苏典乡茅草村南帕村民小组 | 草果种植基地建设1000亩，场地清理，拦水坝1座，沉砂池1个，100m³畜水池1个，80m³畜水池4个，PE75胶管架设24km，DN50钢管架设6km，喷灌胶管架设覆盖面积1000亩。 |  | 355 |  |  |  | 1 | 355 | 117 | 500 | 2023.02 | 2023.12 | 3-5年挂果后预计每年产生收益按照1000元/亩测算，每年产生收益100万元左右，每年为村集体经济增收10万元以上。 | 苏典乡人民政府 | 林业和草原局 | 含少数民族发展资金任务100万元 | 是
24 | 铜壁关乡建边村草果种植项目（村集体经济） | 是 | 产业发展 | 铜壁关乡和平村中山 | 采用“村党组织+村民小组+农户”的模式，在和平村中山片区新建草果种植园100亩，场地清理，铺设管网、开挖平台、修建取水设施等建设投资76万元；修建产业道路2公里（2公里沙石路面、路宽4米）包含砂石路面、侧沟、涵管等预计投资70万元；共投资146万元。 |  | 146 |  |  |  | 1 | 146 | 10 | 37 | 2023.02 | 2023.12 | 拉动100亩草果产业发展，增加周围群众收入，增加草果种植户种植积极性，项目投产后预计每年产生10万元收益，“村党组织+村民小组+农户”按照4:2:4的比例分红。 | 铜壁关乡人民政府 | 林业和草原局 |  | 是
25 | 盈江县2023年农村供水保障设施建设项目（第一批） | 否 | 基础设施建设 | 卡场镇、苏典乡、铜壁关乡、支那乡吾帕村、劈石村、和平村、支东村吾帕老寨、高岩、中山、大竹棚 | 新建取水坝（池）4座，沉淀池2座，铺设管网12.358km。 |  | 100 |  |  |  | 4 | 100 | 78 | 299 | 2023.02 | 2023.12 | 改造提升150户611人的饮水工程设施，保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 盈江县水利局 | 水利局 |  | 否
二 | 畜牧生产
……
三 | 林业改革发展
……
四 | 农村综合改革
……
五 | 乡村旅游 | [5 empty] | 0
……
六 | 水利发展
……
七 | 农田建设 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
……
八 | 林业草原生态保护恢复
……
九 | 农村环境整治 | [5 empty] | 1728.33 |  |  |  |  | 1465.33
26 | 勐弄乡松园村朝阳山河边寨污水处理项目 | 否 |  | 勐弄乡松园村朝阳山、河边寨、神端 | 1.朝阳山：朝阳山村村内拟建设污水收集沟（管）700米及配套设施。 2.河边寨：河边寨村村内拟建设污水收集沟（管）500米及配套设施。拟建设污水处理系统1座。 3.神端：拟建设污水收集沟（管）900米及配套设施。 |  | 263 | [5 empty] | 89 | 442 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 盈江县民族宗教事务局 | 生态环境局 | 含少数民族发展资金任务171万元 | 是
27 | 太平镇雪梨村污水处理项目 | 否 |  | 太平镇雪梨村银洞、俄琼、革夺、贺宋、弄相、石梯、下帮瓦 | 1.银洞村民小组拟建设污水收集（沟）管1300米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统25座。 2.俄琼村民小组拟建设污水收集（沟）管1300米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统20座。 3.革夺村民小组建设污水收集（沟）管1900米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统28座。 4.贺宋村民小组拟建设污水收集（沟）管1300米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统13座。 5.弄相村民小组拟建设污水收集（沟）管600米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，单户收集系统14座. 6.石梯村民小组拟建单户收集系统52座。 7.下帮瓦村拟建设污水收集管1600米及配套设施。拟建设污水处理系统1座，建设61户单户污水收集资源化利用设施。 |  | 521.33 |  |  |  | 1 | 521.33 | 115 | 420 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 盈江县民族宗教事务局 | 生态环境局 |  | 是
28 | 那邦镇刀弄村污水收集与处理项目 | 否 |  | 那邦镇刀弄刀弄 | 建设雨污水管网，新建污水收集管网4500m含主管道和到户分管。建设污水处理设施1座。 |  | 213 |  |  |  | 1 | 213 | 21 | 74 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 盈江县民族宗教事务局 | 生态环境局 |  | 是
29 | 铜壁关乡生活污水资源化利用项目（二期） | 否 |  | 铜壁关南岭、三合大寨、吴若、叠水 | 1、大寨：拟建设污水收集（沟）管1400米及配套设施，建设污水处理系统2座。 2、吴若：拟建设污水收集（沟）管760米及配套设施，建设污水处理系统1座。 3、叠水：拟建设污水收集（沟）管840米及配套设施，建设污水处理系统1座。单户收集系统共29座。 |  | 255 |  |  |  | 3 | 255 | 37 | 132 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 盈江县民族宗教事务局 | 生态环境局 | 含少数民族发展资金任务100万元 | 是
30 | 苏典乡苏典村农村生活污水治理建设项目 | 否 |  | 苏典乡苏典村围墙寨、上勐劈、下勐劈、中勐劈、中寨 | 1.围墙寨：拟建设污水收集（沟）管900米及配套设施。拟建设污水处理系统2座，其余10户农户采取单户污水收集后资源化利用。 2.上勐劈：拟建设污水收集（沟）管1000米及配套设施，拟建设污水处理系统1座，其余1户农户采取单户污水收集后资源化利用。 3.下勐劈：拟建设污水收集（沟）管2100米及配套设施，拟建设污水处理系统1座，其余2户农户采取单户污水收集后资源化利用。 4.中勐劈：拟建设污水收集（沟）管400米及配套设施，拟建设污水处理系统1座，其余1户农户采取单户污水收集后资源化利用。 5.中寨：拟建设污水收集（沟）管700米及配套设施，拟建设污水处理系统1座，其余25户农户采取单户污水收集后资源化利用。 |  | 397 |  |  |  | 1 | 397 | 107 | 409 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 盈江县民族宗教事务局 | 生态环境局 | 含少数民族发展资金任务100万元 | 是
31 | 铜壁关乡三合村生活污水治理项目 | 否 |  | 铜壁关乡三合村茶山、诗别、塘梨坝、小新寨、小寨、新村 | 拟建设污水收集沟（管）约5800米及配套清扫设施，户管约4600米，生活污水资源化利用处理系统5座，54套单户污水收集资源化利用等设施。（续建项目，总投入395万元，2022年投入316万元，2023年投入79万元） |  | 79 |  |  |  | 1 | 79 |  | 771 | 2023.02 | 2023.12 | 通过项目实施降低群众污水处理成本，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时生活卫生环境的改善有利于增强农户的身体健康，减少部分患病率，间接减少医疗卫生支出，优美的人居环境还能吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展，同时，本村污水处理率达到90%以上。 | 铜壁关乡人民政府 | 生态环境局 | 2022年回退资金项目 | 是
十 | 农村道路建设 | [5 empty] | 396 |  |  |  |  | 396
32 | 盏西镇合作村2023年中央财政以工代赈项目 | 否 | 基础设施建设 | 盏西镇合作村亮东、东洪坝、傈僳寨 | 1、修建姐罕桥头至蛮练桥产业路，全长 2.63 公里，路面类型为预制混凝小块路面，面路基宽 6.5 米，路面宽 6 米。支砌排水沟、涵管、涵洞。 2、修建拱桥至尚腊干田脚产业路，全长 1.02 公里，路面类型为预制混凝小块路面，面路基宽 4.5 米，路面宽 4 米。支砌排水沟、涵管、涵洞。 |  | 396 |  |  |  | 1 | 396 | 337 | 1227 | 2023.02 | 2023.12 | 一是项目建成能带动项目区产业发展，减少农户生活生产成本，实现增收；二是通过以工代赈项目实施，招聘本地低收入人群就近务工，预计发放劳务报酬金额79.2万元。 | 盏西镇人民政府 | 发展和改革局 | 以工代赈资金任务 | 否
十一 | 农村危房改造
……
十二 | 农业资源及生态保护
……
十三 | 其他 | [5 empty] | 424.47 |  |  |  |  | 0
33 | 盈江县2023年扶贫小额信贷贴息项目 | 是 |  | 15个乡镇 | 对建档立卡户种植、养殖等发展产业生产垫本贷款进行贴息，贷款本金15000万元，贴息资金800万元。 |  | 228.47 |  |  |  | 44 |  | 813 | 3600 | 2023.02 | 2023.12 | 解决建档立卡户种植、养殖生产垫本，发展产业，增加收入，增强发展后劲，预计受益建档立卡户813户3600人 | 盈江县乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 含绩效奖励资金9万元 | 否
34 | 盈江县2023年"雨露计划"职业教育补助项目 | 否 |  | 15个乡镇 | 脱贫户（建档立卡户）及监测户中就读中高职、技工学校（院）人数1360人，普通中高职、技工学校（院）、送读浙江三所职业学校学生补助每年每生5000元。预计发放补助金680万元。 |  | 196 |  |  |  | 44 |  | 950 | 950 | 2023.02 | 2023.12 | 减轻脱贫户及监测户家庭经济负担，确保学生完成职业教育，提高就业竞争力，增加家庭收入，受益脱贫户和监测户1360人，补助每年每生5000元。 | 盈江县乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 否