目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	2

（三）项目实施内容	2

（四）绩效目标设立情况	3

（五）组织管理情况	4

二、绩效自评情况	6

（一）绩效自评概述	6

（二）绩效自评结论	6

三、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价依据	7

（二）绩效评价方法	7

（三）绩效评价指标体系	8

（四）绩效评价检查范围	10

四、绩效评价结论	10

（一）绩效评价综合结论	10

（二）绩效目标实现情况	11

五、绩效评价情况分析	13

（一）决策情况分析	13

（二）过程情况分析	14

（三）产出情况分析	15

（四）效果情况分析	16

六、存在问题	18

八、建议	21

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）

绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年12月3日至2020年12月13日对盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为适应农村经济社会发展新常态，探索建立新形势下农业农村可持续发展和协调推进的建设发展新模式，带动和推进社会主义美丽乡村的整体建设，促进乡村振兴，打造边疆地区党建长廊“四位一体”建设试点，2019年7月盈江县发展和改革局下达《盈江县发展和改革局关于勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目可行性研究报告的批复》（盈发改投资复〔2019〕307号），明确由盈江县勐弄乡人民政府组织实施盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.项目资金预算批复情况

根据《德宏州盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目实施方案》及《盈江县发展和改革局关于勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目可行性研究报告的批复》（盈发改投资复〔2019〕307号）批准工程概算总投资130.00万元，其中：涉农整合资金100.00万元，盈江县工业和商务科技局乡镇农贸市场补助资金30.00万元。

2.项目资金到位情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第五批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕69号），下达盈江县勐弄乡2019年农贸市场建设项目（村集体经济）预算资金100.00万元，均为涉农统筹整合资金，资金到位率76.92%，截至评价日未到位资金30.00万元。

3.项目资金使用情况

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）实际使用资金100.00万元，到位资金已全额支付。

## （三）项目实施内容

根据《盈江县发展和改革局关于勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目可行性研究报告的批复》（盈发改投资复〔2019〕307号）及《德宏州盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目实施方案》文件精神，盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）主要建设内容为：建设5米高钢架结构大棚900㎡、场地硬化C20砼900㎡、新建面积为300㎡的钢架结构商铺一层（18个铺面）、新建长1.5米宽0.8米的水泥现浇板摊位80个。

## （四）绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据盈江县勐弄乡人民政府绩效目标申报表，盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）申报的绩效目标为：新建攻坚结构大棚900平方米，场地硬化900平方米，摊位80个，辐射勐典村9个自然村27个村民小组群众1148户4839人，通过项目实施有效提高现有市场容量，扩大四川规模，增加租赁收入，不仅提高群众收入，还可增加村集体经济收入，预计项目实施后，勐典村集体每年可产生集体经济收入11.84万元。

盈江县勐弄乡人民政府根据绩效目标，设立了10个绩效考核指标。具体情况如下表所示：

表1：预算申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥4839人 |
|  |  | 资产入股贫困人口数 | ≥4839人 |
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | 1年 |
|  | 成本指标 | 大棚成本每平方米 | 1111元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | ≥25万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥8万 |
|  | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥1076人 |
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1076人 |
|  |  | 受益贫困人口数 | ≥4839人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股贫困人口满意度 | ≥95% |

2.绩效评价调整后的绩效指标情况

盈江县勐弄乡人民政府在申报2019年预算绩效目标时绩效目标细化分解的绩效指标存在部分绩效指标与实施内容关联度不高、指标设置不够完善、合理及指标值无法衡量的情况，本次绩效评价查阅了项目申报表、实施方案等资料，结合项目情况，在与盈江县勐弄乡人民政府沟通一致的基础上，重新梳理盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）绩效目标。具体情况如下：

通过盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）的实施，完成5米高钢架结构大棚900㎡、场地硬化C20砼900㎡、新建面积为300㎡的钢架结构商铺一层（18个铺面）、新建长1.5米宽0.8米的水泥现浇板摊位80个，项目实施后可增加村集体经济收入11.84万元，不仅有效解决了村集体无钱办事问题，而且助推了农村经济社会全面发展。服务对象实施效果满意度达到95%以上。调整后的绩效目标、绩效指标详见附件1：绩效评价绩效目标表。

（五）组织管理情况

- 1.项目组织情况

- 为确保盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）顺利实施，经勐弄乡人民政府研究决定成立边境地区转移支付领导小组，由副镇长任项目组组长、各相关单位为成员。主要职责：审核、上报项目规划设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；项目资金的筹集和管理；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；对投资计划和项目执行、资金使用情况进行检查、监督，负责组织项目初验；负责提出项目竣工验收申请报告，并对竣工项目进行验收或预验收。

- 2.项目管理情况

严格项目管理，执行单位法人负责制、招投标制、工程监理制和合同制。在项目实施方案得到盈江县发展和改革局评审批复后，根据项目要求明确项目负责人为勐弄乡人民政府镇长，按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关招投标规定，委托招标代理公司开展招投标工作。在云南省政府采购系统进行招标公示，经评标委员一致通过，中标单位为：盈江县振盈建筑工程有限责任公司，与中标单位签订了施工合同。项目实施过程中勐弄乡人民政府相关人员采取定期或不定期听取汇报、现场勘验等方式，对项目实施的具体情况、完成进度、资金使用等内容进行监督检查。于项目开工前、完工后均在项目实施村进行公示。

- 3.资金管理情况

项目资金由领导小组办公室主管，严格按照盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》的通知（盈政办发〔2018〕92号）及《边境地区转移支付资金使用管理办法》要求对项目资金进行专账管理、专款专用。在项目实施过程中，严格执行报账制度，资金的拨付根据监理单位审核确定的工程量按项目工程进度进行合理安排。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

盈江县勐弄乡人民政府按《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）要求，于2020年11月对盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）开展了绩效自评工作。依据项目情况及绩效目标设置绩效自评指标体系进行评价，绩效自评指标体系设立了产出、效益和满意度3个一级指标、6个二级指标，10个三级指标，但编制的自评报告、自评指标体系均无自评分值体现，自评报告不符合要求。

- （二）绩效自评结论

- 盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）无自评得分。项目自评报告（表）无自评结论，经查阅绩效自评报告及项目资料，整理后自评结论为：通过项目实施，完成了1#地坪硬化1173㎡、2#地坪硬化361.56㎡，1#市场大棚1008㎡、2#市场大棚360㎡，但未完成商铺及摊位建设目标，社会、经济效益不明显。具体情况如下：

- 1.经济效益方面。村集体经济年收入≥25万及带动增加贫困人口全年总收入≥8万两个指标均未完成。

- 2.社会效益方面。带动建档立卡贫困人口脱贫数≥1076人、受益建档立卡贫困人口数≥1076人及受益贫困人口数≥4839人，三个指标因勐弄乡勐典村农贸市场商铺及摊位均未建设完成，尚未投入使用，无预期目标收入，社会效益无法体现。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

3.《盈江县发展和改革局关于勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目可行性研究报告的批复》（盈发改投资复〔2019〕307号）；

4.《德宏州盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目实施方案》；

5.《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第五批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕69号）；

6.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)；

7.《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)；

8.《边境地区转移支付资金使用管理办法》；

9.其它相关依据文件。

## （二）绩效评价方法

- 本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评总结和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较分析法和公众问卷调查法等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

- 资料审阅方面，主要获取自评报告及佐证资料、工作总结、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证等材料进行研究评价；比较分析方面，主要依据预算批复下达文件、政策文件及实施方案，对照项目实际完成内容，评价项目是否按照相关文件执行，依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况，将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度；问卷调查方面，通过现场调查、座谈、发放调查问卷等方式，了解被评价单位工作开展情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础。

- （三）绩效评价指标体系

- 1.绩效评价指标

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）及《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。设置决策、过程、产出、效果4个一级指标，并按照15%、30%、35%和20%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，均为定性评分项。主要考核项目立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

“过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为10个三级指标，23个评分项，其中包含3个定量评分项和20个定性评分项。主要考核项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目执行一致性、绩效自评报告、项目验收规范性、项目建设安全性、监督检查、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等情况。

“产出”指标包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为4个三级指标，13个评分项，均为定量评分项。主要综合考核新建农贸市场完成情况、完成及时率、单位建设成本、质量达标率等方面的情况

“效果”指标由“经济效益、社会效益、可持续影响、满意度”4个二级指标构成，同时将4个二级指标细化为5个三级指标，9个评分项，其中包含7个定量评分项和2个定性评分项。主要综合考核村集体经济收入增加情况、生活便捷程度、对农村公益及扶贫济困等事业发展的促进作用、项目后续管理情况及受益对象满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置66个评分项，其中23个定量标准、43个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分，具体评价标准详见附件2：盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）绩效再评价指标体系及评分表。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价检查范围

本次绩效评价拟对盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）实际下达资金100.00万元进行评价。

# 四、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）绩效评价得分66.63分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12.50 | 83.33% |
| 过程 | 30 | 18.50 | 61.67% |
| 产出 | 35 | 25.00 | 71.43% |
| 效果 | 20 | 10.63 | 53.15% |
| 合 计 | 100 | 66.63 | 66.63% |

- 盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）立项符合国民经济发展、行业发展规划及盈江县发展和改革局建设任务要求。盈江县勐弄乡人民政府作为项目实施责任主体，制定了项目实施方案，并严格按照实施方案执行相关工作。通过项目实施，完成了钢结构大棚建设≥900㎡的目标，但预计18间商铺及80个摊位尚未建设，新建农贸市场暂无法投入使用，经济效益及社会效益无从体现。

- 项目实施过程中仍存项目未按要求公示，项目绩效目标与预期产出差异较大，绩效目标申报不够完整、清晰、合理、规范，部分指标无法衡量，绩效自评工作落实不到位，项目验收不规范、过程管理不到位，资金拨付依据不充分及项目实施保障力度不足等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）9项绩效目标，完成2项，部分完成4项，未完成3项，具体如下：

表3: 绩效指标完成情况表

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出（35分） | 产出数量 (18分) | 新建农贸市场完成情况 | ≥900㎡,≥5m | 已完成 | 新建钢架结构大棚面积≥900㎡，高≥5m。 |
| 产出（35分） | 产出数量 (18分) | 新建农贸市场完成情况 | ≥900㎡,≥20cm | 已完成 | 场地硬化面积≥900㎡，厚20cm。 |
|  |  |  | ①≥300㎡，≥18间； ②≥80个 | 部分完成 | ①计划新建商铺面积≥300㎡，商铺数量≥18间；实际建设商铺面积361.56㎡，商铺未建设；②计划新建水泥现浇板摊位数量≥80个，且每个摊位长1.5米，宽0.8米，实际未建设。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 100% | 未完成 | 完成及时率=1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间*100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本（6分） | 单位建设成本 | ①≤730元/㎡；②≤1000元/㎡；③≤500元/个。 | 部分完成 | ①钢架结构大棚及场地硬化单位建设成本≤730元/㎡；②新建钢架结构商铺建设成本≤1000元/㎡；③新建摊位建设成本≤500元/个。 |
|  | 产出质量 (6分) | 质量达标率 | 100% | 已完成 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 效果 （20分） | 经济效益（6分） | 村集体经济收入增加情况 | ≥11.84万元 | 未完成 | ①临街铺面每年实现收入≥4.32万元； ②其他铺面每年实现收入≥4.32万元； ③摊位每年实现收入≥3.2万元。 |
|  | 社会效益（5分) | 生活便捷程度 | 明显改善 | 部分完成 | 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目实施对“群众生活便捷程度”。 |
|  |  | 对农村公益、扶贫济困等事业发展的促进作用 | 明显促进 | 未完成 | 项目实施后所得收入，是否用于农村公益、扶贫济困等事业发展。 |
|  | 可持续性影响（3分） | 项目后续管理情况 | 安排专人管理且办理移交手续 | 部分完成 | 项目完工后是否安排专人对工程进行日常检查维护。 |
| 效果 （20分） | 满意度 (6分) | 受益对象满意度 | ≥95% | 已完成 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

## 项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，评价得分12.50 分，得分率83.33%。具体评价投入情况分析如下：

1.项目立项方面

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2.绩效目标方面

- 盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）申报了绩效目标，并将绩效目标进一步分解为绩效指标，但绩效目标细化分解的绩效指标与项目实施内容关联度不高，部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，缺乏考核项目产出关键性指标，项目绩效目标与预期产出差异较大。

## 3.资金投入方面

## 盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）资金分配符合统筹整合财政涉农资金、专项扶贫资金管理需求，预算编制不够科学合理，预算确定的项目投资额与工作任务不匹配。涉农统筹整合资金及时足额到位，尚有盈江县工业和商务科技局乡镇农贸市场补助资金30.00万元未到位，导致项目无法按方案批复的内容实施。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和资金管理两方面。该项满分为30分，绩效评价得分为18.50分，得分率61.67%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面

项目实施单位建立有健全的组织机构，职能职责明确，组织机构保障较好，能适应项目需求。项目严格按照《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）的相关管理办法实施。项目管理执行项目法人制、招投标制、合同制。项目建设过程中实施单位定期或不定期的对项目实施情况进行监督检查。项目实施内容与计划内容不一致未见相关变更审批程序；项目过程管理未见监理资料及财务决算相关资料；项目未执行信息公开、公示程序；项目验收程序不规范。

项目实施单位根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求开展自评工作，但在实际工作中，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，自评结果无依据支撑。

2.资金管理方面

- 盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）资金使用基本按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）及《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）规定的范围列支。年度预算资金及时足额到位，预算资金完全按照计划拨付，但资金支付审批程序不完备，资金管理有待加强。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出时效、产出成本、产出质量四个方面。该项满分为35分，得分25分，得分率71.43%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）整体工程尚未完工，计划建设5米高钢架结构大棚900㎡、场地硬化C20砼900㎡、新建面积为300㎡的钢架结构商铺一层（18个铺面）、新建长1.5米宽0.8米的水泥现浇板摊位80个；实际共建成大棚两个，其中：1号钢结构大棚面积1008㎡、地坪硬化1173㎡，2号钢结构大棚面积360㎡、地坪硬化361.56㎡，M10水泥砂浆砌挡土墙599.69m³，但计划的18个铺面及80个摊位尚未建成。

2.产出时效方面

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）计划开工时间为2020年4月，完工时间为2020年5月，实际开工时间为2020年4月，完工时间为2020年5月，实际完成时间与计划完成时间相符，但实际工程量尚未按照计划实施完成。

3.产出成本方面

根据《盈江县发展和改革局关于勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目可行性研究报告的批复》（盈发改投资复〔2019〕307号）及《德宏州盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目实施方案》文件精神，计划成本分别为：新建钢架结构大棚及场地硬化单位建设成本≤730元/㎡；新建钢架结构商铺建设成本≤1000元/㎡；新建摊位建设成本≤500元/个。实际产出成本分别为：钢架结构大棚及场地硬化单位建设成本为538.99元/㎡，但铺面及摊位因尚未建成，故无法核算单位产出成本。

4.产出质量方面

通过查阅盈江县勐弄乡人民政府所提供的工程验收资料，经项目实地查看并抽取部分项目区群众进行问卷调查，均未发现工程存在重大质量问题，项目区群众对工程质量的满意度达100%。

（四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度四个方面，满分为20分，得分10.63分，得分率53.15%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）因铺面及摊位未按计划实施完成，铺面及摊位均未能按计划出租，导致临街铺面每年实现收入≥4.32万元、其他铺面每年实现收入≥4.32万元、摊位每年实现收入≥3.2万元预期目标均无法实现，经济效益未能体现。

2.社会效益方面

通过盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）因铺面及摊位未按计划实施完成，铺面及摊位均未能按计划出租，导致无法实现租金年收入11.84万元预期目标，暂无法按计划将租金收入用于农村公益、扶贫济困等事业发展，且项目尚无法投入使用，未能反映项目实施后对项目区群众生活的便捷程度，社会效益未能体现。

3.可持续性影响方面

盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）农贸市场尚未按计划建设完成，未投入使用，项目后期管护按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。截止评价日项目尚未办理移交手续。

4.满意度方面

本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为95.28%，受益对象对项目整体实施的效果比较满意。

# 六、存在问题

- 绩效目标申报不够完整、清晰、合理，绩效自评工作有待加强

- 1.绩效目标设置不够完整、清晰、合理，部分指标与项目关联度不高

- 一是部分项目绩效指标与项目实施内容关联度不高，如：产出指标中“贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数≥4839人、资产入股贫困人口总数≥4839人”与实施项目内容关联度不高；二是部分绩效指标设置不合理，指标重复且相互矛盾，部分指标过分夸大了项目实施效益，如：社会效益指标中“带动建档立卡贫困人口脱贫数≥1076人、受益建档立卡贫困人口≥1076人、受益贫困人口≥4839人”等指标，指标设置无相关统计数据支撑，与指标值有关的数据和资料无法取得；三是绩效指标设置缺乏考核项目产出关键性指标，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。根据《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），全面推进财政支出预算绩效管理的首要要求是明确绩效目标，财政部门、主管部门等要对绩效目标进行论证，对绩效指标的科学性、合理性进行严格把关。

- 2.绩效自评工作落实不到位，绩效跟踪需进一步加强

- 一是绩效自评工作落到不到位。盈江县勐弄乡人民政府虽然已按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）及县级绩效管理工作安排组织开展了项目绩效自评工作，但在实际工作中，绩效自评内容不完整，缺项目产出、实施效果相关分析，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，项目绩效自评指标不够细化，一定程度上降低了绩效自评的可利用性，且无与自评报告相匹配的过程性记录和评价数据、佐证材料，相关评分无依据支撑，一定程度上降低了自评结果的可追溯性。

- 二是绩效跟踪有待加强。项目绩效跟踪止于项目执行情况监督，绩效管理政策尚未深入单位，单位对绩效管理工作缺乏全面系统的认识，工作开展不到位，绩效管理理念不够强化，与目前以“结果为导向”绩效管理观念存在一定差距。

- 计划资金难以落实，项目实施保障力度不足，实施效果不佳

- 一是根据《盈江县发展和改革局关于勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目可行性研究报告的批复》（盈发改投资复〔2019〕307号）工程计划总投资130元，其中省级财政扶持资金100万元，争取县工业和商务科技局乡镇农贸市场补助资金30万元，截止评价日统筹整合资金到位100万元，未争取到县工业和商务科技局乡镇农贸市场补助资金30万元，资金到位率仅76.92%，到位率偏低，导致部分预算内工程未能按批复计划实施，资金保障能力不足。

- 二是计划资金未落实，项目未能按计划实施。经现场查看，铺面及摊位均未建设，农贸市场尚未投入使用，无租金收入，项目预期效益未能发挥。具体情况详见下表：

表4: 绩效指标完成情况表

| - 项目名称 | - 批复实施内容 | - 实际实施内容 |
| --- | --- | --- |
| - 盈江县2019年勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济） | - ①建设钢架结构大棚900㎡，高5米，600元/㎡； - ②场地硬化C20砼900㎡，130元/㎡； - ③新建商铺一层（18个铺面），钢架结构，面积300㎡，1000元/㎡； - ④新建水泥现浇板摊位80个，长1.5米，宽0.8米，500元/个。 | - ①1#地坪硬化1173㎡； - ②2#地坪硬化361.56㎡； - ③1#市场大棚1008㎡； - ④2#市场大棚360㎡； - ⑤M10水泥砂浆砌挡土墙599.69m³。 |

- （三）资金拨付依据不足，财务管理工作有待提高

- 一是资金拨付审批不完备。2020年6月10日拨付工程款268,000.00万元，工程款拨付申请表仅由建设单位财务人员签字，无建设单位领导签字及盖章，资金拨付程序不合规。二是工程款支付无相关进度资料，工程款拨付依据不充分。

- （四）项目管理不尽规范，过程管控有待加强

- 一是未执行项目信息公开、公示程序。根据《盈江县人民政府办公室关于印发<盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法>的通知》（盈政办发〔2018〕92号），统筹整合财政涉农资金项目，实施过程中均应对资金使用、项目实施情况、项目竣工验收情况，在实施乡镇、村进行公示公告，接受社会监督，根据现场评价，勐弄乡人民政府均未执行公示公告程序。

- 二是项目验收程序不规范。勐弄乡人民政府于2020年6月10日组织施工、监理及村民委员会对项目进行验收，但未对项目验收内容进行详细记录，项目验收流于形式。

- 三是档案管理不够规范。项目实施单位无施工过程资料（开工资料、竣工资料、施工日志等）、监理资料（监理日志、旁站记录等），未对投标资料进行收集整理，工程结算资料无结算日期，资料管理分散且凌乱，清晰度不高。

# 八、建议

## （一）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、佐证材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

- （二）提高预算编制水平，确保项目资金与项目实施内容相匹配

建议项目建设单位编制预算时，根据工程图纸、施工定额及补充定额、施工组织设计及实施方案、相关手册资料（建筑材料手册、人工、材料、机械台时费用标准），并充分考虑项目实际情况，确保内容完整性，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。将项目资金全部列入本级政府预算，确保地方资金及时足额到位，避免因资金拨付不到位而影响项目实施进度。

## （三）强化资金拨付审批程序，强化财务管理工作

## 建议项目实施部门严格执行统筹整合财政涉农资金支付审批程序，加强统筹整合财政涉农资金财务管理工作。坚持财务管理与项目管理相结合，根据项目实施情况，按照相关制度和合同规定要求收款方对应提供原始凭证，如实反映项目进展情况，避免财务管理与项目管理脱节，资金支付严格执行相关审批程序，确保资金支付审批手续完备。

## （四）规范项目管理，严格执行项目管理办法

1.严格执行项目管理办法，及时公开、公示项目信息

- 项目主管部门应严格按照《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）文件的相关要求，对统筹整合财政涉农资金使用、工程实施和竣工验收情况在项目实施乡镇进行公示公告，接受社会监督。

- 2.规范项目验收和结算审核程序

严格按照《农田建设项目管理办法》的相关要求，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序，对已完工项目及时组织验收并进行结算审核。

3.规范记录优化或变更资料，确保项目实施程序合规

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，对经过批复的项目，任何单位和个人不得擅自调整、变更项目建设内容，确需变更的，项目实施单位应做好项目优化或变更资料，按规定程序履行报批手续。

4.加强项目过程管理，及时对项目资料进行归档。项目建设单位做好项目过程资料的收集整理工作，项目结束后，对项目资料应及时分类整理归档，以便清晰可查。

附件：1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.项目资金到位及使用情况表

4.项目实施内容及完成情况表

5.调查问卷结果汇总表

6.绩效自评报告

7.绩效自评表

8.绩效评价报告意见反馈表（部门）

9.绩效评价报告意见反馈表（财政）