## Sheet1 (hidden)
附件4
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目内容及完成情况表
编报单位：盈江县人民政府扶贫开发办公室
分部项目 | 施工地点 | 施工单位 | 建设内容 | 计划工期 | 合同工期 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 验收时间 | 工程结算审计时间 | 工程价款 | 结算价款 | 截止再评价日完工率 | 备注
第一标段 |  | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2019.12.11 | 2020.4.19 |  |  | 2249342.71 | 2252189.56
第二标段 |  | 云南润云建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2619451.45 | 2620577.72
第三标段 |  | 云南正达建筑工程有限公司 | 新建浆砌石沟渠7条总长2840米，新建机耕路5条总长2121米，新建农机盖板涵3座，新建取水坝2座，埋置钢筋混凝土圆管涵8道，新建下田道等等。 | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2504546.05 | 2505056.64
第四标段 |  | 云南润云建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 3796392.66 | 3796560.2
第五标段 |  | 云南正昌建设工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2546518.14 | 2547150.8
第六标段 |  | 云南汉庄建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2475913.97 | 2476150.8
第七标段 |  | 保山市河图建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2451729.44 | 2452302.13
第八标段 |  | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2297337.42 | 2297675.25
第九标段 |  | 云南恩财建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2744009.45 | 2734697.27
第十标段 |  | 云南盈汇建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2073125.37 | 2074431.91
设计费 |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院 | [7 empty] | 240000
工程造价咨询费 |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | [7 empty] | 60000
工程监理费 |  | 河南海纳建设管理有限公司 | [7 empty] | 339880
招标代理费 |  | 云南鑫德招标咨询有限公司

## 项目建设情况表 (hidden)
附件4
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目情况表
编报单位：盈江县人民政府扶贫开发办公室
项目 | 合同工期 | 合同金额 | 结算价 | 凭证号 | 付款日期 | 收款单位 | 款项类型 | 资金支付情况 | 发票日期 | 备注
一标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2249342.71 | 2252189.56 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 670000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-12# | 2019-12-28 |  |  | 1556000 | 2020-04-10
|  |  |  | 2020-4-4# | 2020-04-29 |  |  | 23342.71 | 2020-04-28
二标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2619451.45 | 2620577.72 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 780000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-13# | 2019-12-28 |  |  | 1813000 | 2020-04-14
|  |  |  | 2020-4-5# | 2020-04-29 |  |  | 26451.45 | 2020-04-28
三标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2504546.05 | 2505056.64 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 750000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-14# | 2019-12-28 |  |  | 1729000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-6# | 2020-04-29 |  |  | 25546.05 | 2020-04-28
四标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 3796392.66 | 3796560.2 | 2019-12-6# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 1130000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-15# | 2019-12-28 |  |  | 2628000 | 2019-12-27
|  |  |  | 2020-4-7# | 2020-04-29 |  |  | 38392.66 | 2019-12-27
五标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2546518.14 | 2547150.8 | 2019-12-8# | 2019-12-19 | 云南正昌建设工程有限公司 | 工程款 | 760000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-16# | 2019-12-28 |  |  | 1761000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-8# | 2020-04-29 |  |  | 25518.14 | 2020-04-27
六标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2475913.97 | 2476150.8 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 工程款 | 740000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-17# | 2019-12-28 |  |  | 1711000 | 2019-12-30
|  |  |  | 2020-4-9# | 2020-04-29 |  |  | 24913.97 | 2020-04-27
七标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2451729.44 | 2452302.13 | 2019-12-1# | 2019-12-18 | 保山市河图建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 730000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-18# | 2019-12-28 |  |  | 1697000 | 2020-05-08
|  |  |  | 2020-4-10# | 2020-04-29 |  |  | 24729.44 | 2020-04-28
八标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2297337.42 | 2297675.25 | 2019-12-19# | 2019-12-28 | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 | 工程款 | 2274000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-11# | 2020-04-29 |  |  | 23337.42 | 2020-04-28
九标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2744009.45 | 2734697.27 | 2019-12-7# | 2019-12-20 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 820000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-20# | 2019-12-28 |  |  | 1886000 | 2019-12-28
|  |  |  | 2020-4-12# | 2020-04-29 |  |  | 28142.15 | 2020-04-28
十标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2073125.37 | 2074431.91 | 2019-12-9# | 2019-12-19 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 620000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-21# | 2019-12-28 |  |  | 1432000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-13# | 2020-04-29 |  |  | 21125.37 | 2020-04-28
设计 |  | 240000 |  |  |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院
工程造价咨询 |  | 60000 |  |  |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司
工程监理 |  | 339880 |  | 2020-4-3# | 2020-04-17 | 河南海纳建设管理有限公司 | 监理费 | 261500 | 2020-03-13
招标代理 | [5 empty] | 云南鑫德招标咨询有限公司
合计 |  | 26398246.66 | 25756792.28 |  |  |  |  | 26009999.36
注： 合同约定付款内容：驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%

## 资金情况表
附件3：
盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）资金到位及使用情况表
编报单位：盈江县勐弄乡人民政府
单位：万元
项目 | 计划投资 （截止2020年10月30日） | 到位资金 （截止2020年10月30日） | 使用资金 （截止2020年10月30日） | 结余资金 （截止2020年10月30日） | 备注
| 整合资金 | 整合资金 | 整合资金 | 整合资金
盈江县2019年勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济） | 100 | 100 | 100 | 0 | 根据《实施方案》原计划投资130元，其中财政统筹整合资金100万元，争取县工业和商务科技局乡镇农贸市场补助资金30万元，实际未争取到该笔资金。

## 资金使用情况表 (hidden)
附件3-1：
盈江县勐弄乡勐典村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点—勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济）资金使用明细表
编报单位：盈江县勐弄乡人民政府
项目 | 合同工期 | 合同金额（元） | 结算价（元） | 凭证号 | 付款日期 | 收款单位 | 款项类型 | 资金支付情况（元） | 发票日期 | 备注
盈江县2019年勐弄乡农贸市场建设项目（村集体经济） | 2020/4/30-2020/5/30 | 970000 | 1074544.08 | 2020-5-7# | 2020-05-27 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 485000
247000
|  |  |  | 2020-6-6# | 2020-06-01 |  |  | 268000
合计 | [7 empty] | 1000000