目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	1

（三）项目实施内容	2

（四）绩效目标设立情况	3

（五）组织管理情况	6

二、绩效自评情况	7

（一）绩效自评概述	7

（二）绩效自评结论	8

三、绩效评价组织情况	8

（一）绩效评价依据	8

（二）绩效评价方法	9

（三）绩效评价指标体系	10

（四）绩效评价检查范围	11

四、绩效评价结论	11

（一）绩效评价综合结论	11

（二）绩效目标实现情况	13

（三）绩效自评与评价差异分析	14

五、绩效评价情况分析	16

（一）决策情况分析	15

（二）过程情况分析	16

（三）产出情况分析	17

（四）效果情况分析	19

七、存在问题	21

八、建议	24

盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年12月3日至2020年12月13日对盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，盈江县扶贫开发领导小组办公室根据《德宏州财政局关于下达2019年第四批省级统筹整合涉农资金的通知》（德财整合〔2019〕18号），下达昔马镇人民政府实施昔马镇2019年第六批统筹整合项目，本项目共涉及4个小项目，分别为：昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目、昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目、昔马镇制茶扶贫车间及昔马镇老草果园改造项目，项目建设涉及胜利、保边、团结3个村。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.项目资金预算批复情况

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意统筹整合2019年第6批资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）、《盈江县扶贫开发领导小组关于同意变更昔马镇老草果园改造补助标准的批复》（盈开组复〔2020〕2号）批准昔马镇实施昔马镇2019年第六批统筹整合项目，合计批复金额385.00万元，分别为：昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目，批复金额50.00万元；昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目，批复金额150.00万元；昔马镇制茶扶贫车间，批复金额60.00万元；昔马镇老草果园改造项目，批复金额100.00万元。

2.项目资金到位情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），下达预算资金385.00万元，资金到位率100%。

3.项目资金使用情况

昔马镇2019年第六批统筹整合项目实际使用资金385.00万元。

## （三）项目实施内容

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意统筹整合2019年第6批资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）、《盈江县扶贫开发领导小组关于同意变更昔马镇老草果园改造补助标准的批复》（盈开组复〔2020〕2号），盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目主要建设内容分别为：

1.昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目：毛石排水沟591.20立方米；沟内侧抹灰800平方米；沟底抹灰400平方米；沟盖板20立方米；预制构件钢筋Φ8-10  2.158t、Φ-14  2.158t。

2.昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目：在原有老路上进行改造，①计划修建道路总长度达25公里且路宽达5米；②桥梁建设3座；③涵洞建设67个。

3.昔马镇制茶扶贫车间：挖基坑土方37立方米；独立基础18.94立方米；预埋铁件1.815t；空腹钢柱5.034t；钢梁11.525t；钢楞条4.652t；钢屋架2.186t；金属面油漆23.398t；混凝土地坪990平方米；实心砖墙41立方米；金属窗279平方米；金属卷帘门2堂；竹木地板810平方米；透明瓦围边260平方米；围栏65米；型材屋面500平方米。

4.昔马镇老草果园改造项目：计划补助2878亩，涉及建档立卡户243户。补助标准：引水种植补助500元/亩、老草果园改造补助50元/亩。

## （四）绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），盈江县财政局针对昔马镇2019年第六批统筹整合项目下达的绩效目标分别为：

- 昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目：涉及3个村委会，共3254户13697人，其中建档立卡户538户2214人；涉及水田14500亩。项目实施后将解决群众灌溉困难的问题，节约群众生产成本，巩固脱贫攻坚成果。

- 昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目：项目涉及梨树园、蚌林、大寨共3个村民小组，共215户956人，其中建档立卡户69户311人；涉及林地面积12000亩（家茶地2498亩、杉木地5860亩、草果地1082亩、野生茶1200亩、刺竹780亩、梅子地125亩及猕猴桃201亩）。项目实施后将解决群众上山难的问题，节约群众生产成本，巩固脱贫攻坚成果。

- 昔马镇制茶扶贫车间：项目涉及3个村委会，共3254户13697人，其中建档立卡户215户942人；涉及家茶3000亩。项目实施后，带动贫困人口产业发展，增加收入，巩固脱贫成效。

- 昔马镇老草果园改造项目：项目涉及3个村委会，受益建档立卡户215户942人，项目实施后，带动贫困人口产业发展，增加收入，巩固脱贫成效。

根据盈江县昔马镇人民政府绩效目标申报表，昔马镇2019年第六批统筹整合项目申报的绩效目标为：①项目实施完成后将解决群众灌溉困难的问题；②将解决群众上山难的问题，节约群众生产成本。③将带动贫困人口产业发展，增加收入；④项目实施后将巩固脱贫攻坚成果。

盈江县昔马镇人民政府根据绩效目标，设立了18个绩效考核指标。具体如下表：

表1：预算申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉沟渠维护修缮 | 4546.8米 |
|  |  | 产业道路建设 | 1条 |
|  |  | 制茶扶贫车间 | 1座 |
|  |  | 老草果园改造 | >2000亩 |
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设内容达标率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时性 | 2020年4月30日之前 |
|  | 成本指标 | 农田产业灌溉沟渠维护修缮 | 50万元 |
|  |  | 昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设 | 175万元 |
|  |  | 昔马镇制茶扶贫车间 | 60万元 |
|  |  | 老草果园改造 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户茶叶销售 | >10万元 |
|  | 社会效益指标 | 受益贫困户 | 538户 |
|  |  | 受益农户 | 3254户 |
|  | 生态效益指标 | 绿化荒山 | >85% |
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | >20年 |
|  |  | 带动产业发展 | >10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥92% |

2.绩效评价调整后的绩效指标情况

盈江县昔马镇人民政府在申报2019年预算绩效目标时年度绩效目标仅从宏观方面明确了项目实施目标，未就项目实施内容设定具体的绩效目标。根据绩效目标细化分解的绩效指标存在部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量的情况；绩效指标设置缺乏考核部分项目产出效益指标，不能全面反映项目实施效果情况。本次绩效评价查阅了项目申报表、实施方案等资料，结合项目情况，在与盈江县昔马镇人民政府沟通一致的基础上，重新梳理盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目绩效目标。具体情况如下：

通过盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目的实施，完成农田产业灌溉沟渠维护修缮≥4546.80米，道路建设25公里、宽5米、桥梁3座、涵洞67个，建设制茶车间1间，改造老草果园面积≥2878亩，项目实施后提高了水资源利用率，有效解决了项目区群众灌溉困难的问题；改善了项目区农户生产条件，在一定程度上节约了农民劳动力，增加农民收入。服务对象实施效果满意度达到92%以上。调整后的绩效目标、绩效指标详见附件1：绩效评价绩效目标表。

（五）组织管理情况

- 1.项目组织情况

- 为确保盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目顺利实施，经昔马镇人民政府研究决定成立项目工作领导小组，由镇长任项目主要负责人、副镇长任项目直接负责人。主要职责：审核、上报项目规划设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；项目资金的筹集和管理；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；对投资计划和项目执行、资金使用情况进行检查、监督，负责组织项目初验；负责提出项目竣工验收申请报告，并对竣工项目进行验收或预验收。

- 2.项目管理情况

严格项目管理，执行单位法人负责制、招投标制、合同制及施工公示制度。在项目申请得到县扶贫开发领导小组批复后，根据项目要求明确项目负责人为昔马镇人民政府镇长，按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关招投标规定，委托招标代理公司开展招投标工作。在云南省政府采购系统进行招标公示，经评标委员一致通过，中标单位分别为：昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目云南升盈建设工程有限公司；昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目云南升盈建设工程有限公司；昔马镇制茶扶贫车间保山市板桥建筑工程有限责任公司，与中标单位分别签订了施工合同。项目实施过程中昔马镇人民政府相关人员采取定期或不定期听取汇报、现场勘验等方式，对项目实施的具体情况、完成进度、资金使用等内容进行监督检查。于项目开工前、完工后均在项目实施村进行公示。

昔马镇老草果园改造项目严格按照《盈江县扶贫开发领导小组关于同意变更昔马镇老草果园改造补助标准的批复》（盈开组复〔2020〕2号）的标准及名册进行补助，严格执行补助公开公示制度。

- 3.资金管理情况

项目资金由昔马镇人民政府主管，严格按照盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》的通知（盈政办发〔2018〕92号）要求对项目资金进行专账管理、专款专用。在项目实施过程中，严格执行报账制度，资金的拨付根据结算单位核定的工程量按项目工程进度及补助方案进行合理安排。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

盈江县昔马镇人民政府按《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）要求，于2020年11月对盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目开展了绩效自评工作。依据项目情况及绩效目标设置绩效自评指标体系进行评价，绩效自评指标体系设立了产出（50分）、效益（40分）和满意度（10分）3个一级指标、9个二级指标，18个三级指标，通过对项目情况进行分析评价，形成了盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目绩效自评报告。

- （二）绩效自评结论

- 盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目自评得分99分，自评等级为“优”。因项目自评报告（表）无自评结论，经查阅绩效自评报告及项目工作总结，整理后自评结论为：通过项目实施，解决了群众灌溉、出行难的问题，节约群众生产成本，带动贫困人口产业发展，提升产量，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。具体情况如下：

- 1.经济效益方面。带动农户茶叶销售>16万元。

- 2.社会效益方面。受益贫困户537户，受益农户3254户。

- 3.生态效益方面。绿化荒山>85%。

- 4.可持续影响方面。使用年限>20年，带动产业发展>10年。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

3.《盈江县扶贫开发领导小组关于同意统筹整合2019年第6批资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）；

4.《盈江县扶贫开发领导小组关于同意变更昔马镇老草果园改造补助标准的批复》（盈开组复〔2020〕2号）；

5.《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号）；

6.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)；

7.其它相关依据文件。

## （二）绩效评价方法

- 本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评总结和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较分析法和公众问卷调查法等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

- 资料审阅方面，主要获取自评报告及佐证资料、工作总结、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证等材料进行研究评价；比较分析方面，主要依据预算批复下达文件、政策文件及实施方案，对照项目实际完成内容，评价项目是否按照相关文件执行，依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况，将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度；问卷调查方面，通过现场调查、座谈、发放调查问卷等方式，了解被评价单位工作开展情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础。

- （三）绩效评价指标体系

- 1.绩效评价指标

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）及《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。设置决策、过程、产出、效果4个一级指标，并按照15%、20%、30%和35%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，均为定性评分项。主要考核项目立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

“过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为9个三级指标，20个评分项，其中包含3个定量评分项和18个定性评分项。主要考核绩效自评、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目验收规范性、项目执行一致性、监督检查、绩效自评报告、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等情况。

“产出”指标包括“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为9个三级指标，23个评分项，其中包含22个定量评分项和1个定性评分项。主要综合考核老草果园改造工程、农田产业灌溉沟渠维护修缮、梨树园-蚌林-大寨产业道路建设、制茶扶贫车间、完成及时情况、成本节约、补助标准、质量达标及补助对象准确率等方面的情况。

“效果”指标由“经济效益、社会效益、可持续影响、满意度”4个二级指标构成，同时将4个二级指标细化为7个三级指标，17个评分项，其中包含12个定量评分项和5个定性评分项。主要综合考核促进农户增收、项目区产业覆盖、政策知晓、助力脱贫攻坚、农业灌溉及水资源利用率改善、项目后续管护、技术培训及受益对象满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置81个评分项，其中36个定量标准、45个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分，具体评价标准详见附件2：盈江县昔马镇2019年第六批涉农整合项目绩效再评价指标体系及评分表。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价检查范围

本次绩效评价拟对盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目实际下达资金385.00万元进行评价。

# 四、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目绩效评价得分75.69分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12.00 | 80.00% |
| 过程 | 20 | 16.60 | 83.00% |
| 产出 | 35 | 24.00 | 68.57% |
| 效果 | 30 | 23.09 | 76.97% |
| 合 计 | 100 | 75.69 | 75.69% |

- 盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的要求。盈江县昔马镇人民政府作为项目实施责任主体，除老草果园改造项目外其余农田产业灌溉沟渠维护修缮项目、梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目及制茶扶贫车间建设项目未根据项目具体实施内容制定项目实施方案，项目实施缺乏统筹规划。

- 通过项目实施，完成了老草果园改造面积2878亩，农田产业灌溉沟渠维护修缮超过4546.80米，梨树园-蚌林-大寨产业道路建设18公里、桥梁2座、涵洞19个，建设制茶车间1间。项目实施后提高了项目区水资源利用率，有效解决了项目区群众灌溉困难的问题，改善了项目区农户生产条件，在一定程度上节约了农民劳动力，增加农民收入。但项目实施过程中仍存在绩效目标申报不够完整、清晰、合理、规范，指标值过于宏观无法明确具体建设内容，部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，缺乏考核部分项目产出效益的关键性指标，绩效自评工作落实不到位，资金拨付依据不充分，项目预算不合理，项目过程管理不到位，政策宣传力度不足等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目16项绩效目标，完成7项，部分完成7项，未完成2项，具体如下：

表3: 绩效指标完成情况表

| 绩效指标名称 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 老草果园改造工程 | ≥2878亩 | 完成 | 完成老草果园改造面积2878亩。 |
|  |  | 农田产业灌溉沟渠维护修缮 | 100% | 完成 | 完成农田产业灌溉沟渠维护修缮超过4546.80米。 |
|  |  | 梨树园-蚌林-大寨产业道路建设 | 100% | 部分完成 | ①计划修建道路总长度达25公里且路宽达5米，实际建设18.5公里； ②计划建设桥梁3座，实际建设2座； ③计划建设涵洞67个，实际建设19个。 |
|  |  | 制茶扶贫车间实际完工率 | 100% | 完成 | 计划建设1间，实际建设1间。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 完成 | 项目按照合同约定如期完成。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | >0 | 完成 | 项目计划投入资金365万元，实际发生成本365万元，成本节约率0。 |
|  |  | 补助标准 | ①引水种植补助500元/亩；老草果园改造补助300元/亩； ②产业道路建设成本7万元/公里。 | 部分完成 | ①老草果园改造项目严格按照计划补助标准实施； ②产业道路建设成本9.46万元/公里 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 部分完成 | 经项目验收四个项目质量达标率均为100%；经现场查看及农户反映梨树园-蚌林-大寨产业道路建设未修排水沟渠，导致路面被冲毁严重； 农田产业灌溉沟渠维护修缮存在极小部分损毁未维修的情况。 |
|  |  | 补助对象准确率 | 100% | 完成 | 严格按照项目实施方案补助，补助对象符合补助标准。 |
| 效益 | 经济效益 | 促进农户增收情况 | 按计划完成 | 部分完成 | 问卷得分率80.57%，有效的节约了项目区农业生产成本。 |
|  | 社会效益 | 项目区产业覆盖情况 | 按计划完成 | 部分完成 | 问卷得分率90.70%，有效的促进了项目区产业的发展。 |
|  |  | 政策知晓率 | 得分=该题加权平均得分*标准分2分 | 未完成 | 经现场询问，受益人员仅知道补助金额，对补助的面积及标准均不了解 |
|  |  | 助力脱贫攻坚情况 | 按计划完成 | 已完成 | ①老草果园改造项目计划补助建档立卡户243户，实际补助243户； ②农田产业灌溉沟渠修缮项目计划补助建档立卡户538户，实际补助537户，未完成1户因建档立卡户搬迁所致。 |
|  |  | 农业灌溉及水资源利用率改善情况 | 明显改善 | 部分完成 | 问卷得分率73.30%，项目区灌溉及水资源利用率有所改善。 |
|  | 可持续性影响 | 项目后续管理情况 | 项目完工后安排相关人员进行日常检查维护且已办理移交手续 | 部分完成 | 经现场查看项目由实际使用人员管理维护，但尚未办理移交手续。 |
|  | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度综合得分≥92% | 未完成 | 受益对象满意度综合得分率仅为70.58% |

## （三）绩效自评与评价差异分析

本次绩效评价得分75.69分，评价等级为“中”；项目自评评价等级为“优”。评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1.评价程序不一致

项目绩效自评主要依据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）开展，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出、效果指标无基础数据支撑，自评结果可利用性较低，自评组织程序有待加强。评价通过收集与项目相关资料与实地评价相结合的方式开展，对所收集的资料进行详细分析后撰写绩效评价报告，评价结果更加客观、真实、完整的反映项目实施情况。

2.评价指标体系存在差异

（1）评价指标维度不同。自评与评价指标体系对比，自评未设置投入、过程指标，仅从产出、效益、满意度方面进行评价，绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行评价。

（2）指标评价分值占比不同。绩效自评一级指标自评分值权重分别为产出指标50分、效益指标40分、满意度10分；绩效评价一级指标分值分别为决策15分、过程20分、产出35分、效益30分。

（3）三级指标评价分值和细化程度不一致。自评设置了18个三级指标，绩效评价设置了31个三级指标；部分产出和效果指标评价标准和分值不一致，绩效评价充分考虑了项目实施的工作重点及任务情况，补充调整了产出和效果指标的评分标准及分值。

3.项目考核方式不一致

绩效自评主要以数据填报、问卷调查等方式进行；绩效评价主要通过实施单位数据填报、针对项目实施情况进行详细调研的方式获取项目评价所需资料，评价过程中采取了检查项目实施资料、实地走访、问卷调查、访谈等相结合的方式，对项目实施情况进行综合评价。

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

## 项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，评价得分12 分，得分率80.00%。具体评价投入情况分析如下：

1.项目立项方面

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，但部分项目未根据项目实施内容制定项目实施方案，项目实施缺乏宏观指引。

2.绩效目标方面

- 盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目申报了绩效目标，并将绩效目标进一步分解为绩效指标，但绩效目标细化分解的绩效指标过于宏观，无法明确具体实施内容；部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，缺乏考核部分项目产出关键性指标。

## 3.资金投入方面

## 盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目资金分配符合统筹整合财政涉农资金、专项扶贫资金管理需求，预算编制不够科学合理，预算确定的项目投资额与工作任务不匹配。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和资金管理两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为16.60分，得分率83.00%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面

项目实施单位建立有健全的组织机构，职能职责明确，组织机构保障较好，能适应项目需求。项目严格按照《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）的相关管理办法实施。项目管理执行项目法人制、招投标制、合同制。项目建设过程中实施单位定期或不定期的对项目实施情况进行监督检查。项目实施内容与计划内容不一致未见相关变更审批程序；项目过程管理未见监理资料及财务决算相关资料。

项目实施单位根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求开展自评工作，但在实际工作中，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，自评结果无依据支撑。

2.资金管理方面

- 盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目资金使用基本按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）及《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）规定的范围列支。资金及时足额到位，预算资金完全按照计划拨付，但资金支付无工程进度资料，资金拨付依据不充分，资金管理有待加强。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出时效、产出成本、产出质量四个方面。该项满分为35分，得分24.00分，得分率68.57%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面

盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目整体工程已完工，项目实施内容分别为：

表4: 项目完成情况对比表

| 项目 | 计划建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目 | 毛石排水沟591.2立方米；沟内侧抹灰800平方米；沟底抹灰400平方米；沟盖板20立方米；预制构件钢筋：Φ8-10 2.158t、Φ-14 2.158t； 涉及水田14500亩，涉及建档立卡户538户。 | 毛石排水沟561.21立方米；沟内侧抹灰301.36平方米；沟底抹灰430.57平方米；沟盖板1.46立方米；预制构件钢筋：Φ8-10 0.04t、Φ-14 0.08t；挖淤泥、流砂1158.2立方米；挖沟槽土方165.96立方米；回填82.29立方米；大闸门安装1座；小闸门安装1座；临时道路3000平方米。涉及水田14500亩，涉及建档立卡户537户。 |
| 昔马镇老草果园改造项目 | 计划补助2878亩；引水种植补助500元/亩；老草果园改造补助50元/亩 补助建档立卡户数：243户 | 实际补助2878亩；引水种植补助500元/亩；老草果园改造补助50元/亩；补助建档立卡户数：243户 |
| 昔马梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目 | ①计划修建道路总长度达25公里且路宽达5米； ②桥梁建设3座； ③涵洞建设67个。 项目涉及梨园村、蚌林、大寨共3个村民小组，共215户956人，其中建档立卡户69户311人；涉及林地面积12000亩，其中家茶地2498亩，杉木地5860亩，草果地1082亩，野生茶1200亩，刺竹780亩，梅子地125亩，猕猴桃201亩。 | ①实际建设道路18.5公里，宽度不统一； ②实际建设桥梁2座； ③实际建设涵洞19个。 项目涉及梨园村、蚌林、大寨共3个村民小组，共215户956人，其中建档立卡户69户311人；涉及林地面积12000亩，其中家茶地2498亩，杉木地5860亩，草果地1082亩，野生茶1200亩，刺竹780亩，梅子地125亩，猕猴桃201亩。 |
| 昔马镇制茶扶贫车间建设项目 | 挖基坑土方37立方米；独立基础18.94立方米；预埋铁件1.815t；空腹钢柱5.034t；钢梁11.525t；钢楞条4.652t；钢屋架2.186t；金属面油漆23.398t；混凝土地坪990平方米；实心砖墙41立方米；金属窗279平方米；金属卷帘门2堂；竹木地板810平方米；透明瓦围边260平方米；围栏65米；型材屋面500平方米； 项目涉及3个村委会，建档立卡户215户，涉及家茶3000亩。 | 挖基坑土方37立方米；独立基础18.94立方米；预埋铁件1.815t；空腹钢柱5.034t；钢梁11.525t；钢楞条4.652t；钢屋架2.186t；金属面油漆23.398t；混凝土地坪990平方米；实心砖墙41立方米；金属窗279平方米；金属卷帘门2堂；竹木地板810平方米；透明瓦围边260平方米；围栏65米；型材屋面500平方米；室外地坪100平方米； 项目涉及3个村委会，建档立卡户215户，涉及家茶3000亩。 |

2.产出时效方面

盈江县昔马镇2019年第六批统筹整合项目均按合同计划时间完成，完工及时率均为100%，其中：昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目合同工期为2020年3月9日至2020年4月8日，昔马镇老草果园改造项目计划实施期2019年10月至2020年6月，昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目合同工期为2020年3月9日至2020年4月8日，昔马镇制茶扶贫车间建设项目2020年2月10日至2020年3月25日。

3.产出成本方面

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意变更昔马镇老草果园改造补助标准的批复》（盈开组复〔2020〕2号）及《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），批准工程概算总投资385.00万元，截至评价日预算到位资金385.00万元，实际使用资金385.00万元，实际支出与计划投资一致。

4.产出质量方面

通过查阅盈江县昔马镇人民政府所提供的工程验收资料，经项目实地查看并抽取部分项目区群众进行问卷调查，发现昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目被雨水冲毁严重，昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目存在极小部分沟渠已损坏未修复的情况，项目区群众对工程质量的满意度不高，仅为65.00%。

（四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度四方面，满分为30分，得分23.09分，得分率76.97%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面

通过项目实施，明显节约了农业生产成本，有效解决了灌溉困难问题，带动了项目区群众增产增收，根据昔马镇人民政府提供的资料及现场实地访问老草果园改造项目实施后每亩增加收入500元，昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设及昔马镇制茶扶贫车间建设不仅方便了项目区农户上山采茶，同时为茶叶销售提供了途径，每年增加农户收入共计10万元。

绩效评价过程中，通过问卷调查的方式抽取部分项目区群众进行访问，问卷得分85.70%，项目区群众认为项目实施极大的节约了农业生产成本。

2.社会效益方面

通过项目实施，项目辐射产业面积32378亩，项目区农业基础设施得到完善，极大的改善了农业生产条件。昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目的实施，使项目区农田灌溉率及水资源利用率得到了显著提高；昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设及昔马镇制茶扶贫车间建设项目实施，极大方便了农户上山劳作，节约了农业生产劳动力，解决了销售问题，带动了相关产业的发展，增加农民收入；昔马镇老草果园改造项目实施，提升了草果产量，带动贫困人口产业发展。上述项目实施进一步巩固了脱贫攻坚成效，社会效益明显。

3.可持续性影响方面

项目区农田基础设施已完工投入使用，项目后期管护按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。截止评价日项目尚未办理移交手续。

4.满意度方面

本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为63.52%，受益对象对项目整体实施的效果满意度较低。

# 六、存在问题

- 项目实施缺乏统筹规划

- 项目实施前仅制定老草果园改造项目实施方案，但未明确项目具体的实施细则操作流程。农田产业灌溉沟渠维护修缮、梨树园-蚌林-大寨产业道路建设及制茶扶贫车间项目均未制定实施方案，项目实施缺乏目标指引。

## （二）绩效目标申报不够完整、清晰、合理，绩效自评工作有待加强

- 1.绩效目标设置不够完整、清晰、合理，部分指标设置过于宏观

- 一是年度绩效目标仅从宏观方面明确了实施的项目名称，未就项目实施内容设定具体的目标，部分指标值设置过于宏观无法明确具体建设内容，如：建设制茶扶贫车间1座，未明确建设车间面积及高度等相关重要指标值；二是部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，如：带动农户茶叶销售>10万元、绿化荒山>85%指标，指标值设置无相关统计数据支撑，与指标值有关的数据和资料无法取得；三是绩效指标设置缺乏考核老草果园改造项目产出效益指标，不能全面反映项目实施效果情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。根据《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），全面推进财政支出预算绩效管理的首要要求是明确绩效目标，财政部门、主管部门等要对绩效目标进行论证，对绩效指标的科学性、合理性进行严格把关。

- 2.绩效自评工作落实不到位，绩效跟踪需进一步加强

- 一是绩效自评工作落到不到位。盈江县昔马镇人民政府虽然已按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）及县级绩效管理工作安排组织开展了项目绩效自评工作，但在实际工作中，绩效自评内容不完整，缺项目实施效果相关分析，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，项目绩效自评指标不够细化，一定程度上降低了绩效自评的可利用性，且无与自评报告相匹配的过程性记录和评价数据、佐证材料，相关评分无依据支撑，一定程度上降低了自评结果的可追溯性。

- 二是绩效跟踪有待加强。项目绩效跟踪止于项目执行情况监督，绩效管理政策尚未深入单位，单位对绩效管理工作缺乏全面系统的认识，工作开展不到位，绩效管理理念不够强化，与目前以“结果为导向”绩效管理观念存在一定差距。

## （三）资金拨付依据不足，财务管理工作有待提高

- 工程款支付均无监理、施工方确认的工程进度资料，工程款拨付依据不充分。

- 项目预算不合理，初始预算确定的项目投资额与工作任务不匹配

经查看项目批复及完工验收资料，昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目实施内容削减量较大。具体详见下表：

表5: 项目计划内容与变更后内容对比表

| 项目名称 | 批复实施内容 | 实施项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 昔马镇梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目 | ①计划修建道路总长度达25公里且路宽达5米； ②桥梁建设3座； ③涵洞建设67个。 | ①实际建设道路18.5公里； ②实际建设桥梁2座； ③实际建设涵洞19个。 |

## （五）项目管理不尽规范，过程管控有待加强

- 一是建设优化或变更，建设单位未按程序进行报批。经调查，部分项目建设内容优化或变更，仅有建设单位内部审议资料，建设单位未履行原审批机关审批手续，与相关建设管理规定中要求“较大变更设计由建设单位报原施工图设计批准机关审批后变更”不符。如：梨树园-蚌林-大寨产业道路建设计划实施砂石路25公里、桥梁3座、函洞67个，实际实施18.5公里、桥梁2座、函洞19个。二是项目过程管理不到位。无施工过程资料（开工资料、竣工资料、施工日志等）、监理资料（监理日志、旁站记录等），未对项目资料进行收集整理，整个项目资料收集整理归档不全。

## （六）政策宣传力度不足

- 政策宣传力度不足，补助受益对象对老草果园改造项目补助标准（补助面积及每亩补助金额）、申请条件、申请流程等不太清楚。通过问卷调查，补助对象对政策不清楚，大部分为通过其他人告知了解到有该项政策，少部分为村委会工作人员告知，未组织群众开会，宣传政策，让广大群众都了解该政策。

# 八、建议

## （一）加强项目宏观指引，制定项目实施方案

建议项目建设单位在项目实施前结合涉农统筹整合资金管理办法、实施内容及项目组织情况制定项目实施方案，明确项目基本情况、实施内容、组织情况、预期效益等，规范项目管理和实施，加强项目宏观指引，确保项目顺利实施。

## （二）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、佐证材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

## （三）强化资金拨付审批程序，规范财务管理工作

建议项目实施部门严格执行统筹整合财政涉农资金支付审批程序，加强统筹整合财政涉农资金财务管理工作。坚持财务管理与项目管理相结合，根据项目实施情况，按照相关制度和合同规定要求收款方对应提供原始凭证，如实反映项目进展情况，避免财务管理与项目管理脱节，加强资金支付审批程序，确保工程款支付依据充分。

## （四）提高预算编制水平，确保预算内容完整性

建议项目建设单位编制预算时，根据工程图纸、施工定额及补充定额、施工组织设计及实施方案、相关手册资料（建筑材料手册、人工、材料、机械台时费用标准），并充分考虑项目实际情况，确保内容完整性，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

## （五）规范项目管理，严格执行项目管理办法

一是加强项目监督，确保项目实施程序合规。建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，对经过批复的项目，任何单位和个人不得擅自调整、变更项目建设内容，确需变更的，项目实施单位应做好项目变更资料，按规定程序履行报批手续。二是加强项目过程管理，及时对项目资料进行归档。项目建设单位做好项目过程资料的收集整理工作，项目结束后，对项目资料应及时分类整理归档，以便清晰可查。

（六）加强项目政策宣传力度

项目建设单位应加强项目政策宣传。通过在乡镇、村组设立宣传栏、悬挂宣传横幅、在人员较集中的集市场搭设咨询点、发放宣传资料、通过手机群等方式对政策进行广泛宣传，增加群众对补助政策的知晓率。

附件：1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.项目资金到位及使用情况表

4.项目实施内容及完成情况表

5.项目受益情况表

6.调查问卷结果汇总表

7.绩效自评报告

8.绩效自评表

9.绩效评价报告意见反馈表（部门）

10.绩效评价报告意见反馈表（财政）