## Sheet1 (hidden)
附件4
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目内容及完成情况表
编报单位：盈江县人民政府扶贫开发办公室
分部项目 | 施工地点 | 施工单位 | 建设内容 | 计划工期 | 合同工期 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 验收时间 | 工程结算审计时间 | 工程价款 | 结算价款 | 截止再评价日完工率 | 备注
第一标段 |  | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2019.12.11 | 2020.4.19 |  |  | 2249342.71 | 2252189.56
第二标段 |  | 云南润云建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2619451.45 | 2620577.72
第三标段 |  | 云南正达建筑工程有限公司 | 新建浆砌石沟渠7条总长2840米，新建机耕路5条总长2121米，新建农机盖板涵3座，新建取水坝2座，埋置钢筋混凝土圆管涵8道，新建下田道等等。 | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2504546.05 | 2505056.64
第四标段 |  | 云南润云建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 3796392.66 | 3796560.2
第五标段 |  | 云南正昌建设工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2546518.14 | 2547150.8
第六标段 |  | 云南汉庄建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2475913.97 | 2476150.8
第七标段 |  | 保山市河图建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2451729.44 | 2452302.13
第八标段 |  | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2297337.42 | 2297675.25
第九标段 |  | 云南恩财建筑工程有限责任公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2744009.45 | 2734697.27
第十标段 |  | 云南盈汇建筑工程有限公司 |  | 150 | 2019.12.11-2020.5.8 |  |  |  |  | 2073125.37 | 2074431.91
设计费 |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院 | [7 empty] | 240000
工程造价咨询费 |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | [7 empty] | 60000
工程监理费 |  | 河南海纳建设管理有限公司 | [7 empty] | 339880
招标代理费 |  | 云南鑫德招标咨询有限公司

## 项目建设情况表
附件4:
昔马镇2019年第六批统筹整合项目完成情况表
编报单位：盈江县昔马镇人民政府
项目 | 计划建设内容 | 实际建设内容 | 建设地点 | 施工单位 | 合同工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目 | 计划实施：毛石排水沟591.2立方米；沟内侧抹灰800平方米；沟底抹灰400平方米；沟盖板20立方米；预制构件钢筋：Φ8-10 2.158t、Φ-14 2,158t； 涉及水田14500亩，涉及建档立卡户538户。 | 实际实施：毛石排水沟561.21立方米；沟内侧抹灰301.36平方米；沟底抹灰430.57平方米；沟盖板1.46立方米；预制构件钢筋：Φ8-10 0.04t、Φ-14 0.08t；挖淤泥、流砂1158.2立方米；挖沟槽土方165.96立方米；回填82.29立方米；大闸门安装1座；小闸门安装1座；临时道路3000平方米。 涉及水田14500亩，涉及建档立卡户537户。 | 胜利村、保边村、团结村 | 云南升盈建筑工程有限公司 | 2020.3.9-2020.4.8 | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 2020-04-20 |  | 2.531 | 0.42183
昔马镇老草果园改造项目 | 补助标准： 计划补助2878亩； 引水种植补助500元/亩；老草果园改造补助50元/亩 补助建档立卡户数：243户 | 补助标准： 实际补助2878亩； 引水种植补助500元/亩；老草果园改造补助50元/亩 补助建档立卡户数：215户 | 胜利村、保边村、团结村 | 建档立卡农户 | 2019.10-2020.6 | 2020-02-10 | 2020-03-25
昔马梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目 | 计划实施： ①计划修建道路总长度达25公里且路宽达5米； ②桥梁建设3座； ③涵洞建设67个。 项目涉及梨园村、蚌林、大寨共3个村民小组，共215户956人，其中建档立卡户69户311人；涉及林地面积12000亩，其中家茶地2498亩，杉木地5860亩，草果地1082亩，野生茶1200亩，刺竹780亩，梅子地125亩，猕猴桃201亩。 | 实际实施： ①实际建设道路18.5公里； ②实际建设桥梁2座； ③实际建设涵洞19个。 项目涉及梨园村、蚌林、大寨共3个村民小组，共215户956人，其中建档立卡户69户311人；涉及林地面积12000亩，其中家茶地2498亩，杉木地5860亩，草果地1082亩，野生茶1200亩，刺竹780亩，梅子地125亩，猕猴桃201亩。 | 胜利村、保边村、团结村 | 云南升盈建筑工程有限公司 | 2020.3.9-2020.4.8 | 2020-03-09 | 2020-04-08
昔马镇制茶扶贫车间建设项目 | 计划建设 挖基坑土方37立方米；独立基础18.94立方米；预埋铁件1.815t；空腹钢柱5.034t；钢梁11.525t；钢楞条4.652t；钢屋架2.186t；金属面油漆23.398t；混凝土地坪990平方米；实心砖墙41立方米；金属窗279平方米；金属卷帘门2堂；竹木地板810平方米；透明瓦围边260平方米；围栏65米；型材屋面500平方米； 项目涉及3个村委会，建档立卡户215户，涉及家茶3000亩。 | 实际实施 挖基坑土方37立方米；独立基础18.94立方米；预埋铁件1.815t；空腹钢柱5.034t；钢梁11.525t；钢楞条4.652t；钢屋架2.186t；金属面油漆23.398t；混凝土地坪990平方米；实心砖墙41立方米；金属窗279平方米；金属卷帘门2堂；竹木地板810平方米；透明瓦围边260平方米；围栏65米；型材屋面500平方米；室外地坪100平方米； 项目涉及3个村委会，建档立卡户215户，涉及家茶3000亩。 | 胜利村、保边村、团结村 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 2020.2.10-2020.3.25 | 2020-02-10 | 2020-03-28

## 老草果园改造项目补助花名册 (hidden)
老草果园改造项目补助花名册
序号 | 名字 | 地址 | 补助面积（亩） | 补助标准（元/亩） | 金额（元） | 备注
1 | 岳麻当 | 保边村而排一组 | 18 | 500 | 9000
2 | 杨麻糯 | 保边村而排一组 | 42 | 500 | 21000
3 | 杨清春 | 保边村而排一组 | 13 | 500 | 6500
4 | 王德干 | 保边村而排一组 | 13 | 500 | 6500
5 | 曹栋二 | 保边村火石沟 | 36 | 500 | 18000
6 | 栋二囡 | 保边村火石沟 | 22 | 500 | 11000
7 | 熊大囡 | 保边村火石沟 | 22 | 500 | 11000
8 | 余四 | 保边村火石沟 | 13 | 500 | 6500
9 | 曹兴鹏 | 保边村火石沟 | 15 | 500 | 7500
10 | 早爱珍 | 保边村火石沟 | 26 | 500 | 13000
11 | 余大强 | 保边村火石沟 | 21 | 500 | 10500
12 | 栋顺兴 | 保边村火石沟 | 26 | 500 | 13000
13 | 曹有贵 | 保边村火石沟 | 33 | 500 | 16500
14 | 早兴文 | 保边村火石沟 | 60 | 500 | 30000
15 | 栋文志 | 保边村火石沟 | 27 | 500 | 13500
16 | 余六 | 保边村火石沟 | 12 | 500 | 6000
17 | 何显强 | 保边村坡头寨 | 12 | 500 | 6000
18 | 岳麻空 | 保边村而排一组 | 8 | 300 | 2400
19 | 岳建飞 | 保边村而排一组 | 36 | 300 | 10800
20 | 岳麻南 | 保边村而排一组 | 39 | 300 | 11700
21 | 杨清达 | 保边村而排一组 | 10 | 300 | 3000
22 | 杨清亮 | 保边村而排一组 | 14 | 300 | 4200
23 | 杨麻腊 | 保边村而排一组 | 9 | 300 | 2700
24 | 金玉兰 | 保边村而排一组 | 6 | 300 | 1800
25 | 杨麻干 | 保边村而排一组 | 7 | 300 | 2100
26 | 王婷 | 保边村而排一组 | 5 | 300 | 1500
27 | 杨必向 | 保边村而排二组 | 15 | 300 | 4500
28 | 王根才 | 保边村而排二组 | 7 | 300 | 2100
29 | 王根朝 | 保边村而排二组 | 6 | 300 | 1800
30 | 王根映 | 保边村而排二组 | 8 | 300 | 2400
31 | 杨林志 | 保边村而排二组 | 16 | 300 | 4800
32 | 王根敬 | 保边村而排二组 | 15 | 300 | 4500
33 | 申仙芳 | 保边村而排二组 | 9 | 300 | 2700
34 | 申青芳 | 保边村而排二组 | 16 | 300 | 4800
35 | 李定解 | 保边村中寨一组 | 12 | 300 | 3600
36 | 李继芳 | 保边村中寨二 | 14 | 300 | 4200
37 | 何成伟 | 保边村中寨二 | 7 | 300 | 2100
38 | 何成文 | 保边村中寨二 | 6 | 300 | 1800
39 | 杨万伟 | 保边村中寨二 | 9 | 300 | 2700
40 | 何成建 | 保边村中寨二组 | 2 | 300 | 600
41 | 李新书 | 保边村中寨二组 | 8 | 300 | 2400
42 | 余生芬 | 保边村中寨三 | 8 | 300 | 2400
43 | 尤仲敬 | 保边村中寨三 | 8 | 300 | 2400
44 | 尤仲济 | 保边村中寨三 | 7 | 300 | 2100
45 | 何明道 | 保边村中寨四 | 15 | 300 | 4500
46 | 杨荣跃 | 保边村中寨四 | 9 | 300 | 2700
47 | 王在静 | 保边村中寨四 | 6 | 300 | 1800
48 | 杨林卫 | 保边村中寨四 | 7 | 300 | 2100
49 | 申满方 | 保边村箐河寨 | 6 | 300 | 1800
50 | 李林方 | 保边村箐河寨 | 7 | 300 | 2100
51 | 屈在斌 | 保边村箐河寨 | 5 | 300 | 1500
52 | 何显银 | 保边村箐河寨 | 5 | 300 | 1500
53 | 董贤书 | 保边村箐河寨 | 32 | 300 | 9600
54 | 左显云 | 保边村箐河寨 | 14 | 300 | 4200
55 | 李林清 | 保边村箐河寨 | 36 | 300 | 10800
56 | 左太龙 | 保边村箐河寨 | 7 | 300 | 2100
57 | 王在年 | 保边村箐河寨 | 5 | 300 | 1500
58 | 张正香 | 保边村箐河寨 | 32 | 300 | 9600
59 | 屈绍凡 | 保边村箐河寨 | 12 | 300 | 3600
60 | 彭安保 | 保边村箐河寨 | 6 | 300 | 1800
61 | 李仕满 | 保边村箐河寨 | 6 | 300 | 1800
62 | 左显虎 | 保边村箐河寨 | 11 | 300 | 3300
63 | 张应堂 | 保边村箐河寨 | 7 | 300 | 2100
64 | 申加芳 | 保边村坡头寨 | 7 | 300 | 2100
65 | 申起芳 | 保边村坡头寨 | 17 | 300 | 5100
66 | 杨忠富 | 保边村坡头寨 | 50 | 300 | 15000
67 | 周荣传 | 保边村转坡一组 | 14 | 300 | 4200
68 | 杨登虎 | 保边村转坡一组 | 8 | 300 | 2400
69 | 周荣胜 | 保边村转坡一组 | 7 | 300 | 2100
70 | 李林成 | 保边村转坡一组 | 7 | 300 | 2100
71 | 何成岩 | 保边村转坡二组 | 8 | 300 | 2400
72 | 李林有 | 保边村转坡二组 | 3 | 300 | 900
73 | 王根富 | 保边村古永一组 | 7 | 300 | 2100
74 | 左太娥 | 保边村古永一组 | 7 | 300 | 2100
75 | 谷兴柱 | 保边村古永一组 | 12 | 300 | 3600
76 | 王根财 | 保边村古永一组 | 8 | 300 | 2400
77 | 杨登爱 | 保边村新云项 | 17 | 300 | 5100
78 | 施正林 | 保边村新云项 | 50 | 300 | 15000
79 | 赵明认 | 保边村新云项 | 8 | 300 | 2400
80 | 左显昌 | 保边村新云项 | 13 | 300 | 3900
81 | 申定芳 | 保边村新云项 | 45 | 300 | 13500
82 | 刘永祥 | 保边村新云项 | 18 | 300 | 5400
83 | 李根成 | 保边村尖脚山 | 2 | 300 | 600
84 | 周贤成 | 保边村尖脚山 | 9 | 300 | 2700
85 | 张永才 | 保边村尖脚山 | 9 | 300 | 2700
86 | 李根跃 | 保边村尖脚山 | 8 | 300 | 2400
87 | 栋保 | 团结村梨树园 | 8 | 500 | 4000
88 | 熊文登 | 团结村梨树园 | 8 | 500 | 4000
89 | 熊志强 | 团结村梨树园 | 9 | 500 | 4500
90 | 楚德玉 | 团结村梨树园 | 9 | 500 | 4500
91 | 栋海强 | 团结村梨树园 | 9 | 500 | 4500
92 | 栋德尚 | 团结村梨树园 | 8 | 500 | 4000
93 | 栋海英 | 团结村梨树园 | 9 | 500 | 4500
94 | 熊文福 | 团结村梨树园 | 7 | 500 | 3500
95 | 栋大 | 团结村梨树园 | 8 | 500 | 4000
96 | 余生旺 | 团结村梨树园 | 7 | 500 | 3500
97 | 栋改福 | 团结村梨树园 | 9 | 500 | 4500
98 | 栋德开 | 团结村梨树园 | 8 | 500 | 4000
99 | 余有松 | 团结村梨树园 | 7 | 500 | 3500
100 | 曹现强 | 团结村红木树 | 12 | 500 | 6000
101 | 早有军 | 团结村红木树 | 12 | 500 | 6000
102 | 栋文才 | 团结村红木树 | 11 | 500 | 5500
103 | 早大 | 团结村红木树 | 14 | 500 | 7000
104 | 曹永宝 | 团结村红木树 | 7 | 500 | 3500
105 | 余六 | 团结村红木树 | 17 | 500 | 8500
106 | 早四 | 团结村红木树 | 11 | 500 | 5500
107 | 余二囡 | 团结村红木树 | 11 | 500 | 5500
108 | 早四 | 团结村红木树 | 8 | 500 | 4000
109 | 熊邵强 | 团结村红木树 | 8 | 500 | 4000
110 | 早爱强 | 团结村红木树 | 9 | 500 | 4500
111 | 熊二 | 团结村红木树 | 8 | 500 | 4000
112 | 曹书美 | 团结村红木树 | 8 | 500 | 4000
113 | 余文新 | 团结村红木树 | 7 | 500 | 3500
114 | 早二囡 | 团结村红木树 | 7 | 500 | 3500
115 | 早有国 | 团结村红木树 | 9 | 500 | 4500
116 | 熊邵达 | 团结村红木树 | 7 | 500 | 3500
117 | 李林增 | 团结村黄伞坡一组 | 6 | 300 | 1800
118 | 李仕彪 | 团结村黄伞坡一组 | 8 | 300 | 2400
119 | 李仕倾 | 团结村黄伞坡一组 | 9 | 300 | 2700
120 | 杨东会 | 团结村黄伞坡一组 | 6 | 300 | 1800
121 | 杨代幸 | 团结村黄伞坡一组 | 7 | 300 | 2100
122 | 李林孝 | 团结村黄伞坡一组 | 8 | 300 | 2400
123 | 钏助胜 | 团结村黄伞坡一组 | 7 | 300 | 2100
124 | 钏助柳 | 团结村黄伞坡一组 | 7 | 300 | 2100
125 | 李林金 | 团结村黄伞坡一组 | 6 | 300 | 1800
126 | 李仕华 | 团结村黄伞坡一组 | 7 | 300 | 2100
127 | 何明让 | 团结村黄伞坡一组 | 6 | 300 | 1800
128 | 李仕信 | 团结村黄伞坡一组 | 7 | 300 | 2100
129 | 钏助学 | 团结村黄伞坡一组 | 7 | 300 | 2100
130 | 武生会 | 团结村黄伞坡二组 | 7 | 300 | 2100
131 | 杨永全 | 团结村黄伞坡二组 | 6 | 300 | 1800
132 | 李仕虎 | 团结村黄伞坡二组 | 8 | 300 | 2400
133 | 武有福 | 团结村黄伞坡二组 | 8 | 300 | 2400
134 | 武生开 | 团结村黄伞坡二组 | 6 | 300 | 1800
135 | 李子胜 | 团结村黄伞坡二组 | 7 | 300 | 2100
136 | 武生沛 | 团结村黄伞坡二组 | 6 | 300 | 1800
137 | 武生跃 | 团结村黄伞坡二组 | 6 | 300 | 1800
138 | 栋保 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
139 | 栋德朝 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
140 | 熊文登 | 团结村梨树园 | 6 | 300 | 1800
141 | 熊志强 | 团结村梨树园 | 6 | 300 | 1800
142 | 楚德玉 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
143 | 栋德尚 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
144 | 栋海英 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
145 | 熊文福 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
146 | 栋大 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
147 | 余生旺 | 团结村梨树园 | 6 | 300 | 1800
148 | 栋改福 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
149 | 熊光明 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
150 | 栋四 | 团结村梨树园 | 13 | 300 | 3900
151 | 栋德开 | 团结村梨树园 | 8 | 300 | 2400
152 | 余有松 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
153 | 熊大 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
154 | 栋和福 | 团结村梨树园 | 6 | 300 | 1800
155 | 余生荣 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
156 | 栋海强 | 团结村梨树园 | 9 | 300 | 2700
157 | 熊德旺 | 团结村梨树园 | 7 | 300 | 2100
158 | 曹现强 | 团结村红木树 | 7 | 300 | 2100
159 | 早有军 | 团结村红木树 | 8 | 300 | 2400
160 | 栋文才 | 团结村红木树 | 8 | 300 | 2400
161 | 早大 | 团结村红木树 | 8 | 300 | 2400
162 | 曹永宝 | 团结村红木树 | 6 | 300 | 1800
166 | 余六 | 团结村红木树 | 17 | 300 | 5100
167 | 早四 | 团结村红木树 | 10 | 300 | 3000
168 | 余二囡 | 团结村红木树 | 12 | 300 | 3600
169 | 早四 | 团结村红木树 | 7 | 300 | 2100
170 | 熊邵强 | 团结村红木树 | 6 | 300 | 1800
171 | 早爱强 | 团结村红木树 | 8 | 300 | 2400
172 | 熊二 | 团结村红木树 | 7 | 300 | 2100
173 | 曹书美 | 团结村红木树 | 7 | 300 | 2100
174 | 余文新 | 团结村红木树 | 7 | 300 | 2100
175 | 早二囡 | 团结村红木树 | 7 | 300 | 2100
176 | 早有国 | 团结村红木树 | 9 | 300 | 2700
177 | 熊大 | 团结村红木树 | 9 | 300 | 2700
178 | 熊少达 | 团结村红木树 | 6 | 300 | 1800
179 | 李文贵 | 团结村蚌林 | 6 | 300 | 1800
180 | 李麻糯 | 团结村蚌林 | 6 | 300 | 1800
181 | 李红明 | 团结村蚌林 | 6 | 300 | 1800
182 | 曹维富 | 团结村大寨 | 7 | 300 | 2100
183 | 熊邵忠 | 团结村大寨 | 7 | 300 | 2100
184 | 栋五 | 团结村大寨 | 6 | 300 | 1800
185 | 余学才 | 团结村大寨 | 7 | 300 | 2100
186 | 熊邵强 | 团结村大寨 | 6 | 300 | 1800
187 | 余生才 | 团结村大寨 | 6 | 300 | 1800
188 | 曹有金 | 团结村大寨 | 6 | 300 | 1800
189 | 姜加社 | 团结村杉木笼 | 17 | 300 | 5100
190 | 姜永新 | 团结村杉木笼 | 17 | 300 | 5100
191 | 姜加超 | 团结村杉木笼 | 12 | 300 | 3600
192 | 姜加传 | 团结村杉木笼 | 12 | 300 | 3600
193 | 姜加柱 | 团结村杉木笼 | 17 | 300 | 5100
194 | 姜加扣 | 团结村杉木笼 | 10 | 300 | 3000
195 | 姜永芹 | 团结村杉木笼 | 7 | 300 | 2100
196 | 张永巷 | 团结村杉木笼 | 6 | 300 | 1800
197 | 张永旗 | 团结村杉木笼 | 8 | 300 | 2400
198 | 李兴怀 | 团结村杉木笼 | 8 | 300 | 2400
199 | 姜永正 | 团结村杉木笼 | 6 | 300 | 1800
200 | 姜永帅 | 团结村杉木笼 | 12 | 300 | 3600
201 | 姜永跃 | 团结村杉木笼 | 15 | 300 | 4500
202 | 张永修 | 团结村杉木笼 | 20 | 300 | 6000
203 | 张永寸 | 团结村杉木笼 | 6 | 300 | 1800
204 | 申光代 | 团结村杉木笼 | 6 | 300 | 1800
205 | 杨永书 | 团结村杉木笼 | 6 | 300 | 1800
206 | 杨光文 | 胜利村山梁子 | 7 | 300 | 2100
207 | 段秋爱 | 胜利村山梁子 | 6 | 300 | 1800
208 | 李林进 | 胜利村山梁子 | 6 | 300 | 1800
209 | 李仕位 | 胜利村山梁子 | 6 | 300 | 1800
210 | 李根在 | 胜利村山梁子 | 6 | 300 | 1800
211 | 杨林关 | 胜利村山梁子 | 6 | 300 | 1800
212 | 李林科 | 胜利村山梁子 | 5 | 300 | 1500
213 | 李林传 | 胜利村山梁子 | 5 | 300 | 1500
214 | 李林雄 | 胜利村双坡一组 | 5 | 300 | 1500
215 | 武显帮 | 胜利村双坡一组 | 7 | 300 | 2100
216 | 李如全 | 胜利村双坡一组 | 5 | 300 | 1500
217 | 李林畅 | 胜利村双坡一组 | 6 | 300 | 1800
218 | 武贤良 | 胜利村双坡一组 | 7 | 300 | 2100
219 | 张永立 | 胜利村王家寨一组 | 6 | 300 | 1800
220 | 姜永燕 | 胜利村王家寨一组 | 8 | 300 | 2400
221 | 张景光 | 胜利村王家寨一组 | 3 | 300 | 900
222 | 王根喜 | 胜利村王家寨二组 | 9 | 300 | 2700
223 | 武必赛 | 胜利村王家寨二组 | 8 | 300 | 2400
224 | 张景门 | 胜利村王家寨二组 | 9 | 300 | 2700
225 | 张永显 | 胜利村王家寨二组 | 6 | 300 | 1800
226 | 尤仲兰 | 胜利村王家寨二组 | 7 | 300 | 2100
227 | 张景向 | 胜利村王家寨二组 | 8 | 300 | 2400
228 | 张永顺 | 胜利村王家寨二组 | 7 | 300 | 2100
229 | 张永向 | 胜利村王家寨二组 | 8 | 300 | 2400
230 | 范丽秋 | 胜利村王家寨二组 | 6 | 300 | 1800
231 | 武生杰 | 胜利村街子一组 | 11 | 300 | 3300
232 | 武生廷 | 胜利村街子一组 | 8 | 300 | 2400
233 | 范少刚 | 胜利村街子一组 | 7 | 300 | 2100
234 | 李林会 | 胜利村街子一组 | 15 | 300 | 4500
235 | 杨清相 | 胜利村街子一组 | 35 | 300 | 10500
236 | 李宗俊 | 胜利村街子一组 | 16 | 300 | 4800
237 | 左太杰 | 胜利村石桩脚 | 9 | 300 | 2700
238 | 杨清富 | 胜利村石桩脚 | 6 | 300 | 1800
239 | 何成勐 | 胜利村石桩脚 | 23 | 300 | 6900
240 | 何维祥 | 胜利村石桩脚 | 6 | 300 | 1800
241 | 余占磊 | 胜利村石桩脚 | 10 | 300 | 3000
242 | 何成翁 | 胜利村石桩脚 | 9 | 300 | 2700
243 | 何成锁 | 胜利村石桩脚 | 14 | 300 | 4200
244 | 杨荣积 | 胜利村石桩脚 | 16 | 300 | 4800
245 | 李仔成 | 胜利村石桩脚 | 6 | 300 | 1800
246 | 张丽香 | 胜利村石桩脚 | 6 | 300 | 1800
247 | 杨荣会 | 胜利村石桩脚 | 6 | 300 | 1800
248 | 何成超 | 胜利村秋场坡 | 22 | 300 | 6600
249 | 余生志 | 胜利村秋场坡 | 7 | 300 | 2100
250 | 余生青 | 胜利村秋场坡 | 7 | 300 | 2100
251 | 杨自报 | 胜利村秋场坡 | 6 | 300 | 1800
252 | 祝立山 | 胜利村秋场坡 | 5 | 300 | 1500
253 | 余生高 | 胜利村秋场坡 | 6 | 300 | 1800
254 | 余生娇 | 胜利村秋场坡 | 5 | 300 | 1500
255 | 祝志涛 | 胜利村秋场坡 | 6 | 300 | 1800
256 | 李林准 | 胜利村秋场坡 | 6 | 300 | 1800
257 | 何明旺 | 胜利村何家脚 | 7 | 300 | 2100
258 | 何显刚 | 胜利村何家脚 | 14 | 300 | 4200
259 | 杨清云 | 胜利村何家脚 | 7 | 300 | 2100
260 | 杨慧 | 胜利村何家脚 | 17 | 300 | 5100
261 | 武生永 | 胜利村黄莲河一组 | 33 | 300 | 9900
262 | 武生传 | 胜利村黄莲河一组 | 24 | 300 | 7200
263 | 武生在 | 胜利村黄莲河二组 | 8 | 300 | 2400
264 | 武显武 | 胜利村黄莲河二组 | 7 | 300 | 2100
265 | 王兴占 | 胜利村黄莲河二组 | 9 | 300 | 2700
266 | 何明英 | 胜利村黄莲河三组 | 6 | 300 | 1800
267 | 王根尚 | 胜利村黄莲河三组 | 9 | 300 | 2700
268 | 张景梅 | 胜利村黄莲河三组 | 6 | 300 | 1800
269 | 李林远 | 胜利村黄莲河三组 | 6 | 300 | 1800
270 | 蒋加浩 | 胜利村黄莲河三组 | 7 | 300 | 2100
271 | 武生全 | 胜利村黄莲河三组 | 6 | 300 | 1800
272 | 左品堂 | 胜利村黄莲河四组 | 7 | 300 | 2100
273 | 武生报 | 胜利村黄莲河四组 | 6 | 300 | 1800
274 | 蒋恩另 | 胜利村黄莲河四组 | 6 | 300 | 1800
275 | 寸代信 | 胜利村黄莲河四组 | 6 | 300 | 1800
276 | 左本快 | 胜利村黄莲河四组 | 7 | 300 | 2100
合计 |  |  | 2878 |  | 1000000

## 资金情况表 (hidden)
附件4
盈江县2019年千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目情况表
编报单位：盈江县人民政府扶贫开发办公室
项目 | 合同工期 | 合同金额 | 结算价 | 凭证号 | 付款日期 | 收款单位 | 款项类型 | 资金支付情况 | 发票日期 | 备注
一标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2249342.71 | 2252189.56 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 盈江县振盈建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 670000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-12# | 2019-12-28 |  |  | 1556000 | 2020-04-10
|  |  |  | 2020-4-4# | 2020-04-29 |  |  | 23342.71 | 2020-04-28
二标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2619451.45 | 2620577.72 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 780000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-13# | 2019-12-28 |  |  | 1813000 | 2020-04-14
|  |  |  | 2020-4-5# | 2020-04-29 |  |  | 26451.45 | 2020-04-28
三标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2504546.05 | 2505056.64 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 750000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-14# | 2019-12-28 |  |  | 1729000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-6# | 2020-04-29 |  |  | 25546.05 | 2020-04-28
四标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 3796392.66 | 3796560.2 | 2019-12-6# | 2019-12-19 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工程款 | 1130000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-15# | 2019-12-28 |  |  | 2628000 | 2019-12-27
|  |  |  | 2020-4-7# | 2020-04-29 |  |  | 38392.66 | 2019-12-27
五标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2546518.14 | 2547150.8 | 2019-12-8# | 2019-12-19 | 云南正昌建设工程有限公司 | 工程款 | 760000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-16# | 2019-12-28 |  |  | 1761000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-8# | 2020-04-29 |  |  | 25518.14 | 2020-04-27
六标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2475913.97 | 2476150.8 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 工程款 | 740000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-17# | 2019-12-28 |  |  | 1711000 | 2019-12-30
|  |  |  | 2020-4-9# | 2020-04-29 |  |  | 24913.97 | 2020-04-27
七标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2451729.44 | 2452302.13 | 2019-12-1# | 2019-12-18 | 保山市河图建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 730000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-18# | 2019-12-28 |  |  | 1697000 | 2020-05-08
|  |  |  | 2020-4-10# | 2020-04-29 |  |  | 24729.44 | 2020-04-28
八标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2297337.42 | 2297675.25 | 2019-12-19# | 2019-12-28 | 云南省华坪县石正建筑有限责任公司 | 工程款 | 2274000 | 2020-04-15
|  |  |  | 2020-4-11# | 2020-04-29 |  |  | 23337.42 | 2020-04-28
九标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2744009.45 | 2734697.27 | 2019-12-7# | 2019-12-20 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 工程款 | 820000 | 2019-12-20
|  |  |  | 2019-12-20# | 2019-12-28 |  |  | 1886000 | 2019-12-28
|  |  |  | 2020-4-12# | 2020-04-29 |  |  | 28142.15 | 2020-04-28
十标 | 2019.12.11-2020.5.8 | 2073125.37 | 2074431.91 | 2019-12-9# | 2019-12-19 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 620000 | 2019-12-19
|  |  |  | 2019-12-21# | 2019-12-28 |  |  | 1432000 | 2019-12-31
|  |  |  | 2020-4-13# | 2020-04-29 |  |  | 21125.37 | 2020-04-28
设计 |  | 240000 |  |  |  | 汉中市水利水电建筑勘察设计院
工程造价咨询 |  | 60000 |  |  |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司
工程监理 |  | 339880 |  | 2020-4-3# | 2020-04-17 | 河南海纳建设管理有限公司 | 监理费 | 261500 | 2020-03-13
招标代理 | [5 empty] | 云南鑫德招标咨询有限公司
合计 |  | 26398246.66 | 25756792.28 |  |  |  |  | 26009999.36
注： 合同约定付款内容：驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%