盈江县农业农村局2019年

糖料蔗核心基地建设项目

绩效评价报告

（征求意见稿）

委托单位名称：盈江县财政局（章）

评审机构名称：云南永盛会计师事务所（章）

项目评审起止时间：2020年10月26日至2020年11月19日

评审报告出具时间：2020年12月11日

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	2

（三）项目实施内容	2

（四）项目绩效目标设立情况	3

（五）组织管理情况	6

二、绩效自评情况	7

（一）绩效自评概述	7

（二）绩效自评结论	7

三、绩效评价组织情况	8

（一）绩效评价依据	8

（二）绩效评价方法	8

（三）绩效评价指标体系	10

（四）绩效评价检查范围	12

（五）绩效评价抽样	12

四、绩效评价结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标实现情况	14

（三）绩效自评与评价差异分析	15

五、绩效评价情况分析	16

（一）决策情况分析	16

（二）过程情况分析	17

（三）产出情况分析	18

（四）效果情况分析	19

七、存在的主要问题	20

八、建议	24

盈江县农业农村局2019年糖料蔗核心基地建设项目绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年10月至2020年11月对盈江县农业农村局2019年糖料蔗核心基地建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

2014年中央1号文件提出加强糖料生产能力建设，2015年国家编制实施的《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》，重点支持广西、云南蔗糖产业发展，生产布局在广西、云南等甘蔗主产区。蔗糖产业是云南省的第二大特色产业，德宏州蔗糖产业位列全省第二，是历届州委、州政府培育的传统支柱产业，已将蔗糖产业打造成州高原特色，农业重要示范产业，实施糖料蔗核心基地建设是实现糖料蔗产业高质量发展的重要举措。

根据《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》、《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号），2019年盈江县建设区域为盏西镇、太平镇、弄璋镇、平原镇、旧城镇、油松岭乡和新城乡所属区域的蔗田区域。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.项目资金预算批复情况

根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案的批复》（德农复字〔2019〕50号），批准工程概算总投资11,333.86万元，其中：中央资金1,982.00万元，地方自筹资金195.47万元，整合其他项目资金9,156.39万元；批准2019年工程概算投资2,177.47万元，其中：建筑工程费1,982.00万元，独立费用152.78万元，基本预备费42.69万元。

2.项目资金到位情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），下达预算资金1,982.00万元，全部为中央资金，资金到位率91.02%，截至评价日未到位资金195.47万元。

3.项目资金使用情况

盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目实际使用资金1,809.51万元，结余资金172.49万元，于2020年4月上缴县财政局。

## （三）项目实施内容

根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案的批复》（德农复字〔2019〕50号），盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目涉及7个乡镇11个村，分别为盏西镇双龙村，太平镇芒允村，弄璋镇弄璋村，油松岭乡椿头塘村，旧城镇东山村，平原镇门町村、芒璋村、新莲村、陇中村，新城乡帮瓦村、傣龙村。具体内容为：

建设糖料蔗核心基地33000亩；新建三面防渗衬砌灌排沟渠52条，全长28850m（其中盏西镇6条，长4950m；太平镇6条，长6035m；弄璋镇5条，长2785m；油松岭乡5条，长810m；新城乡4条，长3534m；平原镇15条，长6279m；旧城镇11条，长4457m）；新修建田间机耕道27条，全长16896m（其中盏西镇1条，长1685m；太平镇2条，长2896m；弄璋镇3条，长1178m；油松岭乡3条，长725m；新城乡4条，长3534m；平原镇10条，长4616m；旧城镇4条，长2262m）；灌排沟渠及机耕道根据实际情况布置交叉建筑物有新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，泄水池2座。

## （四）绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据盈江县农业农村局绩效目标申报表，盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目申报的绩效目标为：建设糖料蔗核心基地33000亩，工程内容：灌溉与排水工程52条，全长28850m；田间道路工程27条，全长16896m；新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，沉砂池2座。

盈江县农业农村局根据绩效目标，设立了15个绩效考核指标。具体如下表：

表1：预算申报绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产稳产农田建设面积 | ≥25000亩 |
|  |  | 糖料蔗核心基地建设面积 | ≥33000亩 |
|  | 质量指标 | 平原区生产道路通达度 | 100% |
|  |  | 丘陵区生产道路通达度 | ≥90% |
|  |  | 项目验收合格率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 产稳产农田建设项目亩均补助标准 | 1046元 |
|  |  | 糖料蔗核心基地建设项目亩均补助标准 | 600元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | ≥1950万公斤 |
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人数 | ≥3477人 |
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥3477人 |
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 | 比上年提高 |
|  |  | 水资源利用率 | 比上年提高 |
|  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 受益乡镇、村满意度 | ≥90% |

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），盈江县财政局针对盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目下达的绩效目标为：完成糖料蔗核心基地建设33000亩，平原区生产道路通达100%， 丘陵区生产道路通90%以上，新增甘蔗产能达1650万公斤，耕地质量提高0.5级，水资源利用率达63%，受益群众满意度达90%以上。

2.绩效评价调整后的绩效指标情况

由于盈江县农业农村局将本项目与盈江县2019年全国新增千亿斤增粮生产能力规划田间工程建设项目合并申报绩效目标，绩效目标细化分解的绩效指标缺乏考核项目产出关键性指标且部分指标值无法衡量，本次绩效评价根据项目申报表、年度工作计划和总结、实施方案等，结合项目自身特点，在与项目实施单位沟通协商一致的基础上，确定了盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目的绩效目标。具体情况如下：

（1）通过项目实施完成建设糖料蔗核心基地33000亩；新建灌溉与排水工程52条，全长28850m；新修田间道路工程27条，全长16896m；新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，沉砂池2座。

- （2）通过改善和解决项目区灌溉排水、基础设施和交通问题，使项目区甘蔗作物亩产达5.4吨，亩均增产0.5吨，总产量达178200吨。

- （3）通过项目实施，改善项目区农业生产灌源条件，稳定甘蔗种植面积，提高灌溉保证率和土地利用率，改善水土涵养条件，防治水土流失，加快农业种植结构的调整步伐，推进蔗糖产业发展，促进农业和农村经济的发展，增加农民经济收入。

- （4）科学施肥、高效中低毒农药施用等配套农艺措施的落实，减少生产中偏施氮肥、滥用农药对周边环境的影响，改善农业生态环境。

- （5）受益对象满意度达90%。

调整后的绩效目标、绩效指标详见附件1：绩效评价绩效目标表。

（五）组织管理情况

- 1.项目组织情况

- 为确保项目顺利推进，成立了由分管农业局的副县长任组长，县农业局局长任副组长，涉及乡镇领导、农业局分管领导、相关股室站所及制糖企业负责人为成员的领导小组。领导小组负责统筹组织项目实施相关工作，协调解决期间遇到的困难和问题，同时成立了由盈江县农业农村局下属甘蔗技术推广站站长为组长，相关人员为成员的项目实施组，负责项目实施的具体工作。

- 2.项目管理情况

- 盈江县农业农村局是项目实施单位，按项目计划内容或批复的实施方案，负责该项目实施的统一部署、协调各方关系、安排项目进度、资金拨付、监督管理、工期质量管理和资料管理等工作。盈江县农业农村局将该项目划分为6个标段，通过公开招标方式，确定项目施工单位：云南正达建筑工程有限公司（第一标段）、云南驰骋建筑工程有限公司（第二标段）、云南勤竣建筑工程有限公司（第三标段）、云南盈汇建筑工程有限公司（第四标段）、云南保山鹏程建筑工程有限责任公司（第五标段）、云南泽木建筑工程有限公司（第六标段）；监理单位云南恒昌建设监理咨询有限公司。项目实施过程中县领导小组和县农业农村局相关人员采取定期或不定期听取汇报、现场勘验等方式，对项目实施的具体情况、完成进度、资金使用等内容进行监督检查。

- 3.资金管理情况

在项目资金管理使用中，盈江县农业农村局按照《农田建设资金管理办法》要求管理和使用项目资金，设立专账进行资金管理。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

- 盈江县农业农村局按《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）要求，对盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目开展了绩效自评工作。盈江县甘蔗技术推广站具体负责组织，成立了绩效自评工作组，通过实地调研、查阅分析统计报表等方式，对资金使用情况、项目效益情况等进行了综合分析。

- （二）绩效自评结论

- 盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目未设置绩效自评指标，无绩效自评分值体现。自评结论如下：

- 评价等级为优。一是道路沟渠修建后，亩节约劳动成本80元，33000亩年节约劳动力成本264万元。二是增效。通过项目的实施，盈江糖料蔗核心基地建设项目测产验收组于2020年11月4日—11月5日对糖料蔗核心基地建设项目区及非项目区进行田间测产，项目区平均亩产量为7.51吨，平均蔗糖份达11.41%，较非示范区平均亩增产1.56吨，增糖0.4%,种植品种均为一类、二类品种，亩均增产1.56吨，按糖厂甘蔗收购单价440元/吨，项目区总增产51480吨，总产值增2265.12万元。以上两项合计，每年节本+增效=264+2265.12=2529.24万元，经济效益好。三是完善水利促进经济发展，农民增收，改善群众生产生活环境条件。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

3.《云南省农业厅 云南省发展和改革委员会 云南省农业综合开发办公室关于印发云南省中央预算内投资农业建设项目管理办法的通知》（云农计〔2017〕34号）

4.《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)；

5.《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案的批复》（德农复字〔2019〕50号）；

6.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)；

7.《盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案》；

8.其它相关依据文件。

## （二）绩效评价方法

- 结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

- 1.审阅资料

- 收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅项目立项申报文件、报表资料、项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：（1）对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量，收集绩效评价的基础数据；（2）对项目实施单位填报的项目完工情况表、资金到位使用情况表进行审阅，通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；（3）收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对项目绩效进行客观评价。

- 2.现场调研

- 通过调研，进一步了解项目基本情况、项目组织管理情况、项目资金管理情况、项目实施、绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定评价指标体系。

- 3.实地评价

- 绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。实地评价过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷，调查项目的综合满意度及其他与评价相关的信息。

- 4.问卷调查

- 通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

- 5.数据分析

- 依据项目设立时的申报文件、批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

- （三）绩效评价指标体系

- 1.绩效评价指标

- 根据项目特点，项目绩效评价指标体系设置“决策、过程、产出、效果”4个一级指标，并按照15%、20%、35%和30%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

- “决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，全为定性评分项。主要考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

- “过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为9个三级指标，21个评分项，其中包含3个定量评分项和18个定性评分项。主要考核管理制度健全性、制度执行有效性、项目验收规范性、项目执行一致性、监督检查、绩效自评报告、资金到位率、预算执行率和资金使用合规性等情况。

- “产出”指标由“产出数量、产出时效、产出成本、产出质量”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为7个三级指标，20个评分项，全为定量评分项。主要综合考核项目实际完成情况、项目完成及时率、项目质量达标率、项目成本节约率、项目区甘蔗产量完成等情况。

- “效果”指标由“经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、受益对象满意度”5个二级指标构成，同时将5个二级指标细化为9个三级指标，12个评分项其中包含11个定量评分项和1个定性评分项。主要综合考核项目建设对提高农户生产产量和收入、降低生产成本、提高生产生活便捷性、改善农业灌溉条件、提高耕地质量、有效改善生态环境、项目效益持续性、受益对象满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置74个评分项，其中34个定量标准、40个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分，具体评价标准详见附件2。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价检查范围

本次绩效评价拟对盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目实际下达资金1,982.00万元进行检查评价。

## （五）绩效评价抽样

该项目工程划分为六个标段，覆盖面较广，抽样选点主要考虑因素为：

1.建设内容的涵盖情况。灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物等主要建设内容均进行抽查评价。

2.施工标段。盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目分为六个标段，绩效评价抽取了二标段、三标段、四标段和五标段。

3.覆盖乡镇。项目覆盖了7个乡镇，绩效评价抽取了平原镇、旧城镇、油松岭乡、太平镇和新城乡5个乡镇。

4.资金占比。项目实际使用资金1,809.51万元，绩效评价抽样资金1,445.18万元。

综合以上因素，本次绩效评价抽取了4个标段，覆盖5个乡镇，抽样资金1,445.19万元。抽样乡镇占比71.43%，抽样资金占实际使用资金比例为80.42%。具体抽样情况详见下表：

表2： 抽样情况表

单位：万元

| 序号 | 抽样标段 | 抽样乡镇 | 实际使用资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二标段 | 新城乡 | 232.68 |
| 2 | 三标段 | 太平镇 | 400.42 |
| 3 | 四标段 | 平原镇 | 410.08 |
| 4 | 五标段 | 旧城镇 | 412.00 |
| 5 |  | 油松岭乡 |  |
| 抽样资金合计 |  |  | 1,455.18 |
| 2019年实际使用资金合计 |  |  | 1,809.51 |
| 抽样资金占比 |  |  | 80.42% |

# 四、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目绩效评价得分80.69分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表3：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 14.00 | 93.33% |
| 过程 | 20 | 13.23 | 66.15% |
| 产出 | 35 | 27.88 | 79.66% |
| 效果 | 30 | 25.58 | 85.27% |
| 合 计 | 100 | 80.69 | 80.69% |

盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目是根据糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》立项，并由盈江县农业农村局具体组织实施。项目设立了绩效目标和绩效指标，并制定了项目实施方案。中央资金足额及时到位，项目得到有效保障。通过项目实施，完成建设糖料蔗核心基地33000亩及其相关配套工程，有效提高了项目区甘蔗作物平均亩产量，增量达7.51吨/亩，同时改善和解决了项目区灌溉排水、基础设施和交通问题，提高了灌溉保证率和土地利用率，稳定了甘蔗种植面积，推进了蔗糖产业发展，促进农业和农村经济的发展，增加农民经济收入，降低了农民生产成本。但仍存在落实预算绩效管理要求不到位、项目过程管理不到位、资金拨付依据不充分等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目16项绩效目标，完成7项，部分完成8项，未完成1项，具体如下：

表4: 绩效指标完成情况表

| 绩效指标名称 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 糖料蔗核心基地建设面积 | ≥33000亩 | 完成 | 完成糖料蔗核心基地建设面积33000亩 |
|  |  | 灌溉与排水工程完成情况 | 100% | 部分完成 | 完成灌溉与排水工程全长26210.2米，计划完成总长度28850米，完工率90.85% |
|  |  | 田间道路工程完成情况 | 100% | 完成 | 完成田间道路工程全长16877米，计划完成田间道路工程16896米，完工率99.89%。 |
|  |  | 交叉建筑物完成情况 | 按实施方案全面完成 | 部分完成 | 计划完成取水坝1座，背水槽1座，挡土墙数470米，农桥6座，农机涵洞56座，预制混凝土涵洞59座，下田道237座，泄水池2座。实际完成取水坝3座，取水头1座，挡土墙85.5米，农桥2座，农机涵洞70座，预制混凝土涵洞71座，下田道55座，泄水池1座。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 完成 | 项目按照合同约定如期完成。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | ＞100% | 完成 | 项目计划投入资金2,177.47万元，实际发生成本1,833.70万元，成本节约率＞100%。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 完成 | 六个标段质量达标率100%。 |
| 效益 | 经济效益 | 提高项目区农户生产产量和收入 | 生产产量和收入有所提高 | 部分完成 | 问卷得分率70%，一定程度上提高了项目区农户生产产量和收入。 |
|  |  | 降低项目区生产成本 | 降低生产成本 | 部分完成 | 问卷得分率92%，很大程度上降低了项目区生产成本。 |
|  |  | 项目区甘蔗产量 | 178200吨 | 完成 | 测算项目区甘蔗亩均产值7.51吨，项目覆盖33000亩，甘蔗总产量247830吨。 |
|  | 社会效益 | 提高生产生活便捷性 | 生产生活便捷性提高 | 完成 | 问卷得分率98.4%，生产生活便捷性显著提高。 |
|  |  | 改善农业灌溉条件 | 有效改善 | 部分完成 | 问卷得分率94%，很大程度上改善了农业灌溉条件。 |
|  | 生态效益 | 提高耕地质量 | 耕地质量提高 | 部分完成 | 问卷综合得分率89.20%，一定程度上提高了耕地质量。 |
|  |  | 有效改善生态环境 | 有效改善 | 部分完成 | 问卷得分率89.20%，一定程度上有效改善生态环境。 |
| 效益 | 可持续性影响 | 项目效益持续性 | 项目完工后安排相关人员进行日常检查维护且已办理移交手续 | 部分完成 | 项目完工后安排相关人员进行日常检查维护但未已办理移交手续 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 未完成 | 受益对象满意度87.44%。 |

## （三）绩效自评与评价差异分析

本次绩效评价得分80.69分，评价等级为“良”；项目自评评价等级为“优”。评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1.评价程序不一致

绩效自评虽然经过前期准备、组织实施等程序，但未根据项目情况及工作情况设立项目绩效自评指标体系，评价组织工作有待改善；绩效评价通过前期调研，在制定详实的实施方案基础上，设置了较细化具体的绩效评价指标体系，在实地评价时通过收集大量佐证材料，在分析核实评价资料的基础上得出评价结论。

2.评价维度不一致

绩效自评主要考核项目投资完成情况；绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行评价，将4个一级指标细化分解成30个三级指标，从项目预算申报、过程管理、资金到位、使用情况、项目完成情况、完成及时率、社会效益、生态效益及满意度等不同的口径进行评价，评价更全面。

3.项目考核方式不一致

绩效自评主要以数据填报、问卷调查等方式进行；绩效评价通过实施单位数据填报、针对项目情况深入调研的方式综合评价，采取了检查项目实施资料、询问当事人、问卷调查、访谈等方式，对项目实施情况进行客观评价。

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

## 项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，评价得分14分，得分率93.33%。具体绩效评价决策情况分析如下：

1.项目立项方面。项目实施依据充分，实施内容符合国家、省、州县的相关工作部署。项目的实施符合盈江县农业农村局的职能职责，且项目的实施为盈江县农业农村局履职所需。

2.绩效目标方面。盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目申报了绩效目标和绩效指标，但申请项目预算时，与盈江县2019年全国新增千亿斤增粮生产能力规划田间工程建设项目合并申报绩效目标，未能根据项目实施方案及相关工作部署独立申报项目绩效目标及指标，部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，绩效指标设置缺乏考核项目产出关键性指标。

## 3.资金投入方面。项目预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，资金分配额度合理，与盈江县农业发展现状相适应。中央资金及时足额到位，尚有地方配套财政资金未到位。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和财务管理两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为13.23分，得分率66.15%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面。项目管理制度完善，审批齐全，项目严格按照《云南省农业厅 云南省发展和改革委员会 云南省农业综合开发办公室 关于印发云南省中央预算内投资农业建设项目管理办法的通知》（云农计〔2017〕34号）进行建设。工程项目设计、造价、施工、监理等单位的确定手续合规。项目前期进行了规范的勘察设计及审批；工程建设过程严格履行监理制度、质量检查制度、安全生产制度，同时盈江县农业农村局会同盈江县领导小组等部门不定时开展监督检查，项目变更按照规定进行了现场签证和建设单位审批。但仍存在两方面不足，一方面工程实施未见相关公示公告资料，部分资料中出现时间逻辑错误且项目流程倒置，截至评价日暂未履行验收程序但已做结算审核；另一方面，盈江县农业农村局进行了绩效自评，但未严格按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）撰写自评报告，提交报告内容与绩效自评管理要求有所不符。

2.财务管理方面。项目资金严格按照《财政部 农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2019〕46号）的资金支出范围列支。工程建设前期费44.00万元，按规定从统筹整合中央资金中列支1%，前期费用中尚有24.18万因无资金来源未支付。部分工程进度款项拨付依据不充分，工程进度款与实际进度不匹配。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出时效、产出成本、产出质量四个方面。该项满分为35分，得分27.88分，得分率79.66%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面。完成糖料蔗核心基地建设面积33000亩，完成了实施方案计划的建设面积。但部分工程未完全按照批复的项目实施方案完成，具体情况如下表：

表5: 项目完成情况对比表

| 分部项目 | 项目批复量 | 实际完成量 |
| --- | --- | --- |
| 灌溉与排水工程 | 三面防渗衬砌灌排沟渠52条，全长28850m | 完成灌溉与排水工程48条，全长26210.2m |
| 田间道路工程 | 新修建田间机耕道27条，全长16896m | 完成田间道路工程29条，全长16877m |
| 交叉建筑物 | 新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，泄水池2座 | 取水坝3座，取水头1座，挡土墙85.5m，农机涵洞70座，下田道55座，农桥2座，预制混凝土涵洞71座，泄水池1座 |

2.产出时效方面。项目完成及时率高，一至六标段合同约定完成时间均为2020年5月18日，合同工期150个日历天，各标段均在2020年5月18日之前完工，完工及时率达100%。

3.产出成本方面。项目成本节约率高，根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案的批复》（德农复字〔2019〕50号），批准建筑工程概算投资2,177.47万元，其中建筑工程费1,982.00万元，独立费用152.78万元，基本预备费42.69万元；项目实际发生成本1,833.70万元,其中建筑工程费1,789.70万元，独立费用44.00万元，基本预备费0.00万元,项目合计节约343.77万元。

4.产出质量方面。虽然截至被评价日项目暂未履行验收程序，但是根据单元工程质量评定资料，单元工程质量评定均为合格。根据现场走访和调查存在3份问卷反映部分工程出现轻微质量问题。

（四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度五方面，满分为30分，得分25.58分，得分率85.27%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面。通过项目实施，一定程度上对项目区甘蔗生产产量和农户农业生产收入的起到了带动作用，极大程度上的节约了项目区甘蔗种植的成本。通过项目的实施，盈江糖料蔗核心基地建设项目测产验收组于2020年11月4日—11月5日对糖料蔗核心基地建设项目区及非项目区进行田间测产，项目区平均亩产量为7.51吨，甘蔗总产量达247,830.00吨。

2.社会效益方面。通过项目的实施，项目区农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率，为机械化耕作运输提供了必要条件。极大的改善了项目区生产生活便捷性、农业灌溉条件和水资源利用率。

3.生态效益方面。项目实施后，项目区内的农田基础设施条件得到明显改善，减少了地表径流带来的水土流失，同时也减少了水质污染和土壤污染，进而有效地保护和改善了农业生态环境，美化田间生态景观。

4.可持续性影响方面。项目已完工投入使用，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。但项目尚未办理移交手续。

5.满意度方面。项目实施极大的改善了项目区生产生活便捷性、农业灌溉条件、水资源利用率，一定程度上减轻了当地群众的耕种压力。本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为87.44%，受益对象对项目整体实施的效果比较满意。

# 六、存在问题及原因分析

## （一）绩效目标不够完整、清晰、合理，绩效自评质量不高

1.绩效指标设置不够完整、清晰、合理

一是部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量，例如生产道路通达率、耕地质量及水资源利用率等指标，指标值设置无相关统计数据支撑，与衡量指标有关的数据和资料无法取得；二是绩效指标设置缺乏考核项目产出关键性指标，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度；三是未能根据项目实施方案及相关工作部署独立申报项目绩效目标及指标，盈江县农业农村局2019年申请项目预算时，将该项目与盈江县2019年全国新增千亿斤增粮生产能力规划田间工程建设项目合并申报绩效目标；四是绩效指标值无法区分，如：新增粮食和其他作物产能≥1950万公斤、受益建档立卡贫困人口数≥3477人，无法分别确定两个项目实施后需实现的目标。

2.绩效自评质量不高

盈江县农业农村局虽然已组织开展了绩效自评工作，但未按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求撰写绩效自评报告，未能结合项目申报的绩效目标和实施方案要求设置绩效自评指标，无相关绩效自评分值体现和绩效自评过程佐证材料，未能全面反映项目的整体情况，一定程度上降低了绩效自评的可利用性。

- （二）项目管理不尽规范，过程管控亟待加强

- 1.未执行项目信息公开、公示程序

- 根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号），统筹整合财政涉农资金项目，实施过程中均应对资金使用、项目实施情况、项目竣工验收情况，在实施乡镇进行公示公告，接受社会监督，根据现场评价，盈江县农业农村局均未执行公示公告程序。

- 2.项目验收不及时且验收和结算审核流程倒置

- 一是根据《盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案》该项目预计于2020年5月完工，2020年6月至8月组织工程验收，项目实际于2020年5月16日已全面完工，但截至评价日尚未验收，项目验收及时性有待加强。二是竣工项目结算审核于2020年6月25日已完成，但截止评价日验收程序暂未启动，项目验收程序与结算审核流程倒置。

## （三）地方投资资金未到位，资金拨付依据不充分

1.地方投资资金未到位

- 根据《德宏州农业农村局 德宏州发展和改革委员会关于盈江糖料蔗核心基地建设项目实施方案的批复》（德农复字〔2019〕50号），项目批复资金2,177.47万元，其中中央投资1,982.00万元，地方投资195.47万元；截止评价日中央投资到位1,982.00万元，地方投资195.47万元未到位，资金到位率91.02%。

2.资金拨付依据不充分，财务管理工作有待提高

- 一是工程款支付均无监理、施工方确认的工程款拨付申请书及相关进度资料，工程款拨付依据不充分；二是未按照合同约定“驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%”支付工程款，项目于2019年12月开工，2020年5月完工，但截止2019年12月28日已支付总工程款的98.99%，工程实际完工率与资金支付比例不匹配，资金安全保障力不足，不利于工程质量的有效控制。付款明细具体如下：

- 表6： 资金支付情况明细

| 摘要 | 收款单位 | 工程合同价款 | 凭证号 | 付款日期 | 付款金额 | 2019年度付款金额占合同金额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 云南正达建筑工程有限公司 | 2,189,771.93 | 2019-12-4# | 2019/12/19 | 650,000.00 | 99.01% |
|  |  |  | 2019-12-16# | 2019/12/28 | 1,518,000.00 |  |
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 2,326,766.52 | 2019-12-5# | 2019/12/19 | 690,000.00 | 98.98% |
|  |  |  | 2019-12-15# | 2019/12/28 | 1,613,000.00 |  |
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 4,004,204.69 | 2019-12-3# | 2019/12/19 | 1,200,000.00 | 99.00% |
|  |  |  | 2019-12-9# | 2019/12/28 | 2,764,000.00 |  |
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 4,100,821.01 | 2019-12-14# | 2019/12/19 | 1,210,000.00 | 99.00% |
|  |  |  | 2019-12-10# | 2019/12/28 | 2,850,000.00 |  |
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 4,120,091.82 | 2019-12-2# | 2019/12/19 | 1,230,000.00 | 99.00% |
|  |  |  | 2019-12-11# | 2019/12/28 | 2,849,000.00 |  |
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 云南泽木建筑工程有限公司 | 1,155,296.67 | 2019-12-1# | 2019/12/19 | 340,000.00 | 98.94% |
|  |  |  | 2019-12-12# | 2019/12/28 | 803,000.00 |  |
| 合计 |  | 17,896,952.64 |  |  | 17,717,000.00 | 98.99% |

# 八、建议

## （一）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、证明材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

## （二）规范项目管理，严格执行项目管理办法

1.严格执行项目管理办法，及时公开、公示项目信息

- 建议项目主管部门，严格按照《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）文件的相关要求，对统筹整合财政涉农资金使用、工程实施和竣工验收情况在项目实施乡镇进行公示公告，接受社会监督。

- 2.规范项目验收和结算审核程序

- 严格按照《农田建设项目管理办法》及《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）的相关要求，对已完工项目及时组织验收并进行结算审核。

- （三）强化财务工作管理，规范使用项目资金

1.完善项目资金分配机制，确保地方资金及时足额到位

严格按照《财政部 农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》（财农〔2019〕46号）的相关要求，中央财政与地方财政共同承担农田建设支出责任，地方各级财政应当安排必要的资金投入农田建设，列入本级政府预算，确保地方资金及时足额到位，避免因资金拨付不到位而影响项目实施进度。

2.加强资金拨付审核，严格执行内部控制制度

建议主管部门开展全面的自检自查工作，及时整改发现的问题，强化财务工作管理；加强资金拨付审核力度，严格按照工程进度和合同约定付款，对于不应拨付的款项，不予拨付，确保资金安全，保证项目工程质量。

附件：1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.项目资金到位及使用情况表

4.项目实施内容及完成情况表

5.调查问卷结果汇总表

6.绩效自评报告