## Sheet1
附件2
盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目绩效评价指标体系及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 最终得分 | 扣分 | 扣分原因
决策 （15分） | 项目立项 （5分） | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复，得1分。 | 3
|  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用于反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。 | 2
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 | 2 | 1 | 部分绩效指标不清晰，指标值无法衡量，扣1分。
决策 （15分） | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否相匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 3
|  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 2
过程 （20分） | 项目管理（13分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分； ②财务和业务管理制度是合法、合规、完整得1分。 | 2
|  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①严格按《项目管理办法》执行了“核查筛选、立项及审批、勘查可研及专家论证、施工设计及投资评审论证、组织实施、公示公告”等各工作阶段的管理得1分，每未执行一项0.2分，扣完为止； ②严格执行了项目法人、招投标、工程监理、合同管理、竣工结算及财务决算审计等程序，得1分,存在少执行1项或执行不规范1项的，扣0.2分，扣完为止； ③项目合同书、工程过程管理、监理、公示、验收及技术鉴定等资料完整并及时归档，得1分，资料齐全未及时归档扣0.2分，资料不完整且未及时归档不得分； ④项目实施人员条件、机械设备、信息支撑等落实到位，得1分，反之不得分。 | 3.4 | 0.6 | ①未见公示公告资料，扣0.2分。 ②项目流程倒置，暂未验收已做结算审核。扣0.2分。 ③经查看工程资料，部分资料中出现时间逻辑错误和矛盾点，具体详见附件4中备注，扣0.2分。
过程 （20分） | 项目管理（13分） | 项目验收规范性 | 2 | 反映项目完成后是否经过规范的验收程序。 | 评价要点： 项目是否履行规范的验收程序； | 项目建设完成后按要求履行规范的验收程序，得2分，履行了验收程序但验收程序不规范，得1分，未履行验收程序不得分。 | 0 | 2 | 暂未按照德农发〔2020〕117号文要求履行验收程序。
|  | 项目执行一致性 | 2 | 反映项目实际执行内容与申报内容的一致性。 | 评价要点： ①项目实际执行内容和规模是否与预算申报内容一致； ②项目执行内容变更是否履行必要程序。 | ①项目执行内容与预算申报内容一致或变更事项经过批复、备案，得2分； ②实施单位承担的所有项目中任意执行内容与预算申报内容不一致，且未履行相关程序，得0分。 | 2 | 0
|  | 监督检查 | 1 | 反映项目是否建立长效监督检查机制及审计、纪检发现问题的整改完成情况。 | 评价要点： ①各级项目管理部门是否建立完善的监督管理机制并开展监督检查工作； ②对发现问题整改是否完成、及时、有效。 | ①项目实施部门建立完善的监督管理机制并开展监督检查工作，得0.5分，反之不得分； ②对发现问题整改完成、及时、有效，得0.5分，反之不得分。 | 1 | 0
|  | 绩效自评报告 | 2 | 项目是否建立财政支出绩效自评相关规定并按其开展自评工作。 | 评价要点： ①是否建立绩效自评组织机构和相关规定； ②是否按时提交自评报告，资料报送是否完整； ③自评报告内容是否符合财政支出绩效自评相关规定的要求。 | ①建立绩效自评组织机构和相关规定得0.5分，反之不得分； ②按时提交自评报告，资料报送完整得0.5分，反之不得分； ③完成绩效自评且自评报告内容符合财政支出绩效自评相关规定的要求，得1分，完成绩效自评但自评报告内容不符合财政支出绩效自评相关规定的要求，得0.5分。 | 1.5 | 0.5 | 虽然已经开展了绩效自评工作，但未能结合年度计划等设置绩效指标，产出指标、效果指标未细化，绩效指标设置未能全面反映本年工作完成情况，相关自评无附件依据支撑。
| 资金管理（7分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | ①资金到位率≥100%时，得2分； ②资金到位率<100%时，不得分。 | 0 | 2 | 自筹资金195.47万元未到位。
过程 （20分） | 资金管理（7分） | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*2分。 | 1.83 | 0.17 | 得分=1809.515/19800*2=1.83
|  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定用途，得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 1.5 | 1.5 | ①付款凭证后未附工程进度表，无监理确认盖章，未能体现工程量，审批手续不完整，扣1分；截止2019年12月28日已支付总工程款的98.99%，未按照合同约定“驻场后支付合同总价款的30%，主体完工后支付合同总价款的40%，竣工结算后支付合同总价款的30%”支付工程款，扣0.5分。
产出 （35分） | 产出数量 （20分） | 糖料蔗核心基地建设面积 | 4 | 用以反映项目糖料蔗核心基地建设面积。 | 评价要点： 糖料蔗核心基地建设面积≥33000亩。 | 糖料蔗核心基地建设面积≥33000亩，得4分，反之不得分。 | 4 | 0
|  | 灌溉与排水工程 | 7 | 用以反映和考核项目灌溉与排水工程完成情况。 | 评价要点： 新建灌溉与排水工程总长度完工率≥100%。 完工率=实际完工数/计划完工数*100%。 | ①灌溉与排水工程完工率≥100%，得7分； ②95%≤灌溉与排水工程完工率<100%，得5分； ③90%≤灌溉与排水工程完工率<95%，得3分； ④灌溉与排水工程完工率<90%，不得分。 | 3 | 4 | 根据工作总结完成灌溉排沟渠全长26210.2米，计划完成总长度为28850米，完工率=26210.2/28850=90.85%。
|  | 田间道路工程 | 5 | 用以反映和考核项目田间道路工程完成情况。 | 评价要点： 田间道路工程总长度完工率≥100%。 完工率=实际完工数/计划完工数*100%。 | ①田间道路工程完工率≥100%，得5分； ②95%≤田间道路工程完工率<100%，得4分； ③90%≤田间道路工程完工率<95%，得3分； ④田间道路工程完工率<90%，不得分。 | 4 | 1 | 根据工作总结完成田间道路工程全长16877米，计划完成田间道路工程16896米，完工率=16877/16896=99.89%。
产出 （35分） | 产出数量 （20分） | 交叉建筑物 | 4 | 用以反映和考核项目交叉建筑物完成情况。 | 评价要点： ①新建取水坝数量是否≥1座； ②新建背水槽数量是否≥1座； ③新建挡土墙数量是否≥470米； ④新建农桥数量是否≥6座； ⑤新建农机涵洞数量是否≥56座； ⑥新建预制混凝土涵洞数量是否≥59座； ⑦新建下田道数量是否≥237座； ⑧新建泄水池数量是否≥2座。 | ①新建取水坝数量≥1座，得0.5分，反之不得分； ②新建背水槽数量≥1座，得0.5分，反之不得分； ③新建挡土墙数量≥470米，得0.5分，反之不得分； ④新建农桥数量≥6座，得0.5分，反之不得分； ⑤新建农机涵洞数量≥56座，得0.5分，反之不得分； ⑥新建预制混凝土涵洞数量≥59座，得0.5分，反之不得分； ⑦新建下田道数量≥237座，得0.5分，反之不得分； ⑧新建泄水池数量≥2座，得0.5分，反之不得分。 | 2 | 2 | 根据工作总结完成取水坝3座，取水头1座，挡土墙85.5m，农桥2座，农机涵洞70座，预制混凝土涵洞71座，下田道55座，泄水池1座。
| 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 完成及时率=1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间*100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目完成及时率=100%，得5分；90%≤完成及时率＜100%，得3分；完成及时率<90%,不得分。 | 5
| 产出成本（4分） | 成本节约率 | 4 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价要点： 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目支出节约率均>0，得4分；支出节约率=0，得2分；支出节约率﹤0，不得分。 | 4
产出 （35分） | 产出质量 (6分) | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 项目质量达标率（验收率）均达100%，得4分；100%＞质量达标率（验收率）≥95%，得2分；质量达标率（验收率）<95%，不得分； 根据调查问卷第1题，得分=该题加权平均得分率*标准分2分。 | 5.88 | 0.12 | 根据问卷调查第1题，得分率94%，得分=94%*2=1.88。
效果 （30分） | 经济效益（8分） | 提高农户生产产量和收入 | 2 | 评价项目实施对项目区甘蔗生产产量和农户农业生产收入带动作用。 | 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目对“项目区甘蔗生产产量和农户农业生产收入”的带动作用。 | 根据调查问卷第2题，得分=上述题目得分率*标准分2分。 | 1.4 | 0.6 | 根据问卷调查第2题，得分率70%，得分=70%*2=1.4。
|  | 降低生产成本 | 2 | 评价项目实施对项目区甘蔗种植的成本节约情况。 | 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目对“项目区甘蔗种植的成本”的节约情况。 | 根据调查问卷第3题，得分=上述题目得分率*标准分2分。 | 1.84 | 0.16 | 根据问卷调查第3题，得分率92%，得分=92%*2=1.84。
|  | 项目区甘蔗产量 | 4 | 用以反映和考核项目整体完成情况。 | 评价要点： 项目实施后项目区甘蔗总产量是否≥178200吨。 | 项目实施后项目区甘蔗总产量≥178200吨，得4分，反之不得分。 | 4
| 社会效益（6分） | 提高生产生活便捷性 | 3 | 评价项目实施对项目区群众生产生活便捷性的改善情况。 | 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目实施对“项目区群众生产生活便捷性和农业灌溉条件、水资源利用率”的改善情况。 | 根据调查问卷第4题，得分=上述题目得分率*标准分3分。 | 2.95 | 0.05 | 根据问卷调查第4题，得分率98.4%，得分=98.4%*3=2.95。
|  | 改善农业灌溉条件 | 3 | 评价项目实施对项目区农业灌溉条件、水资源利用率的改善情况。 | 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目实施对“项目区农业灌溉条件、水资源利用率”的改善情况。 | 根据调查问卷第5题，得分=上述题目得分率*标准分3分。 | 2.82 | 0.18 | 根据问卷调查第5题，得分率94%，得分=94%*3=2.82。
效果 （30分） | 生态效益（4分） | 提高耕地质量 | 2 | 评价项目实施对项目区土质和水土流失的改善情况。 | 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目实施对“项目区土质和水土流失”的改善情况。 | 根据调查问卷第6、7题，得分=上述题目加权平均得分率*标准分2分。 | 1.79 | 0.21 | 根据问卷调查第6、7题，得分=(9.6+8.24)/20*2=1.78。
|  | 有效改善生态环境 | 2 | 评价项目实施对项目区的生态环境改善情况。 | 评价要点： 项目实施后对项目区的生态环境改善情况。 | 根据调查问卷第8题，得分=上述题目得分率*标准分2分。 | 1.78 | 0.22 | 根据问卷调查第8题，得分率89.2%，得分=89.2%*2=1.78。
| 可持续性影响 （2分） | 项目效益持续性 | 2 | 用以反映项目实施后项目可持续性情况。 | 评价要点： 项目建成后是否有人员进行后续管理。 | 项目完工后安排相关人员进行日常检查维护且已办理移交手续得2分；安排相关人员进行日常检查维护未办理移交手续得1分，未安排相关人员进行日常检查维护得0分。 | 1 | 1 | 现工程暂未验收，暂未将项目移交至相关单位，扣1分。
| 受益对象满意度 (10分) | 受益对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ①受益对象满意度综合得分≥90%的，优，得10分； ②80%≤受益对象满意度综合得分＜90%的，得8分； ③60%≤受益对象满意度综合得分＜80%的，得6分； ④受益对象满意度综合得分＜60%的，不得分。 | 8 | 2 | 根据问卷调查相关问题得分加权计算满意度百分比为87.44%
满分 |  |  | 100 |  |  |  | 80.69 | 19.31
|  |  |  | 完全丧失劳动能力或生活自理能力，家庭生活常年陷入困难的极困家庭，列为重点保障户（A类）；因年老、残疾、患重特大疾病或长期慢性病等原因，部分丧失劳动能力或生活自理能力，家庭人均收入低于当地保障标准且家庭财产符合有关规定的比较困难家庭列为基本保障户（B类）；因其他原因造成家庭人均收入低于当地保障标准且家庭财产符合有关规定的一般困难家庭，列为一般保障户（C类） | A类低保对象月人均补助水平2016年7月起不低于220元/人·月，B类低保对象月人均补助水平不低于160元/人·月，C类低保对象不低于110元/人·月，经济条件好、资金结余量大、保障标准大幅提高的地区（如当年脱贫摘帽县），可在此基础上提高补助力度，切实做到补助水平有升有降，大幅提高农村低保对象补助准确率。

## Sheet2
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率
决策 | 15 | 14 | 93.33%
过程 | 20 | 13.23 | 66.15%
产出 | 35 | 27.88 | 79.66%
效果 | 30 | 25.58 | 85.27%
合 计 | 100 | 80.69 | 80.69%