## 资金使用情况表
附件3-1
盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目资金到位、使用情况表
编报单位：盈江县农业农村局 单位：元
项目名称 | 计划投资 |  | 实际到位资金 （截止2020年10月30日） |  | 实际使用资金 （截止2020年10月30日） |  | 结余资金 （截止2020年10月30日） |  | 备注
| 统筹整合资金 | 地方配套资金 | 统筹整合资金 | 地方配套资金 | 统筹整合资金 | 地方配套资金 | 统筹整合资金 | 地方配套资金
盈江糖核心基地建设项目 | 19820000 | 1954700 | 19820000 | 0 | 18095149.64 | 0 | 1724850.36 | 0 | 结余资金2020年4月已上缴财政

## 资金实际使用明细表 (hidden)
附件2-2
盈江糖核心基地建设项目资金使用情况明细表（按付款时间顺序）
编报单位：盈江县农业农村局 单位：元
凭证号 | 摘要 | 付款日期 | 收款单位 | 款项类型 | 金额 | 备注
2019-12-1# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 2019-12-19 | 云南泽木建筑工程有限公司 | 工程款 | 340000
2019-12-2# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 2019-12-19 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 工程款 | 1230000
2019-12-3# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 2019-12-19 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 工程款 | 1200000
2019-12-4# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 2019-12-19 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 650000
2019-12-5# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 2019-12-19 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 工程款 | 690000
2019-12-14# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 2019-12-19 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 1210000
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 2019-12-28 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 工程款 | 2764000
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 2019-12-28 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 2850000
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 2019-12-28 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 工程款 | 2849000
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 2019-12-28 | 云南泽木建筑工程有限公司 | 工程款 | 803000
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 2019-12-28 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 工程款 | 1613000
| 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 2019-12-28 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 1518000 |  | 17717000
2020-4-3# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目设计费 | 2020-04-01 | 汉中市水利水电建筑勘测设计院昆明分院 | 设计费 | 198200 |  | 17896949.64
2020-4-4# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 2020-04-29 | 云南正达建筑工程有限公司 | 工程款 | 21771.93 |  | 98.99%
2020-4-5# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 2020-04-29 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 工程款 | 23766.52
2020-4-6# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 2020-04-29 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 工程款 | 40201.69
2020-4-7# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 2020-04-29 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 工程款 | 40821.01
2020-4-8# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 2020-04-29 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 工程款 | 41091.82
2020-4-9# | 付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 2020-04-29 | 云南泽木建筑工程有限公司 | 工程款 | 12296.67
合计 |  |  |  |  | 18095149.64

## 资金使用明细表
附件3-2
盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目资金使用情况明细表
编报单位：盈江县农业农村局 单位：元
摘要 | 收款单位 | 工程合同价款 | 凭证号 | 付款日期 | 款项类型 | 付款金额 | 2019年度付款比例 | 备注
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 云南正达建筑工程有限公司 | 2189771.93 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 工程款 | 650000 | 99.01% | 开工申请表时间有涂改痕迹；且施工管理工作报告中开工时间为2019年12月18日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期150个日历天，从2019年12月18日至2020年4月30日”，此段话存在逻辑错误
| 云南正达建筑工程有限公司 |  | 2019-12-16# | 2019-12-28 | 工程款 | 1518000
| 云南正达建筑工程有限公司 |  | 2020-4-4# | 2020-04-29 | 工程款 | 21771.93
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 2326766.52 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 工程款 | 690000 | 98.98% | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期221个日历天，从2019年12月11日至2020年4月1日”，此段话存在逻辑错误；施工管理工作报告中竣工时间2020年4月1日与施工日志中最后一次施工日期2020年4月6日存在矛盾
| 云南驰骋建筑工程有限公司 |  | 2019-12-15# | 2019-12-28 | 工程款 | 1613000
| 云南驰骋建筑工程有限公司 |  | 2020-4-5# | 2020-04-29 | 工程款 | 23766.52
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 4004204.69 | 2019-12-3# | 2019-12-19 | 工程款 | 1200000 | 99% | 合同工程开工申请报告时间有涂改痕迹
| 云南勤竣建筑工程有限公司 |  | 2019-12-9# | 2019-12-28 | 工程款 | 2764000
| 云南勤竣建筑工程有限公司 |  | 2020-4-6# | 2020-04-29 | 工程款 | 40201.69
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 4100821.01 | 2019-12-14# | 2019-12-19 | 工程款 | 1210000 | 99% | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期247个日历天，从2019年12月11日至2020年4月3日”，此段话存在逻辑错误；
| 云南盈汇建筑工程有限公司 |  | 2019-12-10# | 2019-12-28 | 工程款 | 2850000
| 云南盈汇建筑工程有限公司 |  | 2020-4-7# | 2020-04-29 | 工程款 | 40821.01
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 4120091.82 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 工程款 | 1230000 | 99% | 施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期179个日历天，从2019年12月20日至2020年5月16日”，此段话存在逻辑错误；
| 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 |  | 2019-12-11# | 2019-12-28 | 工程款 | 2849000
| 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 |  | 2020-4-8# | 2020-04-29 | 工程款 | 41091.82
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 云南泽木建筑工程有限公司 | 1155296.67 | 2019-12-1# | 2019-12-19 | 工程款 | 340000 | 98.94% | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期221个日历天，从2019年12月11日至2020年4月1日”，此段话存在逻辑错误；
| 云南泽木建筑工程有限公司 |  | 2019-12-12# | 2019-12-28 | 工程款 | 803000
| 云南泽木建筑工程有限公司 |  | 2020-4-9# | 2020-04-29 | 工程款 | 12296.67
付2019年糖料蔗核心基地建设项目设计费 | 汉中市水利水电建筑勘测设计院昆明分院 | 200000 | 2020-4-3# | 2020-04-01 | 设计费 | 198200
监理费 | 云南恒昌建设监理咨询有限公司 | 200000 | [5 empty] | 暂未支付
造价咨询费 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 40000 | [5 empty] | 暂未支付
合计 |  | 18336952.64 |  |  |  | 18095149.64

## Sheet2 (hidden)
摘要 | 收款单位 | 工程合同价款 | 凭证号 | 付款日期 | 付款金额 | 2019年度付款金额占合同金额比例
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 云南正达建筑工程有限公司 | 2189771.93 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 650000 | 99.01%
|  |  | 2019-12-16# | 2019-12-28 | 1518000
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 2326766.52 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 690000 | 98.98%
|  |  | 2019-12-15# | 2019-12-28 | 1613000
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 4004204.69 | 2019-12-3# | 2019-12-19 | 1200000 | 99%
|  |  | 2019-12-9# | 2019-12-28 | 2764000
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 4100821.01 | 2019-12-14# | 2019-12-19 | 1210000 | 99%
|  |  | 2019-12-10# | 2019-12-28 | 2850000
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 4120091.82 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 1230000 | 99%
|  |  | 2019-12-11# | 2019-12-28 | 2849000
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 云南泽木建筑工程有限公司 | 1155296.67 | 2019-12-1# | 2019-12-19 | 340000 | 98.94%
|  |  | 2019-12-12# | 2019-12-28 | 803000
合计 |  | 17896952.64 |  |  | 17717000 | 98.99%

## Sheet1 (hidden)
附件2-2
盈江糖核心基地建设项目资金使用情况明细表（按标段顺序）
编报单位：盈江县农业农村局 单位：元
摘要 | 收款单位 | 工程合同价款 | 凭证号 | 付款日期 | 款项类型 | 付款金额 | 2019年度付款比例 | 备注
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（一标段） | 云南正达建筑工程有限公司 | 2189771.93 | 2019-12-4# | 2019-12-19 | 工程款 | 650000 | 99.01% | 开工申请表时间有涂改痕迹；且施工管理工作报告中开工时间为2019年12月18日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期150个日历天，从2019年12月18日至2020年4月30日”，此段话存在逻辑错误
| 云南正达建筑工程有限公司 |  |  | 2019-12-28 | 工程款 | 1518000
| 云南正达建筑工程有限公司 |  | 2020-4-4# | 2020-04-29 | 工程款 | 21771.93
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（二标段） | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 2326766.52 | 2019-12-5# | 2019-12-19 | 工程款 | 690000 | 98.98% | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期221个日历天，从2019年12月11日至2020年4月1日”，此段话存在逻辑错误；施工管理工作报告中竣工时间2020年4月1日与施工日志中最后一次施工日期2020年4月6日存在矛盾
| 云南驰骋建筑工程有限公司 |  |  | 2019-12-28 | 工程款 | 1613000
| 云南驰骋建筑工程有限公司 |  | 2020-4-5# | 2020-04-29 | 工程款 | 23766.52
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（三标段） | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 4004204.69 | 2019-12-3# | 2019-12-19 | 工程款 | 1200000 | 99% | 合同工程开工申请报告时间有涂改痕迹
| 云南勤竣建筑工程有限公司 |  |  | 2019-12-28 | 工程款 | 2764000
| 云南勤竣建筑工程有限公司 |  | 2020-4-6# | 2020-04-29 | 工程款 | 40201.69
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（四标段） | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 4100821.01 | 2019-12-14# | 2019-12-19 | 工程款 | 1210000 | 99% | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期247个日历天，从2019年12月11日至2020年4月3日”，此段话存在逻辑错误；
| 云南盈汇建筑工程有限公司 |  |  | 2019-12-28 | 工程款 | 2850000
| 云南盈汇建筑工程有限公司 |  | 2020-4-7# | 2020-04-29 | 工程款 | 40821.01
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（五标段） | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 | 4120091.82 | 2019-12-2# | 2019-12-19 | 工程款 | 1230000 | 99% | 施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期179个日历天，从2019年12月20日至2020年5月16日”，此段话存在逻辑错误；
| 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 |  |  | 2019-12-28 | 工程款 | 2849000
| 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司盈江分公司 |  | 2020-4-8# | 2020-04-29 | 工程款 | 41091.82
付2019年糖料蔗核心基地建设项目工程款（六标段） | 云南泽木建筑工程有限公司 | 1155296.67 | 2019-12-1# | 2019-12-19 | 工程款 | 340000 | 98.94% | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期221个日历天，从2019年12月11日至2020年4月1日”，此段话存在逻辑错误；
| 云南泽木建筑工程有限公司 |  |  | 2019-12-28 | 工程款 | 803000
| 云南泽木建筑工程有限公司 |  | 2020-4-9# | 2020-04-29 | 工程款 | 12296.67
付2019年糖料蔗核心基地建设项目设计费 | 汉中市水利水电建筑勘测设计院昆明分院 | 200000 | 2020-4-3# | 2020-04-01 | 设计费 | 198200
合计 |  | 17896952.64 |  |  |  | 17896949.64