## Sheet1
附件4
盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目实施内容及完成情况表
编报单位：盈江县农业农村局
项目 | 计划实施工程量 | 实际完成工程量 | 标段 | 施工地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
盈江糖核心基地建设项目 | ①灌溉与排水工程：三面防渗衬砌灌排沟渠52条，全长28850m；②田间道路工程：新修建田间机耕道27条，全长16896m；③交叉建筑物：新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，泄水池2座。 | ①完成灌溉与排水工程：完成灌溉与排水工程48条，全长26210.2m；②田间道路工程：完成田间道路工程29条，全长16877m；③交叉建筑物：取水坝3座，取水头1座，挡土墙85.5m，农机涵洞70座，下田道55座，农桥2座，预制混凝土涵洞71座，泄水池1座。 | 一标 | 盏西镇双龙村 | 云南正达建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-30 | 未验收
|  |  | 二标 | 新城乡 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-01 | 未验收
|  |  | 三标 | 太平镇芒允村 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-27 | 未验收
|  |  | 四标 | 平原镇 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-03 | 未验收
|  |  | 五标 | 旧城镇、油松岭乡 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-05-16 | 未验收
|  |  | 六标 | 弄璋镇 | 云南泽木建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-01 | 未验收

## Sheet4 (hidden)
序号 | 抽样标段 | 抽样乡镇 | 实际使用资金
1 | 二标段 | 新城乡 | 232.68
2 | 三标段 | 太平镇 | 400.42
3 | 四标段 | 平原镇 | 410.08
4 | 五标段 | 旧城镇 | 412
5 |  | 油松岭乡
抽样资金合计 |  |  | 1455.18
2019年实际使用资金合计 |  |  | 1809.51
抽样资金占比 |  |  | 80.42%

## Sheet3 (hidden)
分部项目 | 项目批复量 | 实际完成量 | 完成总工程比例 | 预算总价 | 结算总价 | 变更金额 |  | 灌溉与排水工程 | 交叉建筑物 | 田间道路工程
灌溉与排水工程 | 三面防渗衬砌灌排沟渠52条，全长28850m | 完成灌溉与排水工程48条，全长26210.2m | 90.85% |  | 11353632.38 |  | 盏西 | 317809.35 | 36574.31
田间道路工程 | 新修建田间机耕道27条，全长16896m | 完成田间道路工程29条，全长16877m | 99.89% |  | 6287700.14 |  | 盏西 | 194202.92 | 13369.69
交叉建筑物 | 新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，泄水池2座 | 取水坝3座，取水头1座，挡土墙85.5m，农机涵洞70座，下田道55座，农桥2座，预制混凝土涵洞71座，泄水池1座 | 资金占比较小，可忽略 |  | 711570.22 |  | 盏西 | 188948.3 | 3342.42
合计 |  |  |  | 0 | 18352902.74 | 718472.68 | 盏西 | 154106.39 | 79863.41
[7 empty] | 盏西 | 357045.17 | 13369.69
[7 empty] | 盏西 | 495828.35 | 10087.01
[7 empty] | 盏西 |  | 85127.14 | 245257.81
[7 empty] | 太平 | 1199078.54 | 86631.66
[7 empty] | 太平 | 414234.67 | 3342.42
[7 empty] | 太平 | 719789.37 | 20054.53
[7 empty] | 太平 | 90722.71
[7 empty] | 太平 | 106542.36
[7 empty] | 太平 | 645951.88 | 24016.22
[7 empty] | 太平 |  | 103373.6 | 511779.11
[7 empty] | 太平 |  | 3359.31 | 515247.98
[7 empty] | 弄璋 | 85547.22 | 3342.42
[7 empty] | 弄璋 | 85547.22
[7 empty] | 弄璋 | 264459.06 | 6684.84
[7 empty] | 弄璋 | 260282.62
[7 empty] | 弄璋 | 340828.88
[7 empty] | 弄璋 |  | 26101.17 | 32934.71
[7 empty] | 弄璋 |  | 55175 | 93597.37
[7 empty] | 弄璋 |  | 9691.27 | 44864.65
油松岭

## Sheet2 (hidden)
附件4
盈江县2019年糖料蔗核心基地建设项目内容及完成情况表
编报单位：盈江县农业农村局
标段 | 施工地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工验收时间 | 工程合同价款 | 截止再评价日完工率 | 计划工程量 | 实际完成工程量 | 备注
第一标段 | 盏西镇双龙村 | 云南正达建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-30 | 暂未竣工验收 | 2189771.93 | 已完工 | ①灌溉与排水工程：三面防渗衬砌灌排沟渠52条，全长28850m；②田间道路工程：新修建田间机耕道27条，全长16896m；③交叉建筑物：灌排沟渠及机耕道根据实际情况布置交叉建筑物有新建取水坝1座，新建背水槽1座，新建挡土墙470m，新建农桥6座，新建农机涵洞56座，新建预制混凝土涵洞59座，新建下田道237座，泄水池2座。 | ①完成灌溉与排水工程：完成灌溉与排水工程48条，全长26210.2m；②田间道路工程：完成田间道路工程29条，全长16877m；③取水坝3座，取水头1座，挡土墙85.5m，农机涵洞70座，下田道55座，农桥2座，预制混凝土涵洞71座，泄水池1座。 | 开工申请表时间有涂改痕迹；且施工管理工作报告中开工时间为2019年12月18日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期150个日历天，从2019年12月18日至2020年4月30日”，此段话存在逻辑错误
第二标段 | 新城乡 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-01 | 暂未竣工验收 | 2326766.52 | 已完工 |  |  | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期221个日历天，从2019年12月11日至2020年4月1日”，此段话存在逻辑错误；施工管理工作报告中竣工时间2020年4月1日与施工日志中最后一次施工日期2020年4月6日存在矛盾
第三标段 | 太平镇芒允村 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-27 | 暂未竣工验收 | 4004204.69 | 已完工 |  |  | 合同工程开工申请报告时间有涂改痕迹
第四标段 | 平原镇 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-03 | 暂未竣工验收 | 4100821.01 | 已完工 |  |  | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期247个日历天，从2019年12月11日至2020年4月3日”，此段话存在逻辑错误；
第五标段 | 旧城镇、油松岭乡 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-05-16 | 暂未竣工验收 | 4120091.82 | 已完工 |  |  | 施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期179个日历天，从2019年12月20日至2020年5月16日”，此段话存在逻辑错误；
第六标段 | 弄璋镇 | 云南泽木建筑工程有限公司 | 2019-12-18至2020-5-18 | 2019-12-20 | 2020-04-01 | 暂未竣工验收 | 1155296.67 | 已完工 |  |  | 施工管理工作报告中开工时间为2019年12月11日与开工批复时间2019年12月20日存在矛盾；且施工管理工作报告中“施工总进度计划实际工期221个日历天，从2019年12月11日至2020年4月1日”，此段话存在逻辑错误；