目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金安排及使用情况	2

（三）项目实施内容	2

（四）项目绩效目标	2

（五）项目组织管理情况	7

二、绩效自评情况	8

（一）绩效自评概述	8

（二）绩效自评结论	9

三、绩效评价组织情况	9

（一）绩效评价依据	9

（二）绩效评价方法	10

（三）绩效评价指标体系	11

（四）绩效评价检查范围	13

四、综合评价情况及评价结论	13

（一）绩效评价综合结论	13

（二）绩效目标实现情况	14

（三）绩效自评与评价差异分析	15

五、绩效评价情况分析	16

（一）决策情况分析	16

（二）过程情况分析	17

（三）产出情况分析	18

（四）效果情况分析	20

六、存在问题	21

七、建议	24

盈江县2019年高标准农田建设项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)、《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)，云南永盛会计师事务所接受盈江县财政局委托，于2020年10月至2020年11月对盈江县农业农村局2019年高标准农田建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻中央农村工作会议、中央1号等有关文件会议精神，对标“三农”工作必须完成的任务目标，打造德宏“绿色食品牌”，提高土地产出率、资源利用率，不断提高农业综合生产能力，加强耕地质量管理和开展永久基本农田保护工作，夯实全州农业生产能力基础，更好保障粮食安全和主要农产品有效供给。盈江县农业农村局根据《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号）文件的相关要求，组织实施了盈江县2019年高标准农田建设项目，项目建设共涉及3个乡镇3个村：盈江县平原镇拱腊村、旧城镇喊撒村、油松岭乡椿头塘村。

## （二）项目资金安排及使用情况

1.预算安排情况

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意2019年度第6批统筹整合资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）和《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号），批复和下达盈江县农业农村局2019年高标准农田建设项目资金715万元。

2.资金到位使用情况

盈江县农业农村局2019年高标准农田建设项目到位统筹整合财政涉农资金715万元，实际使用资金660.38万元（支付工程款653.23万元，支付项目造价咨询费和监理费7.15万元），结余资金54.62万元，于2020年4月上缴盈江县财政局。

（三）项目实施内容

根据《德宏州农业农村局关于下达2019年农田建设任务的通知》（德农发〔2019〕60号）、《盈江县2019年高标准农田建设项目实施方案》和《盈江县扶贫开发领导小组关于同意2019年度第6批统筹整合资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）等文件，盈江县2019年高标准农田建设项目主要建设内容：建设高标准农田5500亩；修建机耕路4条，长981m；渠道防渗衬砌33条，长12047m；新建挡士墙40m、农桥3座、农机涵洞13座、下田道27座。

## （四）项目绩效目标

- 预算申报绩效目标和绩效指标情况

根据《盈江县财政局关于下达2019年统筹整合第六批脱贫攻坚项目资金的通知》（盈财整合〔2019〕78号）文件，盈江县财政局针对盈江县2019年高标准农田建设项目下达的绩效目标为：完成高标准农田建设5500亩,平原区生产道路通达100%， 丘陵区生产道路通达90%，新增粮食和其他作物产能达27.5万公斤，耕地质量提高1级，水资源利用率达30%，受益群众满意度达90%以上。

根据盈江县农业农村局绩效目标申报表，盈江县农业农村局针对盈江县2019年高标准农田建设项目申报的绩效目标为：建设高标准农田5500亩，工程内容：渠道防渗衬砌33条全长11.387km，修建机耕路4条全长0.981km，配套交叉建筑物46座。具体绩效指标详见下表：

表1：预算绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | ≥5500亩 |
|  |  | 发展高效节水灌溉面积 | ≥3100亩 |
|  | 质量指标 | 平原区生产道路通达度 | 100% |
|  |  | 丘陵区生产道路通达度 | ≥90% |
|  |  | 项目验收合格率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 1300元 |
|  |  | 高效节水灌溉项目亩均补助标准 | 1382元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 新增粮食和其他作物产能 | ≥27.5万公斤 |
|  |  | 新增作物产能 | ≥240元/亩 |
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥188人 |
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥188人 |
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 | 比上年提高 |
|  |  | 水资源利用率 | 比上年提高 |
|  | 可持续影响 指标 | 工程质量寿命 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 受益乡镇、村满意度 | ≥90% |

- 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

由于盈江县农业农村局在2019年申报预算绩效目标时，绩效目标细化分解的绩效指标缺乏考核项目产出关键性指标、部分绩效指标与项目关联度不高、指标值无法衡量，且将盈江县2019年高标准农田建设项目和盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效目标合并申报，本次绩效评价根据项目申报表、工作总结、实施方案等相关资料，并结合项目具体情况，在与盈江县农业农村局沟通一致的基础上，重新梳理盈江县2019年高标准农田建设项目绩效目标。具体情况如下：

通过盈江县2019年高标准农田建设项目灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物工程内容的实施，完成高标准农田建设面积5500亩，改善田间基础设施及群众生产生活条件，新增粮食和其他作物产能达27.5万公斤，并有效调节土壤生态和田间小气候，改善生态环境，美化生态景观。服务对象实施效果满意度达到90%以上。确定后的绩效指标详见下表：

表2：绩效评价绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 灌溉与排水工程完工情况 | ≥100% | 评价要点： 完工率=实际完工数/计划完工数*100%； 新建灌溉与排水工程总长度完工率≥100%。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  |  | 田间道路工程完工情况 | ≥100% | 评价要点： 完工率=实际完工数/计划完工数*100%； 田间道路工程总长度完工率≥100%。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
| 产出 | 产出数量 | 交叉建筑物工程完工情况 | 按计划完成 | 评价要点： ①新建挡土墙≥40m； ②新建农桥≥3座； ③新建农机涵洞≥13座； ④新建下田道≥27座。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  |  | 高标准农田面积 | ≥5500亩 | 评价要点： 高标准农田完成面积≥5500亩。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 评价要点： 完成及时率=1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间*100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | ＞0 | 评价要点： 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
| 效果 | 经济效益 | 粮食及其他农作物的增收情况 | ①≥27.5万公斤；②增收明显 | 评价要点： ①新增粮食及其他作物产量≥27.5万公斤； ②通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查反映项目对项目区粮食及其他农作物的增收情况。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  |  | 种植粮食及其他农作物成本节约情况 | 有效节约 | 评价要点： 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目农户种植粮食及农作物成本节约情况。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  | 社会效益 | 田间基础设施改善情况 | 改善明显 | 评价要点： 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目实施对项目区水利设施、田间道路设施等基础设施的改善情况。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  |  | 生产生活条件改善情况 | 有效改善 | 评价要点： 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映是否有效改善群众的生产生活条件。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  | 生态效益 | 生态环境改善情况 | 改善明显 | 评价要点： 主要通过问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等资料反映项目区是否有效调节土壤生态和田间小气候，改善生态环境。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  |  | 生态景观美化情况 | 显著 | 评价要点： 主要通过查阅项目实施现场图片资料，问卷调查设置相应问题，对项目区社会群众进行访谈调查，结合统计数据等反映是否有效美化生态环境，改善生态景观。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
| 效果 | 可持续影响 | 项目后续管护情况 | 安排专人管理且办理移交手续 | 评价要点： 项目完工后是否安排相关人员进行日常检查维护且办理移交手续。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 | 满意 | 通过问卷调查的方式，反映受益群众对盈江县2019年高标准农田建设项目实施的满意程度。 | 项目实施方案、管理制度，相关政策文件 |

## （三）项目组织管理情况

1.业务组织情况

为确保项目顺利实施，盈江县农业农村局成立了盈江县2019年高标准农田建设项目实施领导小组。主要职责：审核、上报项目规划设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；对投资计划和项目执行、资金使用情况进行检查、监督，负责组织项目初验；负责提出项目竣工验收申请报告，并对竣工项目进行验收或预验收；组织编制项目规划设计文件，并提交项目主管部门审查；按批复的规划设计文件和概算，组织项目施工图设计；办理各种工程建设前期手续；组织工程设计、施工监理、施工队伍采购等招标工作；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；及时收集和整理建立档案；组织项目评价，编制项目建设总结。

2.项目管理情况

严格项目管理，执行单位法人负责制、招投标制、工程监理制和合同制。在项目计划得到批复后，根据项目要求明确项目法人为盈江县农业农村局局长；按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关招投标规定，委托招标代理公司开展招投标工作，将该项目划分为3个标段，确定施工单位为云南东辰建设有限公司、云南鸿硕建筑工程有限公司、云南盈汇建筑工程有限公司；项目严格实行工程监理制，通过中介超市抽选监理公司，确定监理单位为河南海纳建设管理有限公司；施工及监理单位确定后，盈江县农业农村局分别与中标单位和监理单位签订了相关合同。项目实施过程中盈江县农业农村局相关人员采取定期或不定期听取汇报、现场勘验等方式，对项目实施的具体情况、完成进度、资金使用等内容进行监督检查。

- 资金管理情况

在项目资金管理使用中，严格按照项目资金使用管理要求，做到专款专用，按照方案进行资金兑付。

# 二、绩效自评情况

## （一）绩效自评概述

根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件，盈江县农业农村局于2020年11月组织开展盈江县2019年高标准农田建设项目绩效自评工作。依据项目情况及绩效目标设置绩效自评指标体系进行评价，绩效自评指标体系设立了资金执行（10分）、产出（45分）、效益（35分）和满意度（10分）4个一级指标、9个二级指标，14个三级指标，通过对项目情况进行分析评价，形成了盈江县2019年高标准农田建设项目绩效自评报告。

## （二）绩效自评结论

根据提交的自评报告，盈江县农业农村局2019年高标准农田建设项目自评得分95分，自评等级为“优”。因项目自评报告（表）无自评结论，经查阅绩效自评报告及项目工作总结，整理后自评结论为：通过该项目的实施，完成高标准农田建设面积5500亩，有效改善项目区农田基础设施条件，实现“渠相通、路相连、旱能灌、涝能排”，提升了耕地质量，提高了农业综合生产能力，作物单位面积产量及粮食生产能力将得到较大的提高，增粮稳粮效果显著，综合效益明显。

# 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）

2.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)

3.《德宏州财政局 德宏州委宣传部 德宏州审计局关于印发德宏州全面实施预算绩效管理工作推进预算方案的通知》(德财〔2020〕81号)

4.《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)

5.《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）

6.《农田建设项目管理办法》

7．其它相关依据文件

## （二）绩效评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合、审阅自评和数据分析相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地考察法、数据分析法和问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

1.审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。包括查阅项目立项申报文件、实施方案、项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：（1）对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成；评价完成的效果和质量；收集绩效评价的基础数据；（2）对项目实施单位填报的项目进展情况表、资金使用情况表、受益情况统计表进行审阅，通过实地调查、资料查阅等进行核实；（3）收集项目绩效的相关资料并结合问卷调查对项目绩效进行客观评价。

2.实地考察

通过实地考察，了解项目实施情况，对照项目、资金管理等相关文件要求，发现项目管理及实施过程中存在的问题，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

3.数据分析

依据项目申报时的实施方案、计划，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

4.问卷调查

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理及实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的依据。

## （三）绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）及《中共盈江县委盈江县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(盈发〔2020〕17号)的相关要求，综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。设置决策、过程、产出、效果4个一级指标，并按照15%、20%、35%和30%的权重进行评分。具体评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标，21个评分项，均为定性评分项。主要考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

“过程”指标由“项目管理、资金管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为9个三级指标，23个评分项，其中包含3个定量评分项和20个定性评分项。主要考核绩效自评、项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目验收规范性、监督检查、资金使用合规性、资金到位率、预算执行率等情况。

“产出”指标由 “产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为7个三级指标，23个评分项，其中包含22个定量评分项和1个定性评分项。主要综合考核灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物工程、高标准农田面积、完成及时、成本节约、质量达标等方面的情况

“效果”指标由“经济效益、生态效益、社会效益、可持续性影响、满意度”5个二级指标构成，同时将5个二级指标细化为8个三级指标，14个评分项，其中包含5个定量评分项和9个定性评分项。主要综合考核种植粮食及其他农作物成本节约、粮食及其他农作物的增收、田间基础设施改善、生产生活条件改善、生态环境改善、生态景观改善、项目后续管护、受益对象满意度等情况。

2.评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置81个评分项，其中30个定量标准、51个定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准采用百分比计算得分法和分段评分法等进行评分。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

## （四）绩效评价检查范围

本次绩效评价拟对盈江县2019年高标准农田建设项目涉及的715万元资金进行检查评价。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）绩效评价综合结论

盈江县2019年高标准农田建设项目绩效评价得分81.65分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表3：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 11.50 | 76.67% |
| 过程 | 20 | 13.45 | 67.25% |
| 产出 | 35 | 31.28 | 89.37% |
| 效果 | 30 | 25.42 | 84.73% |
| 合 计 | 100 | 81.65 | 81.65% |

盈江县2019年高标准农田建设项目立项符合国民经济发展、行业发展规划及省农业农村厅建设任务要求。盈江县农业农村局作为项目实施责任主体，制定了项目实施方案，并严格按照实施方案执行相关工作。通过项目的实施，完成高标准农田建设面积5500亩，使农业基础设施得到统一规划，改善田间基础设施及生产生活条件，实现“渠相通、路相连、旱能灌、涝能排”，减少种植粮食及其他农作物的成本，提高粮食及其他农作物的产量，提升了耕地质量，改善生态景观。但项目实施过程中仍存项目立项程序不规范、绩效目标申报不够完整、清晰、合理、绩效自评工作落实不到位、项目过程管理不到位、资金拨付依据不充分等问题。

## （二）绩效目标实现情况

盈江县2019年高标准农田建设项目设立了15项绩效指标，完成4项，部分完成11项。具体完成情况见下表：

表4：绩效指标完成情况表

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 灌溉与排水工程完工情况 | ≥100% | 部分完成 | 灌溉与排水工程计划完成12047m，实际完成11830.9m，完工率98.21%。 |
|  |  | 田间道路工程完工情况 | ≥100% | 已完成 | 按照计划实施完成。 |
|  |  | 交叉建筑物工程完工情况 | ①新建挡土墙≥40m； ②新建农桥≥3座； ③新建农机涵洞≥13座； ④新建下田道≥27座。 | 部分完成 | 新建挡土墙40m未实施。 |
|  |  | 高标准农田面积 | ≥5500亩 | 已完成 | 按计划完成高标准农田建设面积5500亩。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 100% | 已完成 | 按计划及时完成。 |
| 产出 | 产出成本 | 成本节约率 | ＞0 | 已完成 | 实际资金支出数小于计划数 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为89.23%。 |
| 效果 | 经济效益 | 粮食及其他农作物的增收情况 | ①≥27.5万公斤； ②增收明显 | 部分完成 | 根据被评价单位所提供的资料2020年新增作物产能95.72万公斤，通过问卷调查对应问卷满意度为84.23%。 |
|  |  | 种植粮食及其他农作物成本节约情况 | 有效节约 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为90.77%。 |
|  | 社会效益 | 田间基础设施改善情况 | 改善明显 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为93.08%。 |
|  |  | 生产生活条件改善情况 | 有效改善 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为93.08%。 |
|  | 生态效益 | 生态环境改善情况 | 改善明显 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为83.08%。 |
|  |  | 生态景观改善情况 | 显著 | 部分完成 | 通过问卷调查对应问卷满意度为84.62%。 |
|  | 可持续影响 | 项目后续管护情况 | 安排专人管理且办理移交手续 | 部分完成 | 项目未办理移交手续。 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 | 满意 | 部分完成 | 通过问卷调查对应受益对象综合满意度为89.49%。 |

## （三）绩效自评与评价差异分析

本次绩效评价得分81.65分，评价等级为“良”；项目自评得分95分，评价等级为“优”。评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1. 评价程序存在差异

项目自评采取的是总结自评的方式，主要依据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件进行，未进行现场调查核实，自评无基础数据支撑，自评结论可能存在与实际情况不一致。评价通过收集与项目相关资料、开展实地评价，收集相关数据进行并分析、撰写报告的方式开展。评价结果较自评结果更加客观、真实的反映相关情况。

2.评价指标体系存在差异

（1）评价指标维度不同。自评与评价指标体系对比，自评未设置决策、过程指标，仅从资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度进行评价，绩效评价从决策、过程、产出、效果四个维度进行评价。

（2）指标评价分值占比不同。绩效自评一级指标自评分值权重分别为资金执行情况10分、产出指标45分、效益指标35分、满意度10分；绩效评价一级指标分值分别为决策15分、过程20分、产出35分、效果30分。

（3）三级指标评价分值和细化度不一致。自评设置了14个三级指标，绩效评价设置了30个三级指标；部分产出和效果指标评价标准和分值不一致，且自评中存在部分指标及指标值不切实际，绩效评价充分考虑了项目实施的工作重点及任务情况，补充调整了产出和效果指标的评分标准及分值。

# 五、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。该项满分为15分，绩效评价得分为11.5分，得分率76.67%。具体评价决策情况分析如下：

1.项目立项方面

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。但存在部分实施内容与其他部门交叉重叠，项目立项程序不规范，虽已按照规定的程序申请设立，但所编制的项目实施方案未经相关部门审批。

2. 绩效目标方面

盈江县2019年高标准农田建设项目申报了绩效目标和绩效指标，但绩效目标细化分解的绩效指标缺乏考核项目产出关键性指标、部分绩效指标与项目关联度不高、指标值无法衡量，且将盈江县2019年高标准农田建设项目和盈江县2019年高效节水灌溉项目绩效目标合并申报。

3.资金投入方面

盈江县2019年高标准农田建设项目计划下达统筹整合财政涉农资金715万元，资金分配符合统筹整合财政涉农资金、专项扶贫资金、农田建设项目管理的需求。在预算编制方面，预算编制合理，预算内容与项目内容匹配。

## （二）过程情况分析

项目过程包括项目管理和资金管理两方面。该项满分为20分，绩效评价得分为13.45分，得分率67.25%。具体绩效评价过程情况分析如下：

1.项目管理方面

盈江县农业农村局制定了《盈江县2019年高标准农田建设项目实施方案》，按照《农田建设项目管理办法》实行“四制管理”，即：项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制，实施过程中定期或不定期对项目实施情况及建设进度等内容进行监督检查，但项目实施未执行项目信息公开、公示程序；项目实施流程倒置，已做结算审核，项目未执行完工验收程序；建设优化或变更，建设单位未按程序进行报批。

盈江县农业农村局根据《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求开展自评工作，但在实际工作中，未能结合项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况。

2．资金管理方面

盈江县2019年高标准农田建设项目到位资金715万元，实际使用资金660.38万元，资金使用严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）和《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）规定的范围列支。工程建设前期费共19.1万元，按规定从统筹整合中央资金中列支1%，即7.15万元，截至评价日前期费用中尚有11.95万因无资金来源未支付。在资金拨付过程中，存在工程款拨付无资金拨付申请书及工程进度资料，需要进一步加强管理。

## （三）产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。该项满分为35分，得分31.28分，得分率89.37%。具体绩效评价产出情况分析如下：

1.产出数量方面

盈江县2019年高标准农田建设项目整体工程已完工，项目实施工程内容主要分为三部分，一是灌溉与排水工程：计划建设灌排渠道12047m，实际完成11830.9m，完成率98.21%；二是田间道路工程：计划修建机耕路981m，实际完成1020.4m，超计划完成；三是交叉建筑物工程：计划新建挡士墙40m，农桥3座、农机涵洞13座、下田道27座，实际完成农桥3座、农机涵洞9座、下田道55道、取水坝1座，除新建挡士墙40m未实施、农机涵洞未按计划完成以外，其他分项工程均超计划完成，共完成高标准农田建设面积5500亩。

2.产出质量方面

通过查阅盈江县农业农村局所提供的工程质检相关资料，并进行实地查看和问卷调查，未发现重大质量问题，服务对象对工程质量的满意度为89.23%。

3.产出时效方面

盈江县2019年高标准农田建设项目计划开工时间为2020年2月，完工时间为2020年6月，实际开工时间为2020年3月，完工时间为2020年4月，实际完成时间小于计划完成时间，提前完成工程项目。

4．产出成本方面

根据《盈江县扶贫开发领导小组关于同意2019年度第6批统筹整合资金下达计划及项目实施计划的批复》（盈开组复〔2019〕8号）文件，盈江县2019年高标准农田建设项目计划投资统筹整合涉农资金715万元，实际支出660.38万元，实际支出小于计划投资。

## （四）效果情况分析

效果情况包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度五方面，满分为30分，得分25.42分，得分率84.73%。具体绩效评价效果情况分析如下：

1.经济效益方面

根据盈江县农业农村局所提供的资料2020年新增作物产能95.72万公斤，提高了粮食及其他农作物产量，同时也节约了种植粮食及其他农作物的成本。

2.社会效益方面

田间基础设施工程项目的实施，使项目区农业基础设施得到统一规划。通过灌溉与排水工程的实施，提高了农田灌溉率，使区域内灌溉有沟，排涝有渠；通过机耕路的实施，为机械化耕作运输提供了必要条件，提高了土地综合生产能力，带动了相关产业的发展，增加农民收入，社会效益明显。

3.生态效益方面

通过项目实施，水资源得到充分合理利用，减少了地表径流带来的水土流失，同时也减少了水质污染和土壤污染，进而有效地保护和改善了农业生态环境，美化田间生态景观。

4.可持续性影响方面

项目已完工投入使用，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则明确工程管护主体，落实管护责任，保证工程在设计使用期限内正常运行。但项目尚未办理移交手续。

5．满意度方面

本次评价通过问卷调查的方式对项目的实施效果进行评价，调查结果显示受益对象综合满意度为89.49%，受益对象对项目整体实施的效果较为满意。

# 六、存在的问题

## （一）项目库审核有待加强，部分项目实施内容交叉重叠

一是部分不同主体实施项目内容存在交叉重叠的情况，如：盈江县2019年高标准农田建设项目所实施的江心坡机耕路与油松岭乡人民政府实施的道路硬化项目存在重复，不利于充分发挥财政资金的使用效益。二是项目库在预算管理中的重要意义未得到充分体现，部门对项目库管理相关文件政策未深刻领会，导致执行中出现偏差，项目库项目审核有待加强。根据《云南省省级项目库管理办法》（云财预〔2019〕130号）文件要求，“项目库的申报部门采取动态申报、调整，管理部门采取动态审核、评分的方式，以实现项目库补充、调整和清理的动态管理”。“项目应有可行性论证或专家评审意见、明确的目标、实施方案和预算明细测算依据，有可衡量和可获得的绩效目标”。

## （二）绩效目标申报不够清晰、合理，绩效自评工作有待加强

1. 绩效目标设置不够完整、清晰、合理，部分指标与项目关联度不高

一是部分项目绩效指标与项目实施内容关联度不高，项目实施地为平原地区，丘陵区生产道路通达率指标与实施项目内容不相关；二是部分绩效指标设置不合理，指标值无法衡量。如：生产道路通达率、耕地质量及水资源利用率等指标，指标值设置无相关统计数据支撑，与指标值有关的数据和资料无法取得；三是绩效指标设置缺乏考核项目产出关键性指标，不能全面反映项目实施情况，不利于对项目进行监督管理，无法衡量项目预期效果的实现程度。根据《中共云南省委 云南省人民政府印发的关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），绩效目标的设置要贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，做到指向明确、合理可行、细化量化、相应匹配。

2.绩效目标申报格式不规范，指标值无法区分

一是未能根据项目实施方案及相关工作部署独立申报项目绩效目标及指标，盈江县农业农村局2019年申请项目预算时与盈江县2019年高效节水灌溉项目合并申报绩效目标；二是绩效指标值无法区分，如：带动建档立卡贫困人口脱贫数≥188人，无法分别确定两个项目实施后需实现的目标。

3.绩效自评工作落实不到位

盈江县农业农村局虽然已组织开展了绩效自评工作，但未按照《盈江县财政局关于对2019年度部分项目开展绩效自评的通知》（盈财发〔2020〕180号）文件要求撰写绩效自评报告，未能结合项目申报的绩效目标和实施方案要求设置绩效自评指标，产出指标、效果指标未能全面反映项目实施情况，项目绩效自评指标不够细化，一定程度上降低了绩效自评的可利用性，且无与自评报告相匹配的过程记录和评价数据、证明材料，相关评分无依据支撑，一定程度上降低了自评结果的可追溯性。

## （三）项目管理不尽规范，过程管控有待加强

1.未执行项目信息公示公告程序

经现场评价，盈江县农业农村局均未执行公示公告程序。根据《盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》（盈政办发〔2018〕92号），统筹整合财政涉农资金项目，实施过程中应对项目内容（项目名称、实施单位、负责人、建设内容、建设期限、投资规模……）在乡（镇）予以公示公告，接受社会监督。

2.项目程序执行不规范

一是项目实施方案未取得相关部门批复。根据《农田建设项目管理办法》的要求，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序，盈江县农业农村局虽已编制项目实施方案并组织专家进行评审，出具评审意见，但所编制的实施方案及专家评审意见均未取得相关部门的批复；二是项目流程倒置。盈江县2019年高标准农田建设项目于2020年4月竣工，二标段2020年6月完成结算审核，截止评价日尚未执行项目完工验收程序，验收不及时。

3.项目计划内容存在优化或变更，但无相关变更或报批资料

盈江县2019年高标准农田建设项目在实施过程中，根据实际需求，对项目计划内容进行优化或变更，具体优化或变更情况如下表：

表5：项目内容优化变更情况表

| 项目名称 | 计划建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 盈江县2019年高标准农田建设项目 | 1．灌溉与排水工程33条，全长12047m； 2.田间道路工程4条，全长981m； 3.交叉建筑物：新建挡士墙40m，新建农桥3座，新建农机涵洞13座，新建下田道27座。 | 1.灌排渠道33条，全长11830.9m，其中一标段16条长4519.9m，二标段13条长4748m，三标段4条长2563m； 2.机耕路5条，全长1020.4m，其中一标段4条长687.8m，三标段1条长332.6m； 3.交叉建筑物68座，其中农桥3座，农机涵洞9座，下田道55道，取水坝1座。 |

## （四）资金拨付依据不足，财务管理工作有待提高

盈江县2019年高标准农田建设项目工程款支付均无监理、施工方确认的工程款拨付申请书及相关进度资料。如：2020年3月2号凭证，付云南盈汇建筑工程有限公司2019年高标准农田建设项目工程款（三标段）86.00万元；2020年4月8号凭证，付云南东振建设有限公司2019年高标准农田建设项目工程款（一标段）190.37万元，拨付工程款仅附单位费用汇总报销单、客户收付款入账单、增值税发票、中标通知书、施工合同。

# 七、建议

## （一）加强项目库审核，提高资金使用绩效

严格按照《云南省省级项目库管理办法》，规范财政资金项目管理，对纳入项目库的项目，做到项目内容真实、准确、完整、不重叠。项目库的申报部门采取动态申报、调整，管理部门采取动态审核、评分的方式，对项目库中项目内容存在重叠且已安排预算资金的，应根据项目情况及时调整，以实现项目库补充、调整和清理的动态管理，优化资源配置，提高资金使用绩效，同时确保资金安全、规范使用。

## （二）严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平

1.规范项目绩效目标申报，加强预算绩效管理

建议主管部门规范项目绩效目标申报，提高项目预算申报工作的完整性，进一步强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用绩效。严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件的相关要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性的申报项目绩效目标及绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

2.落实绩效管理制度，提升绩效自评质量

项目实施部门应优化绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评工作。依据项目实施方案、项目管理制度及相关工作部署设置为基础，合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况，保障项目自评工作开展的有效性。在开展绩效自评时，应及时收集、整理与绩效自评指标体系评分相匹配的过程性记录和评价数据、证明材料等，并与相应的评价指标对应，使绩效自评过程和结果可追溯。

## （三）加强项目管理，严格执行项目、资金管理办法

1.加强统筹整合财政涉农资金项目公示公告工作，接受社会监督

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，按照谁使用、谁公开的原则，对统筹财政涉农整合资金项目实行公告公示制度，在项目实施过程中，对项目的实施内容（项目名称、实施单位、负责人、建设内容、建设期限、投资规模……）在乡（镇）予以公示公告，接受社会监督，充分保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

2．规范项目执行程序，项目完工后及时执行验收程序

严格按照《农田建设项目管理办法》管理办法的相关要求，遵循规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等管理程序，对已完工项目及时组织验收并进行结算审核。

3.规范记录优化或变更资料，确保项目实施程序合规

建议项目建设单位根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（盈政办发〔2018〕92号）管理办法的相关要求，对经过批复的项目，任何单位和个人不得擅自调整、变更项目建设内容，确需变更的，项目实施单位应做好项目优化或变更资料，按规定程序履行报批手续。

## （四）强化资金支出审批，规范原始凭证管理，加强财务管理工作

建议项目实施部门严格统筹整合财政涉农资金支付审批程序，加强统筹整合财政涉农资金的支付及财务管理。坚持财务管理与项目管理相结合，根据项目实施情况，按照相关制度和合同规定要求收款方对应提供原始凭证，如实反映项目进展情况，避免财务管理与项目管理脱节，让资金支付进度与项目进度、工程质量等有效衔接。

附件：1.绩效评价指标体系及评分表

2.项目资金到位及使用情况表

3.项目完成情况表

4.调查问卷结果汇总表

5.受益情况统计表

6.绩效自评报告

7.绩效自评表