## Sheet1 (3)
附件3
盈江县2019年高标准农田建设项目完成情况表
编制单位：盈江县农业农村局
项目名称 | 计划建设内容 | 实际建设内容 | 施工地点 | 标段 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 验收情况 | 备注
盈江县2019年高标准农田建设项目 | 1、灌溉与排水工程33条，全长12047m； 2、田间道路工程4条，全长981m； 3、交叉建筑物：新建挡士墙40m，新建农桥3座，新建农机涵洞13座，新建下田道27座。 | 1、灌排渠道33条，全长11830.9m，其中一标段16条长4519.9m，二标段13条长4748m，三标段4条长2563m； 2、机耕路5条，全长1020.4m，其中一标段4条长687.8m，三标段1条长332.6m； 3、交叉建筑物68座，其中农桥3座，农机涵洞9座，下田道55道，取水坝1座。 | 平原镇、旧城镇、油松岭乡 | 一标段 | 云南东辰建设有限公司 | 2020-2-14至2020-6-13 | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 未验收
|  |  |  | 二标段 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 2020-2-14至2020-6-13 | 2020-03-01 | 2020-04-26 | 未验收
|  |  |  | 三标段 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2020-2-14至2020-6-13 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 未验收

## Sheet1 (2) (hidden)
附件4
盈江县2019年高标准农田建设项目完成情况表
编制单位：
分部项目 | 施工地点 | 施工单位 | 计划工期 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工验收时间 | 工程结算时间 | 工程价款 | 截止再评价日完工率 | 备注
一标段 | 平原镇 | 云南东辰建设有限公司 | 2020-2-14至2020-6-13 | 2020-03-01 | 2020-04-25 |  |  | 1903681.51 | 100% | 未验收、未做结算，工程价款为合同价
二标段 | 平原镇 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 2020-2-14至2020-6-13 | 2020-03-01 | 2020-04-26 |  | 2020-05-05 | 1734280.61 | 100% | 未验收，工程价款为合同价
三标段 | 旧城镇、油松岭乡 | 云南盈汇建筑工程有限公司 | 2020-2-14至2020-6-13 | 2020-03-02 | 2020-04-28 |  |  | 2894340.07 | 100% | 未验收、未做结算，工程价款为合同价
6532302.19