## Sheet1
附件
项目绩效监控表（截止6月30日）
（ 2025年度）
项目名称 | 盈江县2025年脱贫人口一次性往返交通补助项目
主管部门 | 德宏州人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县人力资源和社会保障局
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 1-6执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 320 |  | 320 |  | 143.1 | 10 | 44.72% | 4.47
| 其中：当年财政拨款 | 320 |  | 320 |  | 143.1 | 10 | 44.72% | 4.47
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫人口（含监测对象），给予不超过1000元的标准一次性外出务工交通补助，预计发放3200人； 目标2： 做好衔接资金绩效管理，严格使用及管理资金。 |  |  |  |  | 1.对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫人口（含监测对象），给予1000元/人的标准一次性外出务工交通补助，1-6月完成发放1431人。 2.严格按照要求，管理使用资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 1-6月完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 指标1： 补贴一次性交通补助人数 |  | 3200 | 1431 | 10 | 4.47 | 截止6月30，项目完成44.7%
|  | 质量指标 | 指标1：一次性交通补助发放准确率 |  | ≧95% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间内下达率 |  | ≧95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：资金拨付及时支付率 |  | ≧95% | 99% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：一次性交通补助人均标准 |  | 1000 | 1000 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：发放一次性交通补助金额（万元） |  | 320 | 143.1 | 15 | 6.7 | 截止6月30，项目完成44.7%
|  | 社会效益指标 | 指标1：脱贫劳动力（含监测对象）转移就业人数 |  | 3200 | 1431 | 15 | 6.7 | 截止6月30，项目完成44.7%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人员满意度 |  | ≧95% | 98% | 5 | 5
|  |  | 指标2：公共就业服务满意度 |  | ≧95% | 98% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 72.34 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。