盈江县人社局2025年盈江县支持经营主体联农带农奖补项目绩效自评报告

为推进预算绩效管理，提高乡村振兴衔接资金使用效益和效率，根据《2025年度项目支出绩效自评表》，现将我县2025年盈江县支持经营主体联农带农奖补项目绩效自评情况报告如下：

- 项目基本情况

- 内容及规模：支持在盈江县内联农带农各类新型农业经营主体按照土地流转、吸纳就业、生产托管、订单收购、收益分红、其他类型联结等类别进行奖补。

- （二）补助标准：带动监测对象就业按照支付劳动报酬的40%进行奖补，带动脱贫人口就业按照支付劳动报酬的20%进行奖补。

- （三）实施主体：盈江县人力资源和社会保障局

（四）项目拟于2025年1月启动，2025年12月底完成。

二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金执行情况分析

盈江县2025年支持经营主体联农带农奖补项目收入年初下达100万元，资金来源省级资金。截至2024年8月底，支付完成18.214551万元。经测算后，截至2024年12月31日已无支付金额，剩余资金81.785449万元收回。项目总资金变更为18.214551，目前项目已完结。

- （二）项目资金管理使用情况

严格规范统筹整合财政涉农资金支出项目，没有擅自扩大项目支出范围，规范操作流程，人员聘用公示，明确资金拨付管理、资金使用监督。资金审核支付、会计核算、财务资料和业务台账管理合理规范，确保项目专款专用安全运行。

- 三、绩效指标完成情况分析

- 2025年我局对乡村公益性岗位补助项目实际客观分析存在问题，加强相关项目的管理，提高资金使用效益，达到了项目预期目标。通过各项指标对比分析，综合评价得分97分，定性指标量化考核为优秀。具体评价结果如下：

- （一）预算执行率：项目总体预算18.214551万元，已完成18.214551万元，预算执行率100%，分值10分，自评得分10分。

- （二）产出指标

- 1.数量指标：享受补贴单位数量大于等于1个，实际完成1个。分值共10分，自评得分10分。

- 2.质量指标：支持经营主体联农带农补贴发放准确率：指标值为≥95%，实际发放准确率为100%，分值共10分，自评得分10分。

- 3.时效指标：资金在规定时间内下达率指标值为≥95%，完成值为100%；分值共10分，自评得分10分。补贴资金在规定时间内支付到位率，指标值为≥95%，实际支付到位率为100%；分值共10分，自评得分10分。

- 4.成本指标：支持经营主体联农带农奖补人均标准，带动监测对象就业按照支付劳动报酬的40%进行奖补，带动脱贫人口就业按照支付劳动报酬的20%进行奖补。分值共10分，自评得分10分。

- （三）效益指标

- 社会效益指标：带动脱贫劳动力（含监测对象）就业人数，指标值为25人，实际完成18人，分值共30分，自评得分27分。

- （四）满意度指标

- 服务对象满意度：受益扶持对象满意度及公共就业服务满意度指标值均为≥95%，完成值均为100%，存在不足之处需要加强改进；分值共10分，自评得分10分。

四、意见和建议

无

- 盈江县人力资源和社会保障局

- 2025年10月10日