## Sheet1
附件
项目绩效自评表
（ 2025年）
项目名称 | 盈江县支持经营主体联农带农奖补项目
主管部门 | 德宏州人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县人力资源和社会保障局
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 1-9执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 182145.51 |  | 182145.51 |  | 182145.51 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 182145.51 |  | 182145.51 |  | 182145.51 | 一 | 100% | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持在盈江县内联农带农各类新型农业经营主体按照土地流转、吸纳就业、生产托管、订单收购、收益分红、其他类型联结等类别进行奖补。 目标2： 做好衔接资金绩效管理，严格使用及管理资金。 |  |  |  |  | 1.对符合的盈江县内联农带农各类新型农业经营主体奖补182145.51元 2.严格按照要求，管理使用资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 1-9月完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 享受补贴单位数量 |  | ≥1个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持经营主体联农带农补贴发放准确率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支持经营主体联农带农奖补人均标准 |  | 脱贫人口按照支付报酬的20%，监测对象按照支付报酬的40%进行奖补 | 脱贫人口按照支付报酬的20%，监测对象按照支付报酬的40%进行奖补 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 脱贫劳动力（含监测对象）就业人数 |  | ≥20人 | 18 | 30 | 27 | 符合奖补单位雇佣的脱贫人口及检测对象少于目标人数，下一步将进一步加大宣传，努力挖掘符合对象开展奖补工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人员满意度 |  | ≧95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：公共就业服务满意度 |  | ≧95% | 100% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优秀
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。