## Sheet1
附件
项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 | 盈江县2025年公共照明设施建设项目
主管部门 | 盈江县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 |  | 109 |  | 109 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 109 |  | 109
| 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  |  | 一 |  | 一
| 其他资金 | 0 |  | 0 |  |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是改善4210群众夜间出行，改善村容村貌，提升人居环境，提高人民群众生活质量，增强民众幸福感、获得感；二是大大改善村内环境，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时改善生活卫生环境，有利于优化人居环境吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展。 |  |  |  |  | 一是改善4210群众夜间出行，改善村容村貌，提升人居环境，提高人民群众生活质量，增强民众幸福感、获得感；二是大大改善村内环境，当地群众可参与项目建设，获得劳动报酬，同时改善生活卫生环境，有利于优化人居环境吸引游客观光旅游，带动当地的经济和产业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 指标1：人居环境整治个数 |  | 13个 | 13个 | 10 | 10
|  |  | 指标2：安装太阳能路灯 |  | 365盏 | 365盏 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：设施正常使用率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：当年完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：补助资金 |  | 109万元 | 109万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：受益群众 |  | ≥4210人 | 4210人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：有效解决群众出行 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对人居环境的可持续影响 |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥97% | 97% | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | （自评等级优）
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。