## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年产业奖补项目
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 0 | — | 0% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推广水稻良种种植1250亩，通过推广水稻良种，项目区水稻产量提高5%以上。 |  |  |  |  | 推广杂交粳稻良种1250亩，期间开展集成技术指导服务。截止8月14日已完成验收668.3亩，正在开展村、乡公示。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推广面积 |  | ≥1250亩 | 1250亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 10 | 5 | 还未到水稻收获时间，未完成验收。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 亩补助标准 |  | ≤400元 | 400元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区产量提高率 |  | ≥5% |  | 15 | 10 | 还未到水稻收获时间
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | ≥900人 | 900人 | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 项目正在实施，根据水稻生产节令，预计10月份完成项目验收，支付项目资金。
总分 | [6 empty] | 100 | 80 | 自评等级：良