## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年产业道路建设项目（一期）
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 弄璋镇南算村新建硬化带单边沟产业道路总长0.5km，c25素砼现浇4m宽路面，厚度0.2m，沿路配置0.3x0.4m单边排水沟，投入40万；新建硬化带单边沟产业道路总长1km，c25素砼现浇4m宽路面，厚度0.2m，不设置排水边沟，投入60万。 |  |  |  |  | 完成弄璋镇南算村新建硬化带单边沟产业道路总长0.5km，c25素砼现浇4m宽路面，厚度0.2m，沿路配置0.3x0.4m单边排水沟；新建硬化带单边沟产业道路总长1km，c25素砼现浇4m宽路面，厚度0.2m，不设置排水边沟。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建产业道路 |  | ≧1.5公里 | 1.5公里 | 10 | 10
|  |  | 单边排水沟 |  | ≥0.5公里 | 0.5公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益农户数 |  | ≧2108人 | 2108人 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 自评等级：优