## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年糖料蔗核心基地提升改造建设项目
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900 | 900 | 796.98 | 10 | 88.55% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 | 796.98 | — | 88.55% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在项目实施乡镇糖料甘蔗种植核心区域新建或提升改造基础设施，建设甘蔗生产道路18.196km和蔗区排灌沟渠14.021km ,需配置涵管总长度为626米，挡土墙支砌190米长，钢筋砼盖板15块等配套设施建设。 |  |  |  |  | 完成项目区糖料甘蔗种植核心区域新建或提升改造基础设施，建设甘蔗生产道路18.38km和蔗区排灌沟渠13.09km ,配置涵管总长度为757.5米，挡土墙支砌613.6米长，钢筋砼盖板50块等配套设施建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 甘蔗生产道路 |  | ≥18千米 | 18.38公里 | 6 | 6
|  |  | 蔗区排灌沟渠 |  | ≥14千米 | 13.09公里 | 6 | 6
|  |  | 配置涵管总长度 |  | ≥626米 | 757.5米 | 6 | 6
|  |  | 挡土墙支砌 |  | ≥190米 | 613.6米 | 6 | 6
|  |  | 钢筋砼盖板 |  | ≥15块 | 50块 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 田间道路通达率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≤900万元 | 796.98万元 | 5 | 4 | 招标结余资金103.02万元财政已收回
| 效益指标 | 经济效益指标 | 甘蔗每亩增产 |  | ≥5% |  | 15 |  | 甘蔗未到收获季节
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | ≥27625人 | 27625人 | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 83 | 自评等级：优