## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 新城乡繁勐村小榕树王乡村旅游建设项目
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85 | 85 | 76.39 | 10 | 89.87% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 | 85 | 76.39 | — | 89.87% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.采用0.2米厚c20素砼硬化道路长度691米，路面净宽4.5米；2.沿路面两侧全长设置双边沟，沟内净尺寸0.3x0.3米。建成后将带动繁勐村旅游消费，有效吸引游客约5000人次，提高群众农特产品销售量，增加群众收入。硬化的道路涉及坚果种植面积3000余亩，方便群众生产生活，受益群众达到649户2817人，群众获得感、幸福感得到提升。 |  |  |  |  | 完成1.采用0.2米厚c20素砼硬化道路长度979米，路面净宽4.5米；2.沿路面两侧全长设置双边沟，沟内净尺寸0.3x0.3米。建成后将带动繁勐村旅游消费，有效吸引游客约5000人次，提高群众农特产品销售量，增加群众收入。硬化的道路涉及坚果种植面积3100亩，方便群众生产生活，受益群众达到649户2817人，群众获得感、幸福感得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 |  | ≧691米 | 979米 | 10 | 10
|  |  | 带动坚果种植面积 |  | ≧3000亩 | 3100亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≤85万元 | 76.39 | 10 | 9 | 招标结余资金8.61万元财政已收回
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动吸引游客数 |  | ≧5000人次 | 5000人次 | 15 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人数 |  | ≧2817人 | 2817人 | 15 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 自评等级：优