## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县新城乡南挡沟因灾损毁修复工程项目
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 75.63 | 10 | 94.54% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 75.63 | — | 94.54% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 盈江县新城乡南挡沟灾毁修复长度140m；新建农桥1座；新建背水槽1座；新建农机涵洞1座。通过项目的建设，恢复改善4000亩农田生产用水境况，涉及新龙、繁勐两个村20个村民小组633户2378人，其中覆盖脱贫人口230人，工程修复后农户农田生产生活用水得到恢复和改善，获得感、幸福感得到提升，农田建设管护意识明显增强，有效带动项目区域内农业生产水平和农户收入不断提高。进一步促进村集体、群众对农田建设设施管护重要性的认识和提高，农田基础设施的作用得到持续有效发挥。 |  |  |  |  | 完成盈江县新城乡南挡沟灾毁修复长度252.7m；新建农桥1座；新建背水槽1座；新建农机涵洞1座。通过项目的建设，恢复改善4000亩农田生产用水境况，涉及新龙、繁勐两个村20个村民小组633户2378人，其中覆盖脱贫人口230人，工程修复后农户农田生产生活用水得到恢复和改善，获得感、幸福感得到提升，农田建设管护意识明显增强，有效带动项目区域内农业生产水平和农户收入不断提高。进一步促进村集体、群众对农田建设设施管护重要性的认识和提高，农田基础设施的作用得到持续有效发挥。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 南挡沟灾毁修复长度 |  | ≥140米 | 252.7米 | 7 | 7
|  |  | 新建农桥 |  | 1座 | 1座 | 7 | 7
|  |  | 新建背水槽 |  | 1座 | 1座 | 7 | 7
|  |  | 新建农机涵洞 |  | 1座 | 1座 | 7 | 7
|  |  | 恢复改善农田 |  | ≧4000亩 | 4200亩 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≤80万元 | 75.63万元 | 5 | 5 | 招标结余资金4.37万元财政已收回
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人口数量 |  | 2378人 | 2378人 | 10 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数量 |  | 230人 | 230人 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善农田生产生活用水 |  | ≥8年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | 自评等级：优