## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年产业道路建设项目（一期）
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 667 | 667 | 623.15 | 10 | 93.43% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 667 | 667 | 623.15 | — | 93.43% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.弄璋镇：①芒相村修复芒坤小组生产道路1条，长3.98公里、宽5米，含排水沟；②新建南算村产业道路硬化总长2.59公里、宽5米，水泥路面，含路基建设、河道桥梁架设，挡土墙等内容，起点位于南算村小蛮然村民小组，终点位于模恒村姐焕村民小组。 2.卡场镇：草坝村吾呀小组修建产业道路，铺垫砂石3公里、宽4.5米，三面支砌排水沟。 |  |  |  |  | 1.弄璋镇：①芒相村修复芒坤小组生产道路1条，长3.98公里、宽5米，含排水沟；②新建南算村产业道路硬化总长2.57公里、宽5米，水泥路面，含路基建设、河道桥梁架设，挡土墙等内容，起点位于南算村小蛮然村民小组，终点位于模恒村姐焕村民小组。 2.卡场镇：草坝村吾呀小组修建产业道路，铺垫砂石2.94公里、宽4.5米，三面支砌排水沟。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥路面硬化产业道路 |  | ≥2.59公里 | 2.57 | 10 | 9 | 项目设计与实际施工有偏差
|  |  | 修复产业道路 |  | ≥3.98公里 | 3.98公里 | 10 | 10
|  |  | 新建砂石产业道路及三面支砌排水沟 |  | ≥3公里 | 2.94公里 | 10 | 9 | 项目设计与实际施工有偏差
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≤667万元 | 623.15万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目区覆盖受益村数 |  | 4个 | 4个 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目区可受益年限 |  | ≥8年 | 8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 自评等级：优