## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年农田水利灌溉建设项目（一期）
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 269 | 269 | 134.5 | 10 | 50% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 269 | 269 | 134.5 | — | 50% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.昔马镇高山红麻谷附属设施提质改造：改造和部分新建C20素砼现浇灌溉沟渠（0.8x0.8米）2560米；新建钢结构渡水槽长度170米；原有沟渠修复415米。 2.旧城镇贺勐村芒克小组拉来贺坝新建沟渠：新建沉砂池1座；铺设300PE管359米；新建C20素砼现浇灌溉沟渠（0.4x0.5米）916米。项目投入使用后，起到便利灌溉的作用，带动盈江县农特产品发展，在原有基础上增产增收，改善产业链生产环境，增加农户收入。 |  |  |  |  | 项目正在建设，还未完工，总体进度已达50%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建和修复C20素砼现浇水利灌溉沟渠（0.8x0.8米） |  | ≥3476米 | 1740米 | 7 | 4
|  |  | 新建钢结构渡水槽长度 |  | ≥170米 | 90米 | 7 | 4
|  |  | 原有沟渠修复 |  | 415米 | 210米 | 7 | 4
|  |  | 新建沉砂池 |  | 1座 | 1座 | 7 | 7
|  |  | 铺设300PE管 |  | 359米 | 180米 | 7 | 4 | 项目未完工，下一步加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 50% | 5 | 3 | 项目未完工，下一步加快项目实施进度
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 269万元 | 134.5万元 | 5 | 3 | 项目未完工，下一步加快项目实施进度
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动项目区农作物发展覆盖乡镇 |  | 2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善经济作物，提升种植条件 |  | 显著 | 显著 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目区可受益年限 |  | ≥8年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≧95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 79 | 自评等级：良