## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年农村公厕建设项目（一期）
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 | 55.2 | 10 | 78.86% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 | 55.2 | — | 78.86% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成盈江县弄璋镇南永村帕卖、南永村南怀，太平镇弄盏村海相、勐弄乡勐弄村新寨、新城乡红山村杞木寨5座农村公厕改造建设。 |  |  |  |  | 已完成改造建设农村卫生公厕4座。 项目正在建设，还未完工，总体进度已达80%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕建设 |  | 5座 | 4座 | 15 | 12 | 项目未完工，下一步加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 80% | 10 | 8 | 项目未完工，下一步加快项目实施进度
|  | 成本指标 | 资金投入 |  | 70万元 | 55.2万元 | 10 | 8 | 项目未完工，下一步加快项目实施进度
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目区覆盖受益村数 |  | 4个 | 4个 | 20 | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目区可受益年限 |  | ≥8年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | 自评等级：优