## Sheet1
项目绩效监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 盈江县2025年肉牛产业奖补项目（二期）
主管部门 |  | 盈江县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 盈江县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.5 | 66.5 | 64.85 | 10 | 97.5% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.5 | 66.5 | 64.85 | — | 98% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大幅降低因价格下降导致防返贫风险，确保全县脱贫（含监测帮扶对象）肉牛养殖户收入达标，其中受益养殖户≥120人，鼓励脱贫户及监测帮扶对象通过发展肉牛产业拓宽增收渠道，确保收入持续增长，进一步巩固脱贫成果目标。 |  |  |  |  | 截止9月30日，共完成发放补助资金64.85万元，受益脱贫户、监测帮扶对象214户999人。涉及补助牛578头（其中出栏出售能繁母牛补助269头，发放补助资金40.35万元；出栏出售肉牛补助181头，发放补助资金18.1万元；新生犊牛母牛128头，发放补助资金6.4万元）。确保全县脱贫（含监测帮扶对象）肉牛养殖户收入达标，进一步巩固脱贫成果目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益养殖户 |  | ≥120人 | 999人 | 10 | 10
|  |  | 受益乡镇 |  | ≥10个 | 13 | 10 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 98% | 15 | 15 | 未到项目实施时限
|  | 成本指标 | 出栏出售能繁母牛 |  | ≤1500元/头 | 1500元/头 | 5 | 5
|  |  | 出栏出售肉牛 |  | ≤1000元/头 | 1000元/头 | 5 | 5
|  |  | 新生犊牛每头母牛 |  | ≤500元/头 | 500元/头 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 脱贫（含监测帮扶对象）肉牛养殖户返贫风险 |  | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 脱贫养殖户（含监测帮扶对象）收入 |  | 持续增长 | 持续增长 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 自评等级：优