## 公厕建设项目
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 盈江县2025年农村公厕建设项目（二期）
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县盈江农场社区管理委员会
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 28 |  | 28 |  | 8.25 | 10 | 29.46% | 8
| 其中：当年财政拨款 | 28 |  | 28 |  | 8.25 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建卫生公厕。新建卫生公厕2座，每座建筑面积约25平方米以上，包括7个厕位（男3、女4）、洗手池、无障碍设施等。 |  |  |  |  | 2025年6月30日，完成新建卫生公厕2座、建筑面积约56平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 新建卫生公厕 |  | 2座 | 2座 | 10 | 10 | 截至6月30日项目完工80％
|  |  | 新建卫生公厕建筑面积 |  | ≥25平方米 | 28平方米 | 5 | 5
|  |  | 每座7个侧位（男3/女4） |  | 14个侧位 | 0 | 5 | 0
|  |  | 洗手池 |  | 2套 | 0 | 5 | 0
|  |  | 无障碍设施 |  | 2套 | 0 | 5 | 0
|  |  | 每座2套小便池 |  | 4套 | 0 | 20 | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 尚未验收
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | ≥95% | 80% | 10 | 8 | 截至6月30日项目完工80％
|  | 成本指标 | 项目资金投入总额 |  | 280000元 | 82500 | 10 | 8 | 截至6月30日项目完工80％，资金拨付30％
|  | 社会效益指标 | 收益人口数 |  | ≥766人 | 766人 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 人居环境改善 |  | 改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | =20年 | 20年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 59
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。