## 茶叶加工厂
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 盈江县农场7.28茶叶加工厂灾后恢复重建项目（三期）
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县盈江农场社区管理委员会
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 292 |  | 292 |  | 145.68 | 10 | 49.89% | 8
| 其中：当年财政拨款 | 292 |  | 292 |  | 145.68 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标（1）采购130炒干机10台、20万大卡燃烧机10台、鲜叶储青槽1台。（2）茶叶精制设备一套(DF53色选机1套 、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组、连接输送带）。（3）800㎡钢架车间提质增效、建设车间配电室、车间厂区水、电、照明安装、购置安装20吨和1吨电子秤及其他附属工程（厂区排水沟、车间消防设施）。 |  |  |  |  | 2025年6月30日，完成采购130炒干机10台、20万大卡燃烧机10台、车间配电室1200m、配电箱2台、照明灯15套、20吨和1吨电子秤、消防水管26.4m、污水管120m、消火栓14套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 车间配电室、车间和厂区水、电、照明安装 |  | 1套 | 1套 | 10 | 10 | 截至6月30日项目完工80％
|  |  | 电子秤（20吨、1吨） |  | 2套 | 2套 | 5 | 5
|  |  | 茶叶精制设备1套(DF53色选机1套、6CFC-600风选机 1套、6CSPY-150圆筛机组1套、6CD-240抖筛机组1套、150车色机3组、连接输送带） |  | 1套 | 0 | 20 | 0
|  |  | 130炒干机 |  | 10台 | 10台 | 20 | 20
|  |  | 20万大卡燃烧机 |  | 10台 | 10台 | 5 | 5
|  |  | 鲜叶储青槽 |  | 1台 | 0 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 尚未验收
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | ≥95% | 80% | 10 | 8 | 截至6月30日项目完工80％
|  | 成本指标 | 项目资金投入总额 |  | 2920000 | 1456800 | 10 | 8 | 截至6月30日项目完工80％，资金拨付50％
|  | 社会效益指标 | 收益人口数 |  | ≥2354人 | 2354人 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 人居环境改善 |  | 茶厂年利润增长 | 0 | 5 | 5 | 项目未竣工验收，未产生效益。
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  | =20年 | 20年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 84 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。