## 草果种植
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 勐弄乡勐弄村草果刺竹烘烤加工厂建设项目（村集体经济）
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县勐弄乡人民政府
项目资金（元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 |  | 350 |  | 172.795 | 10 | 49.6% | 5
| 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 350 |  | 172.795 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.拆除原址的旧房，新建烘烤厂房两栋，1号烘烤房（含仓库）为钢结构，地上1层，建筑面积1400㎡。2号烘烤房（含管理用房15㎡）为钢结构，地上 1 层，建筑面积260㎡。 2、其他配套附属设施的建设等。 |  |  |  |  | 1.完成加工厂房、仓库、一层管理用房主体钢架大棚搭建； 2.完成场地平整
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 新建烘烤房 |  | 2栋 | 0 | 10 | 8 | 完成主体钢架大棚搭建
|  |  | 晾晒场地 |  | 107㎡ | 0 | 10 | 3 | 完成场地平整
|  |  | 安装大门 |  | 2樘 | 0 | 10 | 0 | 尚未完工
|  |  | 道路硬化长度 |  | 600m | 0 | 10 | 2 | 完成场地平整
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 0 | 5 | 0 | 尚未验收
|  |  | 设施正常使用率 |  | 98% | 0% | 5 | 0 | 尚未完工
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 当年完成率 |  | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 未到完工时间
|  | 成本指标 | 工程总成本 |  | ≥350万元 | 172.795 | 5 | 2.5 | 截至6月30日项目完工50％
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济 |  | ≥10万元 | 0 | 5 | 0 | 项目未完工
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | ≥9466人 | 0 | 5 | 0 | 项目未完工
|  | 生态效益指标 | 资源利用率 |  | 明显 | 0 | 5 | 0 | 项目未完工
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  | ≥10年 | 0 | 5 | 0 | 项目未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 0 | 项目未完工
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 20.5 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。