## 草果种植
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 勐弄乡大竹棚田农田整治项目（一期）
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县勐弄乡人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 230 |  | 230 |  | 91.4 | 10 | 39.74% | 4
| 其中：当年财政拨款 | 230 |  | 230 |  | 91.4 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：建设机耕路主路及岔路共计1.6公里（宽4米），其中1公里为单边排水沟，0.6公里不带排水沟； 目标2：建设灌溉农田栏水坝1座（长12米，高3米）； 目标3：建设灌溉农田水沟主沟及岔沟3000米。 |  |  |  |  | 截止2025年6月30日完成1.土方开挖5000余方；2.沟渠完成1000米；3.完成80%毛路平整；4.机耕路换填1500方，长度600m。完成合同总价50%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 机耕路主路及岔路 |  | 1600m | 600m | 10 | 4 | 完成80%毛路平整
|  |  | 农田水沟主沟及岔沟 |  | 3000m | 600m | 10 | 4 | 截至6月30日项目完工40％
|  |  | 栏水坝 |  | 1座 | 0 | 10 | 0 | 截至6月30日项目完工40％
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 尚未验收
|  |  | 设施正常使用率 |  | ≥98% |  |  |  | 尚未完工
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 截至6月30日项目完工40％
|  |  | 完工及时率 |  | ≥95% | 40% | 10 | 4 | 截至6月30日项目完工40％
|  | 成本指标 | 项目资金投入总额 |  | 230 | 91.4 | 10 | 4 | 截至6月30日项目完工40％
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 种植条件改善 |  | 明显 | 明显 | 5 | 0 | 尚未完工
|  | 生态效益指标 | 资源利用率 |  | 明显 | 明显 | 5 | 0 | 尚未完工
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  | ≥10年 | 0 | 5 | 0 | 尚未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 尚未完工
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 30 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。