## 草果种植
附件
项目绩效监控表（截至9月30日）
（2025年度）
项目名称 | 盈江县勐弄乡勐典村2025年以工代赈项目
主管部门 | 盈江县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县勐弄乡人民政府
项目资金 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 398 |  | 398 |  | 317.6 | 10 | 79.79% | 8
| 其中：当年财政拨款 | 398 |  | 398 |  | 317.6 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.提质改造生产生活道路2700米，水泥混凝土路面； 2.提质改造田间产业机耕路1500米； 3.建设灌溉排涝沟渠1300米。 |  |  |  |  | 1.完成提质改造生产生活道路2700米 2.完成田间产业机耕路1.5千米场地平整，及机耕路750m建设； 3.灌溉排涝沟渠完成沟槽开挖
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 提质改造水泥混凝土路面 |  | 2700m | 2700m | 20 | 20
|  |  | 提质改造田间产业机耕路 |  | 1500m | 750 | 10 | 7 | 完成田间产业机耕路1.5千米场地平整，及机耕路750m建设
|  |  | 修建灌溉排涝沟渠 |  | 1300m | 0 | 10 | 3 | 灌溉排涝沟渠完成沟槽开挖
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 0 | 10 | 0 | 尚未验收
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 完工及时率 |  | 100% | 0 | 5 | 0 | 未到完工时间
|  | 成本指标 | 资金总额 |  | 398 | 317.6 | 5 | 8 | 截至9月30日项目完工80％
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务报酬占中央投资比例 |  | ≥30% | 28.97 | 10 | 9 | 尚未完工
|  | 社会效益指标 | 收益人口数 |  | ≥669人 | 0 | 5 | 0 | 尚未完工
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 0 | 尚未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 0 | 尚未完工
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 60 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。