## 草坝村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”小蚕养殖示范项目
附件
项目绩效监控表（截至6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 盈江县卡场镇草坝村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”小蚕养殖示范项目
主管部门 | 盈江县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 | 卡场镇人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 300 |  | 300 |  | 0 | 10 | 0% | 0
| 其中：当年财政拨款 | 300 |  | 300 |  | 0 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：新建智能化钢桁架结构养殖蚕房两栋1200㎡，高5m，含四周围护结构及水电照明，概算投资120万元； 目标2：购置智能化半自动养蚕设备（包含1套立体旋转机构；1个电动消毒筛；1个旋转座椅；448个簇具；1套无纺布、蚕网；1套环境监测系统；1套养殖软件系统；1个桑叶筐），概算投资180万元。 |  |  |  |  | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建智能化钢桁架结构养殖蚕房 |  | =2栋 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
|  |  | 建智能化钢桁架结构养殖蚕房 |  | =1200平方米 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
|  |  | 购置智能化半自动养蚕设备 |  | =1套 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 0 | 5 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | =100% | 0 | 5 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
|  | 成本指标 | 资金投入 |  | =300万元 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年村集体经济增收 |  | ≥15万元 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
|  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  | ≥2594人 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 截至2025年6月30日，正在进行项目招投标程序，尚未开工。
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。