## 太平镇弄盏村挡水坝建设
附件
项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 | 太平镇弄盏村挡水坝建设
主管部门 | 盈江县太平镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县太平镇人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 30 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 30 |  | 30 |  | 30 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 在汛期，能够有效阻挡洪水泥石流，保护村庄和农田免受洪水泥石流侵袭。减少洪水对村民生命财产和基础设施的破坏，降低灾害损失。 2.形成的水域可以改善周边生态环境，为水生生物提供栖息地。促进水域生态系统的恢复和发展，增加生物多样性。 |  |  |  |  | 1. 在汛期，能够有效阻挡洪水泥石流，保护村庄和农田免受洪水泥石流侵袭。减少洪水对村民生命财产和基础设施的破坏，降低灾害损失。 2.形成的水域可以改善周边生态环境，为水生生物提供栖息地。促进水域生态系统的恢复和发展，增加生物多样性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 挡水坝基座开挖一般土方 |  | 1500m³ | 293.57m³ | 10 | 5 | 因项目设计与实际实施情况有偏差导致扣分，下一步加强项目前期勘探设计工作
|  |  | 新建长30m，高4米C25毛石混凝土拦水坝 |  | 390m³ | 382.62m³ | 10 | 9
|  |  | 新建一垛直形墙 |  | 223m² | 200.19m² | 10 | 9
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≦30万元 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：群众收益人数 |  | 2601人 | 2601人 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善周边生态环境 |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。