## 太平镇雪梨村贺宋村民小组村内道路及产业路建设项目
附件
项目绩效监测表
（2024年度）
项目名称 | 太平镇雪梨村贺宋村民小组村内道路及产业路建设项目
主管部门 | 盈江县太平镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县太平镇人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 700 |  | 700 |  | 602.08 | 10 | 86% | 8.6
| 其中：当年财政拨款 | 700 |  | 700 |  | 602.08 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目设施，解决产业发展基础设施薄弱短板，保障村内和产业发展道路通畅，出行方便，减少产业发展成本投入，提高人居环境。 |  |  |  |  | 通过项目设施，解决产业发展基础设施薄弱短板，保障村内和产业发展道路通畅，出行方便，减少产业发展成本投入，提高人居环境。但目前项目还未完工，项目工程进度截止10月29日达到88%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | 路面调平和压实 |  | ≥5.068km | 5.068km | 5 | 5
|  |  | 厚20cm砂夹石垫层及200mm厚C25混凝土路面 |  | ≥400㎡ | 400㎡ | 5 | 5
|  |  | 厚20cm砂夹石垫层（场地）及200mm厚C25混凝土路面 |  | ≥3800㎡ | 3800㎡ | 5 | 5
|  |  | 伸缩缝及模板 |  | ≥42.64㎡ | 42.64㎡ | 5 | 5
|  |  | 挡土墙、涵管、排水沟等附属工程 |  | ≥1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 卫生公厕 |  | ≥1座 | 0 | 5 | 5
|  |  | 产业道路硬化宽3.5米（含侧边沟） |  | ≥2800m | 1800m | 15 | 3
|  |  | 新建铺沙垫石、涵洞及其他附属设施 |  | 1项 | 6.5m | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 交通影响 |  | =明显改善 | 明显改善 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥96% | 96% | 15 | 15
指标2：
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 88 | 优
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。

## 弄盏村农村生活污水治理巩固提升项目
附件
项目绩效监控表（截止6月30日）
（2025年度）
项目名称 | 弄盏村农村生活污水治理巩固提升项目
主管部门 | 盈江县太平镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 盈江县太平镇人民政府
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 目前执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 664 |  | 664 |  | 325.2044 | 10 | 48.98% | 5
| 其中：当年财政拨款 | 664 |  | 664 |  | 325.2044 | 一 |  | 一
| 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
| 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目的实施促进了弄盏村社会经济建设的可持续发展，有利于居民身体健康，并提供了更多的就业机会，创造了有利的生产经营环境，为当地人民安居乐业、和睦相处共同发展、共同富裕发挥了重要作用；弄盏村生活污水治理率（%）≥90%，农村环境管理体制和长效机制逐步建立和完善；项目实施后，能够有效削减排入河道的污染物，对局部地区水质改善起到积极的作用。同时，村庄环境的改善，有利于提高村庄的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业的发展，调动劳动力向第三产业转移。 |  |  |  |  | 项目的实施促进了弄盏村社会经济建设的可持续发展，有利于居民身体健康，并提供了更多的就业机会，创造了有利的生产经营环境，为当地人民安居乐业、和睦相处共同发展、共同富裕发挥了重要作用，农村环境管理体制和长效机制逐步建立和完善；项目实施后，能够有效削减排入河道的污染物，对局部地区水质改善起到积极的作用。同时，村庄环境的改善，有利于提高村庄的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业的发展，调动劳动力向第三产业转移。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数值指标 | ★★★新建De160PE接户管 |  | 8265米 | 4133米 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建DN200 HDPE钢带双壁波纹管污水管 |  | 5741米 | 2870米 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建DN300 HDPE钢带双壁波纹管污水管 |  | 6350米 | 3175米 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★配套φ700塑料排水检查井 |  | 538座 | 269座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★φ700塑料排水沉泥井 |  | 269座 | 134座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建格栅井 |  | 13座 | 8座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建清扫口 |  | 1102座 | 551座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建单户人工湿地 |  | 48座 | 24座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建处理规模为Q=2m³/d污水处理设施（格栅井+化粪池+人工湿地） |  | 3座 | 2座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建处理规模为Q=6m³/d污水处理设施（格栅井+化粪池+人工湿地） |  | 7座 | 3座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  |  | ★★★新建处理规模为Q=10m³/d污水处理设施（格栅井+化粪池+人工湿地） |  | 3座 | 2座 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 50% | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 50% | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | ≦664万元 | 325.204413万元 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受益人数 |  | ≥2601人 | 1300人 | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
|  | 生态效益指标 | 生活污水治理率 |  | ≥90% | 45% | 5 | 2.5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 47.5% | 10 | 5 | 因项目实施进度在50%左右，因此产生扣分
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 50 | 良
备注：1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。 2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。 3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控，6月30日未开工的项目，在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评，绩效完成情况作为竣工验收报告附件。